*Приложение 4.*

**«Дорожная карта» ШИБЦ «Средней школы №26» г. Ярославля (2017-2020 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | | **Ожидаемый результат** | | **Индикаторы достижения ожидаемого результата** | | **Ответственные** | **Финансирование** |
| начало | окончание |
| **Создание на базе школьной библиотеки - ШИБЦ** | | | | | | | | |  |
| 1. | Создание  Нормативно-правовой базы ШИБЦ | Сентябрь 2017 | Ноябрь  2017 | Разработка Положения о ШИБЦ «Средней школы №26»  Библиотечный фонд сформирован в соответствии с ООП | | Наличие нормативно-правовой базы, локальных актов ШИБЦ | | Зав. ШИБЦ, администрация, рабочая группа  ШИБЦ | Не требует |
| 2. | Создание и пополнение единого каталога электронных учебных пособий, а также художественной литературы в соответствии с ФГОС при реализации ООП | Ноябрь  2017 | Сентябрь  2020 | Электронная медиатека, электронный каталог учебных пособий | | Широкий выбор учебных пособий и художественной литературы для всех участников образовательного процесса | | Администрация,  зав. ШИБЦ,  Преподаватели ОО | Не требует |
| 3. | Модернизация пространства ШИБЦ | Сентябрь  2017 | Декабрь 2017 | Создана комфортная библиотечная среда с  определенным зонированием.  Приобретены технические средства (мультимедийный проектор, экран на п/у, автоматизированное рабочее место библиотекаря (процессор, монитор, клавиатура, мышь, колонки), автоматизированное рабочее место ученика (2) (процессор, монитор, клавиатура, мышь, наушники) | | Удовлетворенность пользователей ШИБЦ условиями работы | | Администрация | Грант Ярославской области  (победители  регионального конкурсного отбора организаций по направлению «Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фонда школьных библиотек» на создание ресурсных центров региональной сети школьных информационно-библиотечных центов – стоимость затрат 200000 руб.) |
| 4. | Укрепление материально-технической базы ШИБЦ | Сентябрь  2017 | Декабрь 2017 | Доступность  информации для всех участников образовательного процесса | | Зав. ШИБЦ,  рабочая группа ШИБЦ, учителя информатики, системные администраторы |
| **Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы посредством использования различных ресурсов (в том числе - используя локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы)** | | | | | | | | | |
| 1. | Составление перспективного  плана курсовой подготовки  преподавателей (в т.ч. по работе на платформе ILIAS) | Ноябрь 2017 | По графику | Повышение уровня ИКТ- компетенции  преподавателей | | Увеличилось количество преподавателей – уверенных пользователей ПК | | Администрация | Не требует |
| 2. | Размещение ЦОР,  электронных пособий и др. образовательных ресурсов, текстов художественной литературы (электронного каталога) в локальной сети ОО | Январь  2018 | Систематически | Формирование банка ЦОР | | Количество обращений к  каталогу.  Повышение уровня читательской культуры школьников, качества предоставляемых образовательных услуг. | | Администрация,  зав. ШИБЦ,  учителя-  предметники,  классные руководители | Не требует |
| 3. | Проведение обучающих семинаров для обучающихся и родителей по овладению  навыками пользования  ресурсами ШИБЦ | Январь  2018 | Систематически | Обеспечение свободного  доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям детям и родителям. | | Успешное изучение учебных предметов школьниками, развитие их речи и мышления, познавательных интересов и способностей.  Родители – участники образовательного процесса. | | Администрация,  учителя | Не требует |
| 4. | Информирование участников образовательного процесса о  деятельности ШИБЦ, пополнении ресурсного банка | Декабрь  2017 | Систематически | Создана страница школьного сайта, презентационные зоны, освещающие работу ШИБЦ, отражающие информацию о новинках каталога | | Положительная динамика  обращений участников  образовательного процесса к ресурсам ШИБЦ | | Администрация, зав. ШИБЦ | Не требует |
| 5. | Информационная и методическая поддержка дистанционного обучения обучающихся | 2018 | Систематически | Созданы условия для дистанционного обучения | | Повышение качества образовательных услуг | | Администрация, зав. ШИБЦ, учителя-предметники, классные руководители, системный администратор | Не требует |
| 6. | Внедрение сетевых форм реализации ОП (в соответствии со ст.15 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ») | 2019 | Систематически | Созданы условия для внедрения сетевых форм реализации ОП | | Повышение качества образовательных услуг | | Администрация, зав. ШИБЦ, учителя-предметники, классные руководители, системный администратор | Не требует |
| **Создание банка методических материалов** | | | | | | | | | |
| 1. | Обобщение и систематизация опыта учителей-предметников,  классных руководителей | Сентябрь 2017 | Систематически | Банк методических разработок | | Количество мероприятий,  обращение к материалам с использованием  из данного ресурса | | Руководители МО,  зав. ШИБЦ,  администрация | Не требует |
| 2. | Составление  совместного плана работы ШИБЦ ВР школы, разработка и проведение  мероприятий, направленных на формирование духовно развитой личности,  приобщение обучающихся к мировому и отечественному культурному  наследию. | Сентябрь 2017 | Май  2020 | Банк разработок мероприятий по духовно-  нравственному развитию  обучающихся, по методическому обеспечению преподавания отдельных учебных предметов, размещение разработок  мероприятий на странице школьного сайта, освещающего работу ШИБЦ | | Систематически обновляемая новыми  разработками страница  школьного сайта, отражающая работу ШИБЦ | | Администрация,  зав. ШИБЦ, учителя-предметники, классные руководители | Не требует |
| 3. | Проведение конкурса  методического мастерства: представление методических разработок,  соответствующих установленным  критериям для дальнейшего включения их в банк | Ноябрь  2017 | По графику | Банк разработок систематически пополняется и обновляется | | Количество мероприятий,  проведенных с использованием материалов из данного ресурса, повышение мотивации школьников к обучению | | Администрация,  зав. ШИБЦ, учителя- предметники | Не требует |
| **Кадровое обеспечение ШИБЦ.**  **Осуществление подготовки (переподготовки) работников библиотеки, педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального Стандарта** | | | | | | | | | |
| 1. | Изучение нормативных  документов и требований действующего стандарта по  функционированию ШИБЦ | Сентябрь  2017 | Ноябрь  2017 | | Локальные акты | | Повышение качества  образовательных услуг,  предоставляемых ШИБЦ | Администрация, зав. ШИБЦ | Не требует |
| 2. | Курсовая подготовка рабочей группы ШИБЦ,  зав. ШИБЦ | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | | Соответствие квалификации Стандарту работников библиотеки, педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального Стандарта | | Высокий спрос услуг ШИБЦ у всех участников образовательного процесса | Администрация, зав. ШИБЦ | Не требует | |
| **Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Оценка деятельности ШИБЦ и выявление эффективных инновационных практик организации деятельности ШИБЦ | 2018-2020 | 2018-2020 | | Выявление лучших  практик ШИБЦ. Информационные и методические  материалы. | | Осуществление методической поддержки деятельности ШИБЦ | Администрация | Не требует | |
| 2. | Распространение  инновационного опыта ШИБЦ | 2018-2020 | 2018-2020 | | Проведение конференций, семинаров, Дня Науки | | Использование практик ШИБЦ в деятельности других ОО | Администрация,  зав. ШИБЦ, педагогический коллектив | Не требует | |
| 3. | Социальное партнерство ШИБЦ | 2017 -2020 | 2017 -2020 | | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг | | Проведение совместных мероприятий | Администрация,  зав. ШИБЦ | Не требует | |
| **Создание межсетевого взаимодействия ШИБЦ и локальной сети школы** | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для появления новых видов  деятельности участников  образовательного пространства на основе сетевой совместной деятельности | Декабрь  2017 | 2020 | | Все участники образовательного процесса имеют широкий доступ к информационным ресурсам ШИБЦ | | Повышение качества образовательных услуг | Администрация,  зав. ШИБЦ,  учителя- предметники,  классные руководители,  социальные партнеры,  обучающиеся | Не требует | |
| **Трансляция педагогической практики ШИБЦ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в конкурсах, конференциях различных уровней | 2018 | Систематически | | Информационные, методические и аналитические материалы | | Наличие победителей и призеров конкурсов | Администрация,  зав. ШИБЦ,  учителя- предметники,  классные руководители,  родители,  обучающиеся | Не требует | |
| **Мониторинг и контроль реализации Программы развития ШИБЦ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ежегодный мониторинг работы ШИБЦ, проведение  анализа деятельности ШИБЦ, внесение предложений по совершенствованию практики ШИБЦ | 2018 | Ежегодно | | Информационные, методические, аналитические материалы | | Обеспечена реализация эффективной педагогической практики ШИБЦ | Администрация,  зав. ШИБЦ, педагогический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры. | Не требует | |