Отчет по проекту за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Перечень работ, выполненных в рамках проекта** |
| **«Поддержка детей мигрантов в образовательном пространстве Ярославской области»** |
|  | Изучение проблемы, нормативных и методических документов по данному вопросу, анализ данных мониторинга по детям мигрантам в ЯО | **20 февраля 2023 года**рабочее совещание с советником ректората ГАУ ДПО ЯО ИРО Куприяновой Г. В. по постановке задач перед ЦОМ о разработке регионального проекта «Поддержка детей мигрантов в образовательном пространстве Ярославской области».**31 марта 2023 года**совещание  по проекту «Поддержка детей мигрантов в образовательном пространстве Ярославской области» с Соколовой И. Ю., консультантом отдела развития общего образования департамента образования ЯО**апрель 2023 года** разработка и утверждение паспорт регионального проекта**15 мая 2023 года**расширенное совещание рабочей группы проекта с руководителями СП ИРО |
|  | Определение образовательных организаций – участников проекта | Определены 10 ОО:г. ЯрославльМОУ «Средняя школа № 2» МОУ «Средняя школа № 8»МОУ «Средняя школа № 40» МОУ «Основная школа № 50 имени Валерия Харитонова»МОУ «Средняя школа № 57»МОУ «Средняя школа № 60»МОУ «Средняя школа № 72»МОУ «Средняя школа № 77»Ярославский муниципальный районМОУ «Карачихская средняя школа»МОУ «Кузнечихинская средняя школа» |
|  | Организация ПК педагогов по программе «Содержание и организация современного урока русского языка как иностранного»  | **14 – 20 июня 2023** года педагоги школ – участниц проекта имели возможность обучаться на ППК «Содержание и организация современного урока русского языка как иностранного» |
|  | Организация и проведение серии вебинаров и семинаров для педагогов и психологов, работающих с детьми мигрантов | **21 июня 2023 года**установочный вебинар **23 ноября 2023 года** вебинар «Духовно – нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся в поликультурной среде» (ЦСВР)**30 марта 2023 года** вебинар «Развитие мультикультурного воспитания в Ярославской области» (ЦСВР)**15 ноября 2023** года вебинар «Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), в дополнительное образование и воспитательное пространство» (РМЦ)**23 ноября 2023** года кейс-семинар «Возможности дополнительного образования в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» |
|  | Семинар «Поддержка детей мигрантов: от проблемы к решению»  | **11 октября 2023 года** семинар «Управление проектом в ОО: от проблемы к решению» **1 декабря 2023 года** веб-совещание «Подготовка к конкурсу двуязычных эссе»**26 декабря 2023 года** подведение итогов конкурса «Билингва: новогоднее эссе»**28 ноября 2023 года** межрегиональная конференция стратегические приоритеты развития образования: наука и практика» . На малой конференции 1 представлен опыт школ-участников проекта по темам «Инклюзивное образовательное пространство: опыт языковой поддержки детей-билингвов и детей-инофонов» (Саматоева С.Л.), «Воспитание и социализация обучающихся в поликультурной среде» (Клепова С.С.)  |
|  | Формирование банка информационных ресурсов для оказания методической помощи педагогам и специалистам, работающим с детьми мигрантами | - на базе информационно-коммуникационной платформы «СФЕРУМ» создано сообщество участников регионального проекта- Киселева Н. В. Организация деятельности общеобразовательных организаций, имеющих в составе обучающихся детей иностранных граждан и детей с миграционной историей, слабо владеющих русским языком: методические рекомендации для учителей русского языка / Н. В. Киселева. — Электрон. текстовые дан. (1,01 Mb). – Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2023. — (Федеральные государственные образовательные стандарты) |
|  | Консультирование проектных команд ОО по разработке школьной документации по организации работы с детьми мигрантов и планированию работы по данному направлению | Проведены консультации по следующим вопросам: - отражения информации о проекте на сайте ОО- оформление дорожной карты школьного проекта;- создание рабочей группы, разработка ЛНА;- взаимодействие с родителями, плохо говорящими на русском языке;- запуск школьного конкурса «Билингва: новогоднее эссе» |
|  | Методическая помощь в разработке школьных программ языковой и психологической адаптации детей мигрантов | Помощь в подготовке методического кейса СШ № 60 «Адаптация детей мигрантов с русским неродным языком» в рамках Регионального конкурса команд образовательных организаций«Панорама методических кейсов: управленческие и педагогические практики перехода школ в эффективный режим работы» (направление «Система профилактики учебной неуспешности в школе» |
|  | Проведение стратегической сессии по планированию работы на 2024 г.  | 26 декабря 2023 года – планирование на 2024 год |