Отчет по проекту за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Перечень работ, выполненных в рамках проекта** |
| **«Поддержка детей мигрантов в образовательном пространстве Ярославской области»** | | |
|  | Изучение проблемы, нормативных и методических документов по данному вопросу, анализ данных мониторинга по детям мигрантам в ЯО | **20 февраля 2023 года**рабочее совещание с советником ректората ГАУ ДПО ЯО ИРО Куприяновой Г. В. по постановке задач перед ЦОМ о разработке регионального проекта «Поддержка детей мигрантов в образовательном пространстве Ярославской области».  **31 марта 2023 года**совещание  по проекту «Поддержка детей мигрантов в образовательном пространстве Ярославской области» с Соколовой И. Ю., консультантом отдела развития общего образования департамента образования ЯО  **апрель 2023 года** разработка и утверждение паспорт регионального проекта  **15 мая 2023 года**расширенное совещание рабочей группы проекта с руководителями СП ИРО |
|  | Определение образовательных организаций – участников проекта | Определены 10 ОО:  г. Ярославль  МОУ «Средняя школа № 2»  МОУ «Средняя школа № 8»  МОУ «Средняя школа № 40»  МОУ «Основная школа № 50 имени Валерия Харитонова»  МОУ «Средняя школа № 57»  МОУ «Средняя школа № 60»  МОУ «Средняя школа № 72»  МОУ «Средняя школа № 77»  Ярославский муниципальный район  МОУ «Карачихская средняя школа»  МОУ «Кузнечихинская средняя школа» |
|  | Организация ПК педагогов по программе «Содержание и организация современного урока русского языка как иностранного» | **14 – 20 июня 2023** года педагоги школ – участниц проекта имели возможность обучаться на ППК «Содержание и организация современного урока русского языка как иностранного» |
|  | Организация и проведение серии вебинаров и семинаров для педагогов и психологов, работающих с детьми мигрантов | **21 июня 2023 года**установочный вебинар  **23 ноября 2023 года** вебинар «Духовно – нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся в поликультурной среде» (ЦСВР)  **30 марта 2023 года** вебинар «Развитие мультикультурного воспитания в Ярославской области» (ЦСВР)  **15 ноября 2023** года вебинар «Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), в дополнительное образование и воспитательное пространство» (РМЦ)  **23 ноября 2023** года кейс-семинар «Возможности дополнительного образования в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» |
|  | Семинар «Поддержка детей мигрантов: от проблемы к решению» | **11 октября 2023 года** семинар «Управление проектом в ОО: от проблемы к решению»  **1 декабря 2023 года** веб-совещание «Подготовка к конкурсу двуязычных эссе»  **26 декабря 2023 года** подведение итогов конкурса «Билингва: новогоднее эссе»  **28 ноября 2023 года** межрегиональная конференция стратегические приоритеты развития образования: наука и практика» . На малой конференции 1 представлен опыт школ-участников проекта по темам «Инклюзивное образовательное пространство: опыт языковой поддержки детей-билингвов и детей-инофонов» (Саматоева С.Л.), «Воспитание и социализация обучающихся в поликультурной среде» (Клепова С.С.) |
|  | Формирование банка информационных ресурсов для оказания методической помощи педагогам и специалистам, работающим с детьми мигрантами | - на базе информационно-коммуникационной платформы «СФЕРУМ» создано сообщество участников регионального проекта  - Киселева Н. В. Организация деятельности общеобразовательных организаций, имеющих в составе обучающихся детей иностранных граждан и детей с миграционной историей, слабо владеющих русским языком: методические рекомендации для учителей русского языка / Н. В. Киселева. — Электрон. текстовые дан. (1,01 Mb). – Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2023. — (Федеральные государственные образовательные стандарты) |
|  | Консультирование проектных команд ОО по разработке школьной документации по организации работы с детьми мигрантов и планированию работы по данному направлению | Проведены консультации по следующим вопросам: - отражения информации о проекте на сайте ОО  - оформление дорожной карты школьного проекта;  - создание рабочей группы, разработка ЛНА;  - взаимодействие с родителями, плохо говорящими на русском языке;  - запуск школьного конкурса «Билингва: новогоднее эссе» |
|  | Методическая помощь в разработке школьных программ языковой и психологической адаптации детей мигрантов | Помощь в подготовке методического кейса СШ № 60 «Адаптация детей мигрантов с русским неродным языком» в рамках Регионального конкурса команд образовательных организаций  «Панорама методических кейсов: управленческие и педагогические практики перехода школ в эффективный режим работы» (направление «Система профилактики учебной неуспешности в школе» |
|  | Проведение стратегической сессии по планированию работы на 2024 г. | 26 декабря 2023 года – планирование на 2024 год |