**Отчет за 2023 год**

**Региональный проект по созданию специальных классов профильной направленности (фарм, инженерные, медицинские, педклассы и т.п.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рабочего совещания со специалистами муниципальных органов управления образованием г. Ярославля и городского округа г. Рыбинска по вопросам организации деятельности медицинских классов  | **2 февраля 2023 года** совещание по вопросу открытия в Ярославской области медицинских классов.Определены образовательные организации муниципальных образований, на базе которых будут создаваться медицинские классы |
| 2. | Заключение соглашений о сотрудничестве между ЯГМУ с ОО о сопровождении деятельности медицинских классов | **7 апреля 2023 года** подписание соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ЯГМУ Минздрава России и образовательными организациями – участниками проекта. Заключены 2 соглашения о сотрудничестве с ОО о сопровождении деятельности медицинских классов |
| 3. | Утверждение должностных лиц, ответственных за создание и функционирование медицинских классов в ОО на муниципальном уровне и уровне ОО | Определены в ОО, МОУО должностные лица, ответственные за создание и функционирование медицинских классов  |
| 4. | Проведение научно-методических семинаров по организации деятельности медицинских классов для административных команд ОО (не менее 3 семинаров) | **3 мая 2023 года** семинар-совещание по разработке учебных планов, программ внеурочной деятельности и организации проектной деятельности учащихся медицинских классов.**5 июля 2023 года**  семинар-совещание по обсуждению примерных рабочих дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся 10-11 классов «Биология в медицине», «Химия в медицине»; плана внеучебных занятий профоориентационной направленности; взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей и медицинскими учреждениями г. Ярославля и Ярославской области в вопросах подготовки учащихся медклассов.**22 августа 2023 года** семинар-совещание по обсуждению Дневника ученика профильного медицинского класса, тематики занятий, формата проведения, последовательности изучения |
| 5 | Разработка ОО учебных планов естественно-научного профиля в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом среднего общего образования | ОО разработано не менее 2 учебных планов естественно-научного профиля в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом среднего общего образования |
| 6. | Разработка содержания рабочих программ учебных предметов «Биология», «Химия» основной образовательной программы среднего общего образования с включением тем, связанных с медицинской направленностью | ОО разработаны рабочие программы по учебным предметам «Биология», «Химия» основной образовательной программы среднего общего образования, включающие темы медицинской направленности.  |
| 7. | Подготовка методических рекомендаций по разработке программ дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности | Партнерами проекта - ЯГМУ разработаны примерные рабочие дополнительные общеобразовательные программы «Биология в медицине», «Химия в медицине» для учащихся профильных медицинских 10-11 классов. Представлен план внеурочных занятий профориентационной направленности «Мир медицинских специальностей». Таким образом необходимость в подготовке методических рекомендаций отпала. Школам была оказана консультативная помощь в разработке учебного плана естественно-научного профиля. |
| 8. | Проведение информационной кампании с целью формирования контингента обучающихся медицинских классов/групп | Информационная кампания проведена в ОО, информация расположена на сайтах ОО |
| 9. | Утверждение курсов внеурочной деятельности, планов мероприятий внеучебной деятельности и общеобразовательных программ дополнительного образования в рамках открытия и функционирования профильных медицинских классов/групп | В ОО утверждены курсы внеурочной деятельности, планы мероприятий внеучебной деятельности и общеобразовательные программы дополнительного образования в рамках открытия и функционирования профильных медицинских классов/групп. Программы расположены на сайтах ОО |
| 10. | Открытие медицинских классов/групп в ОО  | Открыто 2 класса/групп в МОУ СОШ № 5 г. Рыбинска и МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла»  |
| 11. | Освещение на сайтах ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОО деятельности по открытию и функционированию медицинских классов/групп | Регулярное размещение актуальной информации на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6972> МОУ СОШ № 5 г. Рыбинска <https://sch5-rybinsk.edu.yar.ru/o_nas/meditsinskiy_klass.html> МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла»  |
| 12. | Освещение в СМИ вопроса открытия и функционирования медицинских классов/групп | В Ярославском медицинском университете вручили дневники ученикам профильных медицинских классов <https://ysmu.ru/press-center/news/2023/v-yaroslavskom-meditsinskom-universitete-vruchili-dnevniki-uchenikam-profilnykh-meditsinskikh-klasso/> СМИ о конференции <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7549>  |
| 13. | Сопровождение ОО по вопросам открытия и функционирования медицинских классов/групп | ОО оказана адресная методическая поддержка по вопросу открытия и функционирования медицинских классов. Проведены консультации по следующим вопросам:- требования обновленных ФГОС ООО при разработке ООП- разработка программ внеурочной деятельности- внесение изменений в учебный план- взаимодействие с родителями- отражения информации о проекте на сайте ОО- создание рабочей группы, разработка ЛНА- сетевое взаимодействие с учреждениями ДОД, медицинскими организациямиМетодическая помощь в подготовке выступления на межрегиональную конференцию «Стратегические приоритеты развития образования: наука и практика» |
| 14. | Сопровождение ОО по вопросам организации практико-ориентированного обучения в медицинских классах/группах | Проведены мероприятии в соответствии с заключенными соглашениями о сопровождении деятельности медицинских классов (День открытых дверей, «Университетские субботы»)(ЯГМУ) |
| 15. | Проведение круглого стола по итогам организации деятельности медицинских классов/групп в 2023 году | **28 ноября 2023 года** межрегиональная конференция «Стратегические приоритеты развития образования: наука и практика». На малой конференции 1 представлен опыт школы по теме «Медицинский класс: первые шаги в реализации проекта»**22 декабря 2023 года** круглый стол «Медицинские классы: первые шаги реализации проекта» (на базе МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" г. Ярославля) |
| **Федеральный Проект «Школа Минпросвещения России»** |
|  | Утверждение регионального оператора проекта, регионального куратора | [Приказ департамент образования Ярославской области от28,02,2023 № 107/01-03](https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2023-02-28_107_01-03.pdf) Об утверждении регионального оператора проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году |
|  | Всероссийское совещание региональных представителей, ответственных за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»  | **24 марта 2023 года**Руководитель центра образовательного менеджмента Зайцева Н.В.приняла участие в работе Всероссийского совещания с региональными ответственными за реализациюпроекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | Совещание с руководителями местных органов управления образования (далее МОУО)  | **19 апреля 2023 года**Совещание департамента образования Ярославской области с руководителями муниципальных органов управления образования с целью информирования о проекте «Школа Минпросвещения России» |
|  | Совещание с руководителями ОО «Директорский клуб» | 26 апреля 2023 годаСовещание с руководителями образовательных организаций «Директорский клуб», в рамках которого рассматривался вопрос «Проект «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»: реализация в 2023 году в Ярославской области» <https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/DIREKTORSKII_KLUB.aspx>  |
|  | Формирование перечня ОО – участников проекта | [Приказ департамент образования Ярославской области от 05.05.2023 № 230/01-03](https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/05.05.2023_230_01-03.pdf)Об утверждении перечня школ – участников проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году) |
|  | Определение ОО, входящих в зону риска  | Аналитическая справка по итогам предварительной самодиагностики (Приложение 1. ПереченьОО ) |
|  | Консультирование школ из зоны риска по вопросам организации прохождения процедуры самодиагностики | Аналитическая справка по итогам предварительной самодиагностики (Приложение 2. График консультаций) |
|  | Кластеризация проблем, выявленных в ходе консультирования школ  | 5 июля 20023 года вебинар «Итоги самодиагностики»14 июля 2023 семинар «Как работать с показателями самодиагностики» (Академия Минпросвещения) |
|  | Организация прохождения самодиагностики ОО  | Организована и проведена процедура автоматизированной самодиагностики в 19 МР |
|  | Анализ результатов самодиагностики школ, выделение кластеров в соответствие с выявленной проблематикой | Аналитическая справка**4 октября 2023 года в 13.00**семинар «Строим школу Минпросвещения России».Тема: «**Реализация проекта в Ярославской области**» |
|  | Консультирование ОО по разработке программ развития в автоматизированном сервисе  | **05 декабря 2023 года в 14.00**Семинар «Строим школу Минпросвещения России»: проектируем программу развития школы |
|  | Выездные тематические семинары в соответствии с кластеризацией дефицитов по итогам самодиагностики | **21 июня 2023 года** Мастерская для управленческих команд Борисоглебского МР «Управление реализацией ФГОС ОО».**30 августа 2023 года** адресная помощь образовательным организациям Любимского муниципального района по введению обновленных ФГОС**31 августа 2023 года** мастерская для управленческих команд «Федеральные основные образовательные программы как основа качества образования» (по запросу Даниловского МР)**14 сентября 2023 года** мастерская для управленческих команд «Федеральные основные образовательные программы как основа качества образования» (по запросу Некоузского МР)  **2 ноября 2023** «Федеральные основные образовательные программы как основа качества образования» **(**Рыбинский МР)**9 ноября 2023 года** семинар «Строим школу Минпросвещения России». Тема: «Принятие управленческих решений на основе исследования образовательной среды» (на базе МОУ «Средняя школа №52» г. Ярославля)**19 декабря 2023 года** Мастерская для управленческих команд «Федеральные основные образовательные программы как основа качества образования». Тема: «Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ НОО/ООО/СОО» (по запросу Рыбинского МР) |
|  | Консультирование образовательных организаций | Проведены консультации по темам:- процедура автоматизированной самодиагностики- магистральные направления и ключевые условия проекта- «критически важные показатели»- настольная книга директора - возможные управленческие решения**4 октября 2023 года** семинар «Актуальные вопросы управления образовательной организацией». Тема: «Актуальная нормативно-правовая база дополнительного образования» (магистральная направление «Творчество»)**4 октября 2023 года в 13.00**семинар «Строим школу Минпросвещения России». Тема: «Реализация проекта в Ярославской области»**29 сентября 2023 года** семинар для вновь назначенных руководителей и заместителей руководителей ОО по вопросам создания образовательной среды в соответствии с критериями проекта «**Школа Минпросвещения России**»**15 сентября 2023 года**мастерская для управленческих команд «Федеральные основные образовательные программы как основа качества образования»**22 мая 2023 года** вебинар  «Организация системы инклюзивного образования в школе» (магистральное направление «Знание»)**11 мая 2023 года** вебинар «Организация системы инклюзивного образования в школе: федеральные адаптированные образовательные программы НОО и ООО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (магистральное направление «Знание»)**6 апреля 2023 года** мастерская для управленческих команд «Управление реализацией ФГОС ОО». Тема «Школьная команда: от идеи до воплощения**»** (реализация ключевого условия «Учитель. Школьная команда» |
|  | Представление результатов на «Директорском клубе» управленческих решений по преодолению дефицитов ОО, выявленных в результате самодиагностики ОО | - **9 ноября** **2023 года** ВКС с руководителями местных органов управления образования « О промежуточных результатах прохождения автоматизированной процедуры самодиагностики школами ЯО»- СФЕРУМ чат «Управление школой»- **20 сентября 2023 года** проведена стратегическая сессия, посвященная ключевым проектам системы образования: **«Школа Минпросвещения России»** |
|  | Подготовка к Всероссийскому совещанию с региональными ответственными за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» | - Опрос в яндекс-форме с целью выявления причин получения ОО статуса «ниже базового» по итогам процедуры автоматизированной самодиагностики. - Аналитическая справка для министерства образования ЯО**17 ноября 2023 года** Всероссийское совещание с региональными ответственными за реализацию проекта **«Школа Минпросвещения России».** От региона в совещании приняла участие Цапникова Наталья Олеговна, консультант отдела развития общего образования министерства образования Ярославской области |
|  | Обсуждение итогов первого года реализации проекта в Ярославской области | **30 ноября 2023г.** VIII межрегиональная научно-практической конференция с международным участием «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования. Стратегические сценарии научно-методического сопровождения эффективного управления качеством образования». Сессия«Стратегические сценарии научно-методического сопровождения формирования оптимальных условий для получения качественного школьного образования в контексте Концепции проекта «Школа Минпросвещения России»: региональный, муниципальный, институциональный уровни» тема Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» в Ярославской области[**https://conf.chiro74.ru/p/takticheskaja-sessija-3-viii-konferentsii/**](https://conf.chiro74.ru/p/takticheskaja-sessija-3-viii-konferentsii/)**28 ноября 2023 года** межрегиональная конференция «Стратегические приоритеты развития образования: наука и практика». Малая конференция «Школа Минпросвещения России: практика интеграции региональных проектов»**15 декабря 2023 года** Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция «Проект «Школа Министерства просвещения России»: от концептуального замысла к эффективным решениям» (Секция 4. Развитие профессиональных компетенций школьной команды: риски, ресурсы, управленческие решения Зайцева Н.В. Проект «Школа Минпросвещения России»: региональный опыт и инструменты реализации) |