**Ежеквартальный отчет о реализации инновационного проекта «Технология создания профессиональных обучающихся сообществ как средство повышения профессиональной компетентности педагогов в школах при переходе в эффективный режим работы»**

*II квартал 2018 года*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| **ЭТАП 2. Основной (октябрь 2017 – май 2019)** |
|  | Май-июнь 2018 г. | Проведение исследования (в несколько этапов).Подготовка к внедрению технологии создания ПОС:1. Анализ результатов учащихся
 | 1. Состоялся семинар «Разработка педагогического теста» для учителей математики и русского языка; разработаны и апробированы диагностические материалы для 7-8 классов; составлены «Информационно -аналитические материалы, подготовленные на основе результатов ШНСУ (ВПР 4-6, ДР 7-8, ОГЭ). Математика»
 |  |
|  | Июнь 2018 г. | Внедрение технологии создания ПСО в ОУ:1. Планирование деятельности ПОС;
 | 1. Перевод статьи Professional learning community (PLC) DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R., & Many, T. (2006) (как часть монографии)
2. Сформированы планы деятельности ПОС в 4 ОО
 |  |