**Ежеквартальный отчет о реализации инновационного проекта «Технология создания профессиональных обучающихся сообществ как средство повышения профессиональной компетентности педагогов в школах при переходе в эффективный режим работы»**

*III квартал 2018 года*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| **ЭТАП 2. Основной (октябрь 2017 – май 2019)** | | | | |
|  | Сентябрь 2018 | Информационное обеспечение проекта: проведение семинаров, совещаний, подготовка публикаций и др. | 1. Обновление страницы проекта на сайте ИРО (4 единицы) 2. Обновлены материалы на зарытом портале ilias в разделе Сообщества- Региональное профессиональное сообщество «Эффективные школы 76.ru» (4 единицы) 3. Семинар в МБОУ Покров-Рогульская СОШ по теме «Интерпретация результатов диагностических мероприятий в рамках деятельности РИП» |  |