**Ежеквартальный отчет о реализации инновационного проекта «Технология создания профессиональных обучающихся сообществ как средство повышения профессиональной компетентности педагогов в школах при переходе в эффективный режим работы»**

*Первое полугодие 2019 года*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| **ЭТАП 2. Основной (октябрь 2017 – май 2019)** | | | | |
|  | Январь – июнь 2019 | Внедрение технологии создания ПОС в ОУ:  1) Планирование деятельности ПОС;  2) Наблюдение уроков | 1. Семинар №1 для заместителей директоров ШНСУ «Организация и планирование деятельности школьных КОУЧей» Результат: план работы школьного КОУЧа на февраль-июнь 2019 г. 2. Семинар №2 для заместителей директоров ШНСУ «Организация работы школьных КОУЧей» Результат: проект дорожной карты по организации работы школьных КОУЧей 3. Реализация Модуля №3 в рамках ППК «Педагогические стратегии улучшения качества преподавания в школе»   (подход Lesson Study) в4 ОО |  |
|  | Март-апрель 2019 | Проведение диагностических мероприятиях (диагностика профессиональных дефицитов, мониторинг образовательных результатов, опрос учитель-ученик, фокус группа, наблюдение уроков) | Проведены и обработаны результаты фокус-групп с учителями и с управленческой командой в 2 ОО |  |
|  | Февраль, март, июнь 2019 | Семинары, совещания с соисполнителями. Участие в семинарах, конференциях по теме проекта. Публикации. | 1. Доклад «КОУЧи: что могут изменить и как это оценить» на XVI Международной научно-практической конференции «Тенденции развития образования. Как оценить эффективность образовательных институций: детских садов, школ и вузов» 2. Доклад «Встроенное повышение квалификации учителей: один за всех или все за одно» (всероссийская онлайн-конференции «Эффективная школа: психолого-педагогическое сопровождение учащихся в школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», Алтайский край) 3. Презентация опыта в рамках Международного форума «Евразийский образовательный диалог»: Гаврилова Р.Н., директор МОУ СШ №4 «Центр образования» г. Тутаев, представила опыт работы в рамках деятельности РИП ПОС по теме «Система профессионального развития педагогов через работу команд обучающихся учителей (КОУЧей) в школе №4 г.Тутаев, программа стажировки по изменению методической работы школы и созданию КОУЧей». |  |
|  |  |  |  |  |