**ОТЧЕТ за IV квартал 2019 год**

Региональный проект **«Создание единой методической службы РСО»**

(в соответствие с ТЗ №2 на выполнение работ по «Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования»)

Руководитель проекта Полищук Светлана Михайловна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Израсходованная сумма в соответствие с  уникальным номером реестровой записи  **11Г55100000000000000101** | Содержание | Дата | Результат | Источник информации |
|  | Анализ нормативных документов, регламентирующих организацию методической работы в МСО | Октябрь -ноябрь | Рабочие материалы по анализу документов, регламентирующих организацию методической работы в четырех пилотных муниципальных образованиях | Нормативные документы, локальные акты, положения, планы работ, регламентирующие организацию методической работы в четырех пилотных муниципальных образованиях |
| Диагностика профессиональных дефицитов педагогов | Октябрь -ноябрь | Результаты диагностики профессиональных дефицитов всех педагогов школ в пилотных муниципальных образованиях | (анкетирование через google.docs) |
| Проведение идентификации школ | Ноябрь | Сводная информация по идентификации школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях в пилотных муниципальных образованиях | Система контекстных показателей, необходимых для расчета индекса социального благополучия (таблицы формата Excel) |
|  | Анализ состояния инновационной деятельности | Ноябрь | Рабочие материалы по анализу паспортов инновационной деятельности всех ОО пилотных муниципальных образований | Паспорт инновационной деятельности ОО |
|  | Проведение собеседований с кураторами муниципальных проектных групп пилотных муниципальных образований | Декабрь | Протоколы рабочих встреч |  |
|  |  |  |  |  |