**Календарный план реализации проекта**

**«Создание единой методической службы региональной системы образования»**

**на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие проекта** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Фокус-группа с проектной командой и индивидуальное интервью с представителем УО (обсуждение результатов анализа) | до 31.01.2020 | УО, ИРО |
| Проведение фокус-группы с проектной командой **Гаврилов-Ямского МР** | 29.01.2020 | УО, ИРО |
| Проведение фокус-группы с проектной командой **Ростовского МР** | 27.01.2020 | УО, ИРО |
| Проведение фокус-группы с проектной командой **Даниловского МР** | 22.01.2020 | УО, ИРО |
| Проведение фокус-группы с проектной командой **Мышкинского МР** | 23.01.2020 | УО, ИРО |
| Обработка результатов фокус-групп и интервью: **Даниловского МР** | к 12.02.2020 | ИРО |
| Обработка результатов фокус-групп и интервью: **Мышкинского МР** | к 20.02.2020 | ИРО |
| Обработка результатов фокус-групп и интервью: **Ростовского МР** | к 14.02.2020 | ИРО |
| Обработка результатов фокус-групп и интервью: **Гаврилов-Ямского МР** | к 03.02.2020 | ИРО |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» | до 20.02.2020 |  |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» с проектной командой **Гаврилов-Ямского МР** | 03.02.2020 | УО, ИРО |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» с проектной командой **Ростовского МР** | по согласованию | УО, ИРО |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» с проектной командой **Даниловского МР** | 12.02.2020 | УО, ИРО |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» с проектной командой **Мышкинского МР** | 20.02.2020 | УО, ИРО |
| Собеседования с начальниками УО и руководителями ММС:Гаврилов-Ямский МРРостовский МРДаниловский МРМышкинский МР | март | УО, ИРО |
| Описание базовой и вариативных моделей ММС с учетом механизмов взаимодействия структурных компонентовРазработка Положения о муниципальной методической службе в целевых МО | апрель | ММС |
| Апробация моделей | с мая | ММС |
| Разработка программы методического сопровождения развития педагогических кадров муниципальной системы образования | октябрь-декабрь | ИРО, ММС |