**Отчет о деятельности базовой площадки МОУ СШ № 9 за I полугодие 2023 г.**

Базовая площадка «Формирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности при наличии существенных факторов риска снижения образовательных результатов».

***Мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения****мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** | **Итоговые материалы** |
| 1. 1
 | Формирование команды для реализации деятельности БП | Февраль-март 2023 | Рабочая группа | приказ | Бубнова Людмила Дмитриевна | Приказ № 55/01 от 25.04.2023<https://school9-prs.edu.yar.ru/innovatsii_shkoli/bazovaya_ploshchada_iro/prikaz_o_sozd_rab_gruppi.pdf>  |
| 1. 2
 | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | Март-апрель 2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Завьялова Евгения Викторовна | <https://school9-prs.edu.yar.ru/innovatsii_shkoli/bazovaya_ploshchadka/normativnie_dokumenti.html>  |
| 1. 3
 | Участие в стратегических сессиях ИРО | АпрельМайСентябрьОктябрь 2023 | Член рабочей группы | Отчет по ТЗ | Завьялова Евгения Викторовна | 1. 14 апреля 2023 года участие в стратегической сессии для базовых площадок ИРО по направлению «Формирование системы профилактики учебной неуспешности в школе».
2. 17 мая 2023 года участие в стратегической сессии №2 для базовых площадок ИРО по направлению «Формирование системы профилактики учебной неуспешности в школе»

<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7073>  |
| 1. 4
 | Обучение на программе повышения квалификации ВШЭ для управленческих работников ШНОР и ШНСУ | Апрель-май 2023 | Административная команда | УдостоверенияПроект концепции развития ШНОР | Бубнова Л.Д.Завьялова Е.В.Липатова Н. Е. | 3 |
| 1. 5
 | Разработка адресной программы «Практика воспитания и инклюзии для учащихся с ОВЗ» и примеры образовательных программ компенсирующего уровня | Май-сентябрь 2023 | Рабочая группа | Проект программы | Бубнова Людмила ДмитриевнаЗавьялова Евгения Викторовна | Ведется работа над проектом программы |