**План- отчет работы организации в статусе базовой площадки на 2023 год**

*Базовая площадка «****Формирование системы профилактики учебной неуспешности в сельской школе с низкими результатами обучения»***

***Мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |  |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | Апрель 2023 | Рабочая группа | приказ | Марасанова Светлана Владимировна | Приказ № 78/1 от 21.04.2023 |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | До 30.04.2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Орехова Светлана Николаевна | [муниципальное общеобразовательное учреждениеМероприятия (yar.ru)](https://voschz-shbor.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/bazovayaploshchadkaform/meropriyatiya.html) |
|  | Разработка и реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности | До 01.07.2023 (разработка)  Сентябрь-февраль 2023-2024 уч.г. | педагоги | Анализ эффективности принятых мер | Марасанова Светлана Владимировна | В работе |
|  | Участие в стратегических сессиях ИРО | Апрель  Май  Сентябрь  Октябрь  2023 | Член рабочей группы | Отчет по ТЗ | Орехова Светлана Николаевна | 14.04.2023 Совещание в ИРО |
|  | Обучение на программе повышения квалификации ВШЭ для управленческих работников ШНОР и ШНСУ | Апрель-май 2023 |  | Удостоверения  Проект концепции развития ШНОР |  | С 20.04.2023 по 06.06..2023 прошли обучение Марасанова С.В., Орехова С.Н., Честнова Т.В., Бурносова А.С. |
|  | Разработка адресных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении | До 01.07.2023 | Рабочая группа | Проект программы | Марасанова Светлана Владимировна | В работе |
|  | апробация адресных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении | Сентябрь-февраль 2023-2024 уч.г | педагоги | План-отчет с подтверждающими документами | Орехова Светлана Николаевна |  |
|  | Разработка и реализация образовательных программ компенсирующего уровня в 10-11 классах | - | Учителя-предметники 10-11 классов | Методические материалы | Марасанова Светлана Владимировна  Орехова Светлана Николаевна |  |
|  | Формирование банка практик | Ноябрь-февраль 2023-2024 уч.г. | педагоги | Рабочие материалы | Орехова Светлана Николаевна |  |
|  | Разработка пакета ЛНА, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности | Апрель 2023г-февраль 2024г | администрация | Шаблоны и примеры документов | Марасанова Светлана Владимировна |  |
|  | Разработка цифрового методического кейса | Январь- февраль 2024г | Администрация педагоги | Цифровой методический кейс по заданной форме | Орехова Светлана Николаевна |  |
|  | Распространение опыта формирования внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через семинары, вебинары и мастер-классы | Февраль 2024г | Школы ЯО | Программы семинаров, пострелизы | Марасанова Светлана Владимировна  Орехова Светлана Николаевна |  |