**План-отчет работы муниципального общеобразовательного учреждения**

**средней общеобразовательной школы № 27 (СОШ № 27)**

**в статусе базовой площадки на 2023 год**

*Базовая площадка «****Формирование системы профилактики учебной неуспешности в школе (наличие некоторой группы неуспевающих в большой городской школе)»***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** | **Реализация** |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | 03.04.2023 | Рабочая группа | Приказ | Виноградова Мария Юрьевна | Приказ от 03.04.2023 № 02-09/24-01  <https://cloud.mail.ru/public/7jpp/WQSqBg2k3> |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | до 20.04.2023 | Рабочая группа | Страница на сайте ОО | Булатовская Диана Анатольевна  Николаева Алина Николаевна | <http://school27.ru/bazovaya-ploschadka/> |
|  | Реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами формирующего оценивания | 03.04.2023-30.12.2023 | Администрация педагоги | Анализ эффективности принятых мер | Виноградова Мария Юрьевна | [Анализ эффективности принятых мер](http://school27.ru/uploads/docs/2022-2023/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/Bazovaya_ploshadka/analiz_effect.pdf) |
|  | Распространение опыта реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами формирующего оценивания на муниципальном уровне | Сентябрь  2023 | Школы г. Рыбинска | Пострелиз на сайте школы | Булатовская Диана Анатольевна Завитаева Ольга Валентиновна  Николаева Алина Юрьевна | <http://school27.ru/bazovaya-ploschadka/> |
|  | Участие в стратегических сессиях ИРО | Апрель  Май  Сентябрь  Октябрь  2023 | Члены рабочей группы | Отчет по ТЗ | Виноградова Мария Юрьевна | Апрель, май 2023  Участвовали 2 человека |
|  | Обучение на программе повышения квалификации ВШЭ для управленческих работников ШНОР и ШНСУ | Апрель-май 2023 | Члены рабочей группы | Удостоверения  Проект концепции развития ШНОР | Рабочая группа по реализации деятельности БП | Обучилось 6 человек  Удостоверения пока не прислали |
|  | Разработка адресных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении, в том числе для обучающихся 10-11 классов | Апрель-август 2023 | Рабочая группа | Проект программы | Булатовская Диана Анатольевна | Отсутствуют обучающимися с трудностями в обучении, в том числе для обучающихся 10-11 классов |
|  | Апробация адресных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении, в том числе для обучающихся 10-11 классов | Сентябрь-декабрь  2023 | педагоги | План-отчет с подтверждающими документами | Булатовская Диана Анатольевна | Отсутствуют обучающимися с трудностями в обучении, в том числе для обучающихся 10-11 классов |
|  | Организация тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов | Сентябрь 2023 | педагоги | Методические материалы | Булатовская Диана Анатольевна | [Методический кейс](http://school27.ru/uploads/docs/2022-2023/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/Bazovaya_ploshadka/case_school27.zip) |
|  | Формирование банка практик по применению методики диагностического и формирующего оценивания | Апрель-декабрь 2023 | педагоги | Рабочие материалы | Булатовская Диана Анатольевна | [Методический кейс](http://school27.ru/uploads/docs/2022-2023/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/Bazovaya_ploshadka/case_school27.zip) |
|  | Разработка пакета ЛНА, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности | Апрель-июнь  2023 | администрация | Шаблоны и примеры документов | Виноградова Мария Юрьевна  Булатовская Диана Анатольевна | [Положение о внутришкольной профилактике учебной неуспешности обучающихся](http://school27.ru/uploads/docs/2022-2023/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/Bazovaya_ploshadka/poloj_neusp.pdf) |
|  | Разработка цифрового методического кейса | Сентябрь-декабрь 2023 | Администрация педагоги | Цифровой методический кейс по заданной форме | Булатовская Диана Анатольевна Завитаева Ольга Валентиновна  Николаева Алина Юрьевна | <http://school27.ru/bazovaya-ploschadka/> |
|  | Распространение опыта формирования внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через семинары, вебинары и мастер-классы | Сентябрь-декабрь  2023 | Школы ЯО | Программы семинаров, пострелизы | Виноградова Мария Юрьевна  Булатовская Диана Анатольевна | - |