**План мероприятий**

**проекта**

**«Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения»**

**на 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1 | Рабочее совещание:- утверждение проектов учебных планов в соответствии с профилем и уровнем подготовки.- обсуждение проекта методических рекомендаций по системе оценивания планируемых результатов в процессе учебной деятельности. | 3.03.2021 | Выборнов В.Ю., Задорожная И.В., Смирнова Т.М.Ахапкина О.Ю,Андреева Е.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2 |  Круглый стол: «Разработка и формирование комплекта методических материалов» -по программе воспитания и социализации; - программы формирования УУД; - проект Положения по индивидуальному проекту  | Апрель | Выборнов В.Ю.  Задорожная И.В., Фомичева С.И., Сатарина Г.Г., Карпова Е.В., Бажанова О.А.Лукьянчикова А.Е. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 3 | Представление работы базовой площадки проекта (ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж) по формированию учебно-методической документации проекта:- представление аннотаций обязательной литературы по дисциплинам образовательного цикла;- результаты апробации представленных проектов рабочих программ в ПОО;- индивидуальный проект - как особая форма организации деятельности обучающихся» | Май | Выборнов В.Ю.  Задорожная И.В., Лукьянчикова А.Е. |  ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 4 |  Разработка методических рекомендаций «Проекты рабочих программ предметов общеобразовательного цикла, реализуемых в ПОО ЯО» ч.3. | Апрель-май 2021 | Выборнов В.Ю., Задорожная И.В.Лукьянчикова А.Е. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Выпуск SD |
| 5 |  Апробация методических рекомендаций «Проекты рабочих программ предметов общеобразовательного цикла» ч.1,ч.2, ч.3  | Сентябрь 2021 | Выборнов В.Ю., Задорожная И.В., Смирнова Т.М. | ГПОУ ЯО УИПК | Сайт ИРО, выпуск SD |
| 6 |  Круглый стол по результатам применения разработанных материалов в профессиональных образовательных организациях Ярославской области.Вебинар Итоги реализации проекта "Проектирование комплекта учебно-методических материалов для перехода ПОО ЯО к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО | Октябрь .2021 | Выборнов В.Ю., Задорожная И.В., проектная группа | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
| 7.  | Итоговая конференция по завершению работы проекта | Ноябрь 2021 г. | Выборнов В.Ю., Задорожная И.В., проектная группа | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Выпуск методических материалов, распространение в ПОО. |