**Протокол №2**

Заседания рабочей группы проекта «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»

**от 26.11.2020.г.**

**Место проведения ГАУ ДПО ЯО ИРО, уад..411 с 10.00- 12.00**

Присутствовали: Выборнов В.Ю., руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, куратор проекта, к.п.н.; Задорожная И.В. – методист ЦРПО, руководитель проекта; ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж (ВАК) – Габараева Е.В., Казанкин А.С.; ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций (ЯТРиТ) – Яшпатрова Е.В., Москалева Е.Е.; ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж – Богданова Д.К..

**Программа**

1. Организация работы творческих групп.

2. Создание страницы базовых площадок на сайтах образовательных организаций.

3. Анализ работы образовательных организаций с работодателями по определению социально значимых и дефицитных компонентов профессиональной культуры выпускников. Определение основных направлений учебной и внеучебной деятельности обучающихся для формирования профессиональной культуры.

4. О разработке содержания входного анкетирования по определению профессионально-значимых компонентов проф.культуры для обучающихся.

5. Обсуждение мероприятий дорожной карты проекта на 2021 год.

Заслушали:

**1. Выборнов В.Ю.** Об организации работы творческих групп базовых площадок колледжа в новых условиях.

**Решение:** в связи особыми обстоятельствами рабочей группе ГПОУ ЯО РТТК представить анализ запроса работодателей по определению профессионально-значимых компонентов профессиональной культуры в январе 2021 г.

**2. Задорожная И.В.** Проанализированы сайты колледжей. Из 3 колледжей только на сайте Ярославского техникума радиоэлектороники и телекоммуникаций создана страница базовой площадки, страница оформлена грамотно, материал структурирован. На 26.11.2020 г. 130 посещений страницы «Базовая площадка колледжа».

В работе страница базовой площадки ВАК- материалы подготовлены, комплектация страницы в работе.

Из-за кароновируса не приступали к созданию страницы базовой площадки рабочая группа РТТК.

**Решение:** Создать страницу «Базовая площадка» на сайтах Великосельского аграрного колледжа и Рыбинского транспортно-технологического колледжа не позднее 30 декабря 2020 г.

**3. Москалева Е.Е., Габараева Е.В.** - Анализ работы образовательных организаций с работодателями по определению социально значимых и дефицитных компонентов профессиональной культуры выпускников. Определение основных направлений учебной и внеучебной деятельности обучающихся для формирования профессиональной культуры.

**Москалева Е.Е. (ЯРТРиТ**) – Проанализированы компетенции по программам подготовки специалистов среднего звена (приложение 1,2)

**Габараева Е.В (ВАК)** – проанализированы компетенции и направления деятельности обучающихся по специальности сельскохозяйственного профиля (приложение 3).

**Решение:** Сформировать общий списоккомпетенций**,** заявленный работодателями и компетенций, формируемых в процессе учебной и внеучебной деятельности обучающихся.

С этой целью:

- провести анкетирование преподавателей и выпускников образовательных организаций базовых площадок по выявлению свойств профессиональной культуры выпускника, на основе сформированных и заявленных работодателями компетенций.

**4. Задорожную И.В.** О разработке содержания входного анкетирования по определению профессионально-значимых компонентов проф.культуры для обучающихся.

Представлен проект (приложение № 4) Общее мнение: данный опросник является сложным для входного мониторинга определения основных компонентов профессиональной культуры необходимых для обучающихся.

**Решение:** Разработать опросник входного мониторинга проекта для понимания и формирования профессиональной культуры обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. При разработке анкеты использовать методику самооценки.

**5. Задорожная И.В.** Обсуждение мероприятий дорожной карты проекта на 2021 год (приложение №5)

**Решение с**оответственно мероприятиям дорожной карты спланировать и провести в течение 2021 года не менее 4-5 заседаний рабочей группы проекта и учебно-методический семинар по т. «Формирование профессиональной культуры молодого специалиста» для педагогических коллективов каждой базовой площадки.

Руководитель проекта методист ЦРПО Задорожная И.В.