**Отчет структурного подразделения за 2021 года**

**Структурное подразделение*: центр развития профессионального образования***

**Результаты деятельности СП по организации проектов**

**Название проекта­**

**«Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО**

**с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Участники проекта*  *(название ОО)* | *Основные направления в отчетный период* | *Количество проведенных мероприятий (в соответствии с ГЗ)* | | *Название мероприятий, событий, проведенных в течение отчетного периода (в соответствии с ГЗ)* | *Источники информации*  */гиперссылка* | *Результативность деятельности в отчетный период* | |
| *план* | *факт* | *результаты* | *продукты* |
| ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж;  ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж;  ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж;  ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского;  ГПОУ ЯО Ярославский автомеханический колледж;  ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций;  ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий | * Разработка методических рекомендаций по проектированию программы развития универсальных учебных действий при освоении дисциплин общеобразовательного цикла * Тиражирование разработанных учебно-методических материалов * Подготовка материалов методического пособия * Разработана программа повышения квалификации работников ПОО ЯО по реализации требований ФГОС СОО в СПО; * Получена положительная экспертиза и рекомендовано к тиражированию методическое пособие *«*Комплект методических материалов для проектирования основной образовательной программы среднего профессионального образования с одновременным получением среднего общего образования в профессиональных образовательных организациях».   . | 5 | 5 | 03.03. 2021  Заседание рабочей группы по осуждению методических материалов, разработанных в ходе проекта | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5252> | Определены направления корректировки методических материалов |  |
| 15.03 2021 г  рабочая встреча преподавателей ПОО ЯО, изъявивших желание работать над макетом примерной рабочей программы учебного предмета «Родной язык (русский)». | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5317> | Сформированы подходы к структуре и содержанию макета |  |
| 17.06 2021 г  Рабочее совещание по обсуждению пакета методических материалов, включающих:   * макеты учебных планов соответственно требованиям нормативных документов 2020-2021 г., эквивалентные по содержанию 10 -11 классу общеобразовательной школы и реализуемые в ПОО ЯО; * методические рекомендации к разработке Положения об индивидуальном проекте обучающихся; * методические рекомендации по разработке системы оценки планируемых результатов в процессе учебной деятельности обучающихся; * рекомендации по разработке программы развития УУД в рамках среднего общего образования; * рекомендации по разработке рабочей программы воспитания; * аннотации к перечню рекомендованных учебников по предметам общеобразовательного цикла; * информация о готовности материалов рабочих программ по учебным предметам: история, астрономия, литература, родной язык (русский), информатика, ОБЖ. | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5579> | Определен срок представления окончательных вариантов методической продукции 20.09.2021 г | Разработана и проведена ППК «Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО»; |
| 18.11.2021 г.  рабочее совещание на котором обсуждались вопросы, связанные с готовностью учебно-методических материалов и подготовкой вебинара «Итоги реализации проекта» | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5896> | Определена тематика выступлений, исходя из перечня методической продукции как итогового продукта проекта | Составлена программа вебинара «Итоги реализации проекта» |
| 04 2021 г.  вебинар «Об итогах реализации проекта «Проектирование комплекта учебно-методических материалов для перехода ПОО к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО». | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5900> | * Подведены итоги выполнения дорожной карты проекта; представлены проекты методических материалов. | * Подготовлено к изданию методическое пособие «Комплект методических материалов для проектирования основной образовательной программы среднего профессионального образования с одновременным получением среднего общего образования в профессиональных образовательных организациях» |

**Аналитическая часть**

*1. Значимые достижения за отчетный период:*  проект завершен, проведена ППК «Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО в СПО»; разработано и представлено к изданию методическое пособие «Комплект методических материалов для проектирования основной образовательной программы среднего профессионального образования с одновременным получением среднего общего образования в профессиональных образовательных организациях».

*2.Проблемы и трудности, с которыми столкнулись:* на федеральном уровне недостаточно проработаны вопросы, регламентирующих интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО.

3.  *Управленческие решения по их преодолению: нет*

*4. Приоритетные направления работы на предстоящий период:* активизация работы по внедрению в ПОО ЯО разработанных методических материалов.