**Протокол №5**

**от 05.04.2022г.**

**Место проведения ГАУ ДПО ЯО ИРО**

**Присутствовали:** Выборнов В.Ю., руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО; Задорожная И.В. – методист ЦРПО; ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж (ВАК) – Круглова Е.А., Арынова О.Н, Казанкин А.С.; ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций (ЯТРиТ) –Царькова Н.А.; ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж – Творогова О.А.

Основные вопросы для обсуждения:

Выполнение мероприятий дорожной карты на 2022 год (завершение проекта):

1. Разработка и реализация ППК «Профессиональная культура обучающихся» (соответственно выбранному профилю подготовки специалиста);
2. Разработка комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих формирование ПК обучающихся
3. Методические и дидактические материалы по оценке сформированности ПК обучающихся (соответственно профилю)
4. Разработка и апробация системы мониторинга результатов проекта.
5. Подготовка к проведению круглого стола «Обсуждение методических и дидактических материалов по оценке сформированности ПК обучающихся» (соответственно профилю подготовки).

Слушали:

1. Задорожную И.В. о разработка примерной программы дополнительного курса: «Формирования профессиональной культуры обучающихся в ПОО» количество часов 22, примерное содержание:

-зачем нужна ПК обучающемуся;

- понятийный аппарат;

- механизмы формирования ПК;

- я владею ПК!?

Каждая творческая группа разрабатывает свое содержание, ориентируясь на соответствующий профиль.

Срок представления материалов ППК 7 июня 2022 г.

Предложения: можно планировать как самостоятельный курс или ввести разделом в курс «Введение в специальность»

1. Задорожную И.В. Комплект учебно-методических материалов должен включать: понятийный аппарат, описание основных принципов формирования ПК; содержание, особенности, механизмы реализации ПК в учебной и вне учебной деятельности, описание образовательной среды, основные направления развития ПК; технологии формирования ПК; диагностические материалы.

Срок исполнения: сентябрь, октябрь

3 Методические и дидактические материалы по оценке сформированности ПК обучающихся (соответственно профилю). Заслушали руководителей творческих групп базовых площадок:

- опросник для обучающихся первого курса и выпускников – баз пл ГТТК; Творогова О.А.;

- опросник для выпускников, педагогов и работодателей – ТРЭиТ; Царькова Н.А.

- диагностика исследования сформированности ПК у выпускников и педагогов- б/пл ВАК; Круглова Е.А., Арынова О.Н, Казанкин А.С.

- проект локального акта по формированию ПК обучающихся в базовых организациях проекта;

- разработка системы мониторинга результатов реализации проекта - Задорожная И.В.

Срок исполнения: сентябрь – ноябрь

4. Подготовка к проведению круглого стола «Обсуждение методических и дидактических материалов по оценке сформированности ПК обучающихся соответственно профилю подготовки». База проведения ГПОУ ЯО Ярославский колледж радиоэлектроники и телекоммуникаций,19 мая 2022 г. с 10.00. Для подведения практических результатов методической и дидактической работы:

- провести анкетирование первокурсников и выпускников, работодателей на окончание учебного год;

- подготовить опросник (задания) для присутствующих из других колледжей;

- представить предложение по содержанию круглого стола в срок до 226 апреля.