**Обоснование**

**для присвоения статуса базовой площадки Организации**

1. **Данные об Организации**

1.1. Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского (ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского)

1.2. Директор: Белова Елена Викторовна

1.3. 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. пос. Красный Химик, д.1

1.4.Телефон/факс (48535) 3-20-75 / (48535) 3-20-75

1.5.E-mail: [referent.pkfk@mail.ru](mailto:referent.pkfk@mail.ru)

1.6.Сайт колледжа: <https://college-nevskogo.edu.yar.ru/>

1. **Предполагаемая тема площадки, результаты, критерии и показатели оценки результативности**

**Предполагаемая тема:** Создание организационно-педагогических условий формирования электронной информационно-образовательной среды колледжа.

Цель: Создание электронной информационно-образовательной среды нового типа, функционирующей по сетевому принципу, позволяющей перейти на новый уровень качества взаимодействия процессов образовательной организации и контактных аудиторий.

Задачи:

- обеспечить условия для создания электронной информационно-образовательной среды и внедрения в практику работы колледжа и других профессиональных образовательных организаций Ярославской области;

- повысить качество профессиональной и общеобразовательной подготовки в ПОО ЯО;

- обучить и повысить квалификацию педагогических кадров и управленческих работников для реализации основных направлений деятельности базовой площадки;

- развить современную образовательную среду через создание взаимодействия в сети ПОО ЯО;

- создать цифровой образовательный контент по основным профессиональным и дополнительным профессиональным образовательным программам с целью применения в образовательном пространстве колледжа, а также использования иными заинтересованными контактными группами;

- разработать критерии и показатели эффективности функционирования электронной информационно-образовательной среды в ПОО.

**Показатели эффективности** деятельности базовой площадки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерий эффективности деятельности | Наименование показателя | Индикатор показателя | Значение показателя |
| 1. | Разработка инструментария создания электронной информационно-образовательной среды и внедрения в практику работы колледжа и других профессиональных образовательных организаций Ярославской области | Количество организационных мероприятий, проведенных на основе базовой площадки за период реализации проекта | мероприятие | количество |
| Количество учебно-методических материалов, разработанных по направлению проекта | разработанные учебно-методические материалы | количество |
| 2. | Апробация разработанных учебно-методических материалов | Количество обучающих мероприятий, проведенных для сотрудников колледжа, других ПОО, заинтересованных в реализации проекта | мероприятие | количество |
| Количество документов (локальных актов, анкет, опросников), подготовленных с участием работников базовой площадки | документ | количество |
| 3. | Оказание информационной, консультативной, экспертно-аналитической поддержки ПОО ЯО, заинтересованных в реализации проекта | Оказание индивидуальных, групповых консультаций работникам ПОО ЯО, заинтересованных в реализации данной темы. | консультации | да |
| Создание банка единых дидактических и методических  материалов | банк данных | да |
| Наличие страницы «Базовая площадка», созданной на сайте образовательной организации | страница сайта | да |
| 4. | Организационно-технологическое обеспечение мониторинга результативности проекта | Наличие системы оценки вовлеченности студентов и педагогического коллектива колледжа, а также представителей других ПОО во внедрение в учебный процесс созданной модели электронной информационно-образовательной среды | наличие | да |

По итогам работы базовой площадки предусматривается разработка методических рекомендаций по созданию и внедрению типовой модели электронной образовательной среды, предусматривающую сетевое взаимодействие с различными контактными аудиториями. В комплект методических рекомендаций предполагается включить:

1.Требования к МТБ.

2.Дорожная карта создания и внедрения электронной информационной образовательной среды.

3.Типовая структура электронной информационной образовательной среды.

4.Критерии и показатели эффективности функционирования электронной информационной образовательной среды в ПОО.

1. Д**анные об ответственном лице за работу площадки**

3.1. Стоян Андрей Владимирович

3.2. Заместитель директора по научно-методической работе

3.3.Телефон +79605291028

3.4. [proftex2@pereslavl.ru](mailto:proftex2@pereslavl.ru)

1. **Наименование структурного подразделения, курирующего деятельность базовой площадки, ФИО куратора:**

[Центр развития профессионального образования](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1825) ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования, Задорожная Ирина Васильевна.

1. **Описание состояния методической деятельности Организации по выбранному направлению с обоснованием готовности к работе в статусе площадки:**

Методическая работа в Переславском колледже им. А. Невского – это деятельность, направленная на совершенствование качества и эффективности образовательного процесса, достижение определенного уровня образования, воспитания и развития обучающихся. Следовательно, сущность методической работы как деятельности заключается в оказании системной практической помощи педагогам в повышении их профессиональной компетентности в вопросах качественного осуществления образовательного процесса.

Методической темой работы педагогического коллектива Переславского колледжа им. А. Невского в 2021-2022 году является: «Создание организационно-педагогических условий с целью формирования и повышения цифровой грамотности обучающихся профессиональных образовательных организаций». Ведется работа над разработкой требований к МТБ необходимой для повышения цифровой грамотности обучающихся, разработкой системы мониторинга цифровой грамотности обучающихся, повышением квалификации педагогических кадров, созданием онлайн-платформы «Цифровая грамотность в ПОО».

Образовательный процесс, организованный в соответствии с ФГОС, обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию.

Опыт работы методической службы Переславского колледжа им. А. Невского по направлению развития цифровой грамотности, указывает на необходимость создания и внедрения в деятельность образовательной организации электронной информационно-образовательной среды колледжа, которая позволит взаимодействовать различным контактным группам: администрации, педагогическому коллективу, обучающимся, работодателям, образовательным организациям Ярославской области. (Приложение 1)

Новая образовательная среда за счет свободы доступа к образовательным ресурсам позволит обучающимся правильно организовать свое обучение, строить и мобильно обновлять свои образовательные траектории, обеспечивать индивидуализацию обучения, взаимодействовать с работодателями и т.д.

**6. Описание состояния инновационной деятельности Организации по выбранному направлению с обоснованием готовности к работе в статусе площадки**

На базе колледжа успешно функционировала в течение 3-х лет базовая площадка «Организация проектно-исследовательской деятельности студентов в учреждениях СПО».

В результате работы площадки были разработаны: критерии оценки проектной деятельности обучающихся, маршрутный лист сопровождения учебного проекта, журнал фиксации результатов учебного проекта, положение о проектной деятельности.

Также скорректированы учебные планы и рабочие программы, разработана рабочая программа по дисциплине «Учебный проект», апробированы и скорректированы критерии оценки проектной деятельности обучающихся. Организовано участие в конкурсах, фестивалях по проектной деятельности преподавателей и студентов.

Проведен ряд областных методических семинаров, проведены индивидуальные консультации по вопросам деятельности базовой площадки.

Создана страница на сайте колледжа «Базовая площадка» в разделе «Инновационная деятельность». На сайте ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского, отражены результаты инновационной деятельности по теме базовой площадки.

**7. Описание состояния информационных, материально-технических, организационно-методических и кадровых ресурсов для осуществления деятельности в рамках конкретных направлений научно-исследовательской, научно-методической, организационно-методической деятельности Института**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ф.И.О. сотрудника  Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) | Наименование  проектов, выполняемых при участии специалиста  в течение последних 5 л. | Функции сотрудника при реализации проекта |
| 1 | Белова Е.В., директор колледжа, преподаватель высшей категории, Почётный работник СПО РФ | Создание на базе колледжа структурного подразделения дополнительного образования детей «IT-куб»  Реализация федерального проекта «Молодые профессионалы » национального проекта «Образование» в целях создания мастерских по компетенциям «Туризм» и «Поварское дело» | Руководитель проекта  Осуществление общего контроля и руководства. Руководство деятельностью коллектива. Анализ ситуации и внесение корректив |
| 2 | Стоян А.В., заместитель директора по НМР, преподаватель первой категории, Почётный работник НПО РФ | Создание на базе колледжа структурного подразделения дополнительного образования детей «IT-куб»  Базовая площадка  «Организация проектно-исследовательской деятельности студентов в учреждениях СПО» | Разработка плана проекта, координация участников проекта и других ресурсов для выполнения плана;  мониторинг результатов, отчетность  Формирование рабочих групп, обеспечение достижения требуемых результатов; поэтапный анализ результатов, формирование системы контроля изменений в проекте. |
| 3 | Ахапкина О.Ю., заместитель директора по УР, преподаватель высшей категории | Базовая площадка  «Организация проектно-исследовательской деятельности студентов в учреждениях СПО» | Формирование рабочих групп, обеспечение достижения требуемых результатов; поэтапный анализ результатов, формирование системы контроля изменений в проекте. |
| 4 | Преподаватели и мастера п/о Переславского колледжа им. А. Невского, в том числе преподаватели структурного подразделения ЦЦОД «IT -Куб» | Участие во всех проектах организованных на базе колледжа | Работа в группе, обеспечение достижения требуемых результатов; поэтапный анализ результатов |

В ГПОУ ЯО Переславском колледже им. А. Невского имеются необходимые условия для организации работы по направлению деятельности базовой площадки по заявленной теме.

Материально-техническая база соответствует требованиям к условиям реализации деятельности базовой площадки для реализации организационно-педагогических условий с целью формирования электронной информационно-образовательной среды колледжа и дальнейшего тиражирования опыта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
|  | Проведение заседания научно-методического совета колледжа.  Издание приказа о составе рабочей группы.  Мониторинг нормативно-правовой базы ПОО СПО, изучение практик по данному направлению.  Разработка локальных актов.  Составление смет расходов и определение финансовых затрат. | сентябрь 2022 года | Методический совет колледжа. Зав. отделением дополнительного образования | - создана рабочая группа для реализации проекта;  - сформирован отчет по мониторингу;  - разработаны локальные акты;  -составлены сметы расходов и определены финансовые затраты для планируемых мероприятий. | Белова Е.В.  Стоян А.В.  Кириченко Е.Е.  Гурьева Т.Е.  Фадеева Т.И. |
|  | Определение перечня учебного оборудования и программного обеспечения, необходимых для реализации проекта | сентябрь 2022 года | Преподаватели, заведующие кафедрами, старший методист | -составлен перечень учебного оборудования и программного обеспечения, необходимых для реализации проекта | Шендрик А.Е.  Мазиков А.А.  Агаркова О.В.  Малыгина С.Ю. |
|  | Обучение и повышение квалификации педагогических кадров и управленческих работников для реализации основных направлений инновационной деятельности | весь период | Администрация и педагогические работники | -повышена квалификация педагогических кадров и управленческих работников | Стоян А.В.  Кириченко Е.Е. |
|  | Выбор платформы электронной информационно-образовательной среды, которая включает совокупность программно-аппаратных средств для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса и приступить к наполнению контента. | октябрь 2022 | Администрация и педагогические работники | -определена основная платформа электронной информационно-образовательной среды колледжа | Шендрик А.Е.  Мазиков А.А.  Агаркова О.В.  Малыгина С.Ю. |
|  | Апробация образовательного контента по основным профессиональным и дополнительным профессиональным образовательным программам | ноябрь 2022-июнь 2024 | Администрация и педагогические работники | -апробирован образовательный контент по основным профессиональным и дополнительным профессиональным образовательным программам | педагогические работники колледжа |
|  | Проведение семинара по теме «Опыт апробация образовательного контента по основным профессиональным и дополнительным профессиональным образовательным программам» для педагогических работников ПОО ЯО | Апрель 2023 | Преподаватели, зав.кафедрами,обучающиеся, участники конференций | -проведен семинар | Белова Е.В., Ахапкина О.Ю., Стоян А.В.,  Кириченко Е.Е., Агаркова О.В., Трунов А.И., Малыгина С.Ю. |
|  | Создание электронных портфолио обучающихся, которые будут доступны работодателям.  Организация обмена данными между контактными аудиториями. | с декабря 2023 и в течение всего периода | Обучающиеся, ПОО ЯО, администрация и педагогические работники | -созданы электронные портфолио обучающихся, которыми могут пользоваться потенциальные работодатели;  -организован обмен данными между контактными аудиториями. | Ахапкина О.Ю. Чернышова Н.К.  Стоян А.В.  Кириченко Е.Е. |
|  | Проведение обучающего семинара по теме «Создание электронных портфолио обучающихся» | Февраль 2024 | Преподаватели, зав.кафедрами,обучающиеся, участники конференций | -проведен обучающий семинар | Белова Е.В., Ахапкина О.Ю., Стоян А.В.,  Кириченко Е.Е., Агаркова О.В., Трунов А.И., Малыгина С.Ю. |
|  | Проведение круглого стола на тему «Разработка критериев и показателей эффективности функционирования электронной информационно-образовательной среды в ПОО» совместно с методическими работниками ПОО ЯО | декабрь 2024 | Зам.директора по НМР, методист, педагогические работники | -разработаны критерии и показатели эффективности функционирования электронной информационно-образовательной среды в ПОО. | Стоян А.В.  Кириченко Е.Е.  педагогические работники колледжа |
|  | Проведение мониторинга и обработка полученных результатов | Весь период | Зам.директора по НМР, методист | -проведен мониторинг и обработаны полученные результаты. | Стоян А.В.  Кириченко Е.Е. |
|  | Проведение круглых столов и с целью создания взаимодействия в сети ПОО ЯО | Весь период | Преподаватели, зав.кафедрами,обучающиеся, участники конференций | -проведены круглые столы и т.д. | Стоян А.В., Кириченко Е.Е., Агаркова О.В., Трунов А.И., Малыгина С.Ю. |
|  | Разработка нормативных документов, программ обучения, методических рекомендаций | Весь период | Преподаватели, заведующие кафедрами, методист | -разработаны требования к МТБ, необходимой для повышения цифровой грамотности обучающихся | Ахапкина О.Ю., Стоян А.В.,  Кириченко Е.Е., Агаркова О.В., Трунов А.И., Малыгина С.Ю. |
|  | Проведение обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов для педагогических работников ПОО ЯО | Весь период | Преподаватели, зав.кафедрами,обучающиеся, участники конференций | -проведены обучающие семинары, круглые столы, мастер-классы | Белова Е.В., Ахапкина О.Ю., Стоян А.В.,  Кириченко Е.Е., Агаркова О.В., Трунов А.И., Малыгина С.Ю. |
|  | Организация регионального конкурса на проведение лучшего учебного занятия с применением информационно-коммуникационных технологий | ноябрь 2024 года | Преподаватели, зав.кафедрами,обучающиеся, участники конференций | -организован и проведен конкурс на лучшее учебное занятие с применением информационно-коммуникационных технологий | Ахапкина О.Ю., Стоян А.В.,  Кириченко Е.Е., Агаркова О.В., Трунов А.И., Малыгина С.Ю. |
|  | Проведение региональных учебных и информационно-методических семинаров для заинтересованных контактных групп. | Весь период | Преподаватели, зав.кафедрами,обучающиеся, участники конференций | - проведены региональные учебные и информационно-методические семинары для заинтересованных контактных групп. | Ахапкина О.Ю., Стоян А.В.,  Кириченко Е.Е., Агаркова О.В., Трунов А.И., Малыгина С.Ю. |
|  | Проведение мероприятия по подведению итогов работы базовой площадки, тиражирование и транслирование опыта. | май 2025 г | [Центр развития профессионального образования](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1825), администрация и педагогические работники, представители контактных аудиторий | -подведены итоги работы базовой площадки, организовано тиражирование и трансляция опыта | Ахапкина О.Ю., Стоян А.В.,  Кириченко Е.Е., Агаркова О.В., Шендрик А.Е., Малыгина С.Ю. |

М.П.

Директор колледжа Е.В. Белова

Приложение 1

Электронная информационно-образовательная среда Переславского колледжа им. Невского

Рис.1 Схема взаимодействия контактных групп