|  |
| --- |
| **БП №1 ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий****Тема БП «Внедрение «Методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» по направлению «работодатель-обучающийся» в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»****(**<https://rc-it.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost/vnedrenie_metodologii_nasta_47.html>**)**  |
| 1 | Участие в заседании рабочей группы проекта «Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ, в профессиональных образовательных организациях Ярославской области» | 06.04.2022 | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А.Кузнецов Е.Ю. | Подготовка программы мероприятия 07.06.2022 |  |
| 2 | Реализация ППК «Организация наставничества в СПО» | 18.04-29.04.2022 | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А. | Обучено 23 руководящих и педагогических работника ПОО ЯО  |  |
| 3 | Проведение мониторинга наставничества в ПОО ЯО | 06.06.2022  | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А. | Аналитическая справка по организации наставничества в ПОО ЯО |  |
| 4 | Участие в проведении круглого стола «Презентация и обсуждение методических материалов по организации наставничества в ПОО ЯО» | 07.06.2022 | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А.Кудрявцева Т.Н.Кузнецов Е.Ю. | Проведен круглый стол, участие приняли 28 человек  |  |
| 5 | Разработка комплектов методических материалов по организации наставничества по направлениям | В течении года  | Выборнов В.Ю.Иванова Е.АКузнецов Е.Ю. | Анализ и обобщение опыта |  |
| 6 | Оценка результативности внедрения наставничества | октябрь-ноябрь 2022 | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А.Кузнецов Е.Ю. | Анализ и оценка результатов |  |
| 7 | Проведение итоговой конференции по актуальным вопросам внедрения наставничества | ноябрь-декабрь 2022 | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А.Кузнецов Е.Ю. | Распространение и обогащение практики наставничества в системе СПО  |  |