**План работы базовых площадок по проекту «Сопровождение профессиональных образовательных организаций по формированию профессиональной культуры обучающихся»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название направления деятельности  | Даты, (сроки) | Ответственный | Образовательные организации-участники проектной деятельности | Ожидаемые результа[[1]](#endnote-1)аты |
| 1. | Разработка индикаторов и показателей уровня сформированности профессиональной культуры обучающихся | Январь- март | Задорожная И.В. Творогова О.А., Царькова Н.А., Круглова Е.А. | ГПОУ ЯО ЯТРиТ;ГПОУ ЯО ВАК;ГПОУ ЯО РТТК | Анализ и обобщение опыта |
| 2. | Участие в заседании рабочей группы проекта по подготовке круглого стола «Обсуждение методических и дидактических материалов по оценке сформированности ПК обучающихся соответственно профилю подготовки» | 5.04.2022г | Задорожная И.В.Творогова О.А., Царькова Н.А., Круглова Е.А. | ГПОУ ЯО ЯТРиТ;ГПОУ ЯО ВАК;ГПОУ ЯО РТТК | Подготовка программы мероприятия |
| 3. | Участие в проведение круглого стола «Обсуждение методических и дидактических материалов по оценке сформированности ПК обучающихся соответственно профилю подготовки» (вебинар) | 25.05.2022 | Задорожная И.В. | ПОО ЯО, реализующие ППССЗ сельскохозяйственного и технического профиля, ППКРС  | Проведен круглый стол, приняли участи 20 человек, представили опыт работы 8 человек |
| 4. | Разработка и реализация программы повышения квалификации «Формирование профессиональной культуры обучающихся в ПОО» | Март, апрель, реализация ноябрь  | Задорожная И.В.  | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Охват всех участников проекта и преподавателей других ПОО |
| 5. | Разработка программы учебной дисциплины «Профессиональная культура молодого специалиста» по профилям подготовки | Июнь - сентябрь  | Задорожная И.В., Творогова О.А., Царькова Н.А., Круглова Е.А. | ГПОУ ЯО ЯТРиТ;ГПОУ ЯО ВАК;ГПОУ ЯО РТТК | Разработаны проекты рабочих программ с учетом профиля подготовки базовой площадки  |
| 6. | Разработка и апробация системы мониторинга результативности проекта | Сентябрь, ноябрь  | Задорожная И.В. | ГПОУ ЯО ЯТРиТ;ГПОУ ЯО ВАК;ГПОУ ЯО РТТК | Разработка и апробирования материалов мониторинга  |
| 7. | Разработка комплекта методических материалов по формированию профессиональной культуры обучающихся в ПОО | В течение года | Задорожная И.В., Творогова О.А., Царькова Н.А., Круглова Е.А. | ГПОУ ЯО ЯТРиТ;ГПОУ ЯО ВАК;ГПОУ ЯО РТТК | Анализ и обобщение опыта |
| 8.  |  Подведение итогов проекта, презентация разработанных материалов | Декабрь 2022 | Задорожная И.В.Выборнов В.Ю. | ПОО ЯО  | Перевод проектного процесса в режим функционирования |

1. [↑](#endnote-ref-1)