Протокол № 5

заседания рабочей группы

проекта «Разработка механизма оценки личностных,

метапредметных и предметных результатов

реализации программ основного общего образования

в профессиональных образовательных организациях»

от 7.10.2022 г.

т. Подготовка к проведению круглого стола 02.12.2022 г.

Присутствовали:

Выборнов В.Ю., Задорожная И.В., Кригер Л.А., Эльтекова М.Е., Костина С.В.; Фадеичева О.А., Тюрина Л.В.

**План**

проведения заседания проектной группы

1. Изменение состава рабочей группы
2. Подготовка инструктивно-методического письма по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО – Костина С.В., Эльтекова М.Е.
3. Методические материалы о диагностике готовности обучающихся к выходу на ГИА (процедура, структура и содержание заданий);
4. Подготовка к проведению круглого стола по обсуждению материалов для промежуточной диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО – 2 декабря 2022 г.

Заслушали:

1. Изменение состава рабочей группы – Задорожная И.В.

С 1 сентября 2022 года выбыла из состава рабочей группы Щедрова С.В., зам. директора по общеобразовательным дисциплинам ГПОУ ЯО Ярославского политехнического колледжа №24, в состав рабочей группы включена зам. директора по общеобразовательным дисциплинам ГПОАУ ЯО Ярославского колледжа гостиничного и строительного сервиса Фадеичева Оксана Александровна.

1. Подготовка инструктивно-методического письма по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО – Костина С.В., Эльтекова М.Е.

**Решение:** материалы учебного модуля, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся переработать в формат инструктивно-методического письма не позднее **апреля 2013 года**, отв. Костина С.В., Эльтекова М.Е.;

1. Обсуждение содержания методических материалов о диагностике готовности обучающихся к выходу на ГИА (процедура, структура и содержание заданий) все члены рабочей группы.

**Решение:**

В ходе общего обсуждения выделили следующие этапы работы с диагностическими материалами:

- внедрение заданий и описание техники их выполнения (начинать контрольные Кимы, как только закончилось изучение темы; спрогнозировать и определить ожидаемые результаты и выделить типичные трудности);

- составление временного графика выполнения заданий ОГЭ (временной график внедрения заданий должен отражать связь тем с количеством заданий);

- составление рекомендаций по методике использования разработанного материала.

В комплект диагностических материалов должны войти задания на определение степени сформированности метапредметных результатов.

Материалы готовят:

по русскому языку и литературе –отв. Костина С.В.

По математике и информатике –Фадеичева О.А.;

По географии и обществознанию- Эльтекова М.Е.

Материалы заданий по формированию метапредметных результатов – Тюрина Л.В.

**Решение:** обсуждение разработанных материалов провести на заседании проектной группы 1 ноября 2022 г. на базе Заволжского политехнического колледжа.

07.10.22 г.

Руководитель проекта ст. методист ЦРПО И.В. Задорожная