**Отчет за год по проекту**

**за 2022 г.**

Проект: «Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях»

Уровень: региональный

Ключевая идея проекта: оказание содействия профессиональным образовательным организациям ЯО в реализации образовательных программ основного общего образования на основе ФГОС путем разработки и апробации комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию данных программ

Сроки реализации: с 01.09.2021 г по 31.12.2023 г.

ЦЕЛЬ/задачи на 2022 год:

* Разработка методических рекомендаций по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО;
* Обсуждение методических материалов по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО;
* Подготовка инструктивно-методических материалов (письмо ГАУ ДПО ЯО ИРО) по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО
* Разработка материалов для промежуточной (финишной) диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО;
* Проведение круглого стола по обсуждению материалов для промежуточной (финишной) диагностики результатов освоения обучающимися

Степень достижения поставленной цели /задач –выполнены соответственно мероприятиям дорожной карты

Результаты 2022 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | План  | Факт  | Причины отклонений  |
| 1 | Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях | Совещание рабочей группы 19.04.2022 г.:- Представлен анализ мероприятий дорожной карты проекта за 2021 год и основные мероприятия дорожной карты на 2022 год;- представлено содержание элективного курса по выравниванию входного результата | Отклонений нет |
| 2 | Обсуждение методических материалов по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО; | Круглый стол 10.06.2022:- обсуждение методических материалов по проектированию учебного модуля, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся. | - |
| 3 | Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях» | Заседание рабочей группы – 7.010.2022г.:-обсуждение инструктивно-методического письма по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся;- методические материалы о диагностике готовности обучающихся к выходу на ГИА | - |
| 4 | Разработка материалов для промежуточной (финишной) диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО | Заседание рабочей группы 23.10.2022 г.:- подготовка к заседанию круглого стола «Обсуждение материалов для промежуточной /вхходной диагностики результатов освоения обучающимися программы ООО» | - |
| 5 | Обсуждение материалов для промежуточной/входной диагностики результатов освоения обучающимися программы основного общего образования» | 9.12.2022 г. круглый стол «Обсуждение материалов для промежуточной (финишной диагностики результатов освоения обучающимися программы ООО»  | - |

Проблемы/ трудности в реализации проекта: меняющийся состав рабочей группы проекта; трудности внедрения диагностических материалов в ПОО

Принятые меры по сглаживанию влияния негативных факторов: распространение опыта разработки методических материалов на совместных заседаниях, проведений заседаний круглых столов, открытость разработанных материалов на сайте базовой площадки ГГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа

ПЕРСПЕКТИВЫ /планы на 2023 год: комплектование разработанных материалов в методическом издании, апробации разработанных материалов в ПОО, реализующих основное общее образование.

24.01.2023 г.

Руководитель проекта: Задорожная И.В., ст. методист ЦРПО