**План работы ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий в статусе базовой площадки (с указанием перечня мероприятий) на период 2024-2026 гг.**

1. ***Цель создания базовой площадки:*** разработать, апробировать и распространить организационно-методический инструментарий, обеспечивающий наиболее успешную подготовку кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса Ярославской области

***Задачи базовой площадки:***

1. Изучение потребностей предприятий ОПК, определяющих актуальные направления организационно-методического сопровождения процесса подготовки кадров для предприятий ОПК;
2. Изучение состояния нормативного и методического обеспечения удовлетворения кадрового потребности предприятий ОПК в профессиональных образовательных организациях.
3. Обсуждение и апробация организационно-методического инструментария, обеспечивающего наиболее успешную подготовку кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса Ярославской области
4. Тиражирование наиболее успешной практики подготовки кадров для предприятий ОПК.
5. Подготовка и изданию комплекта типовых нормативных документов и методических материалов, обеспечивающих процесс подготовки кадров для предприятий ОПК;
6. Оказание информационной, консультативной, экспертно-аналитической поддержки ПОО ЯО по организационно-методическому сопровождению процесса подготовки кадров для предприятий ОПК.

*Основные направления деятельности:*

1. Организационная деятельность

2. Методическая деятельность

3. Информационно-консультативная, экспертно-аналитическая деятельность

4. Мониторинговая деятельность

**План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Категории участников | Форма представления итоговых материалов, планируемый результат | | | ФИО ответственных (исполнителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| **1. Организационная деятельность** | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение семинаров, круглых столов с руководящими и педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций, представителями работодателей по обсуждению актуальных вопросов подготовки кадров для предприятий ОПК, организации деятельности совместных координационных органов (Советов, комиссий); | Декабрь 2024 г.  Декабрь 2025 г.  Декабрь 2026 г.  РКОТ, ЦОПП, ИРО | руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций, представителей работодателей | Пост-релиз  Результат: распространение информации о деятельности площадки для заинтересованных целевых групп | | | Кудрявцева Т.Н. |
| 1.2 | Изучение актуальных направлений организационно-методического сопровождения процесса подготовки кадров для предприятий ОПК | 2024 г. | Рабочая группа БП | Определены проблемные зоны в процессе организационно-методического сопровождения подготовки кадров для предприятий ОПК | | | Кудрявцева Т.Н.  Кузнецов Е.Ю.  Сиротина И.Ф. |
| 1.3 | Актуализация модели организационно-методического сопровождения процесса обеспечения кадрами предприятий ОПК | 2025 г. | Рабочая группа БП | Актуализирована модель организационно-методического сопровождения процесса обеспечения кадрами предприятий ОПК | | | Кудрявцева Т.Н.  Юхтина Н.В. |
| 1.4 | Проведение организационных совещаний с членами базовой площадки по решению текущих вопросов | 2024-2026 гг. | Рабочая группа БП | Скорректирован план мероприятий | | | Кудрявцева Т.Н. |
| 1.5 | Организация работы по разработке, совершенствованию документов, регламентирующих обеспечение кадрами предприятий ОПК | 2024-2026 гг. | Рабочая группа БП | Разработаны документы, регламентирующие обеспечение кадрами предприятий ОПК | | | Кудрявцева Т.Н.  Кузнецов Е.Ю. |
| 1.6 | Представление опыта базовой площадки на мероприятиях регионального, межрегионального уровней, публикация статей | Декабрь 2026 г.  РКОТ, ЦОПП, ИРО | руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций, представителей работодателей | Пост-релиз  Результат: распространение опыта базовой площадки для заинтересованных целевых групп | | | Кудрявцева Т.Н. |
| **2**. **Методическая деятельность** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация круглых столов для работников ПОО и представителей предприятий ОПК по вопросам презентации лучших практик организации подготовки кадров для предприятий ОПК и актуального организационно-методического сопровождения | не менее 2 раз в год | руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций, представителей работодателей | Проведены круглые столы по вопросам | | | Кудрявцева Т.Н. |
| 2.2 | Разработки методических материалов по организации и обеспечению процесса подготовки кадров для предприятий ОПК | До 2026 | Рабочая группа РИП | Разработаны материалы по организационно-методическому обеспечению процесса подготовки кадров предприятий ОПК | | | Кудрявцева Т.Н. |
| 2.3 | Пополнение банка информационно-методических материалов по вопросам кадрового обеспечения предприятий ОПК | ежегодно | Рабочая группа РИП | Пополнен банк информационно-методических материалов | | | Кудрявцева Т.Н. |
| 2.4 | Разработка программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам организационно-методического сопровождения процесса обеспечения кадрами предприятий ОПК | 2026 | руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций, представителей работодателей | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ПОО по вопросам организационно-методического сопровождения процесса обеспечения кадрами предприятий ОПК | | | Кудрявцева Т.Н.,  Горожанина М.А.  Сиротина И.Ф, |
| 1. **Информационно-консультативная, экспертно-аналитическая деятельность** | | | | | | | |
| 3.1 | Создание и поддержание в актуальном состоянии банка информационно-методических материалов по организационно-методическому сопровождению процесса подготовки кадров для предприятий ОПК | ежегодно | Рабочая группа РИП | | Пополнен банк информационно-методических материалов | Юхтина Н.В. | |
| 3.2 | Создание на сайте ГПОАУ ЯО РКОТ страницы базовой площадки для размещения информации и организации обратной связи | апрель 2024 г. | Рабочая группа РИП | | Имеется страница с актуальной информацией о деятельности площадки | Кузнецов Е.Ю. | |
| 1. **Мониторинговая деятельность** | | | | | | | |
| 4.1 | Участие в сборе и обработке данных при проведении мониторинга кадрового обеспечения предприятий ОПК | 2024 | ЦОПП, РКОТ, предприятия ОПК | | Разработаны показатели | Кузнецов Е.Ю. | |
| 4.2. | Изучение результативности (повышения качества) обеспечения кадрами предприятий ОПК | 2024-2026 | ПОО ЯО | | Подготовлены аналитические материалы | Кудрявцева Т.Н. | |