Приложение 3 к приказу

 от 29.12.2018 № 01-03/207

**План реализации мероприятий**

**по региональному проекту «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала»**

**(совместно с благотворительным фондом Cбербанка России)**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия**  | **Дата проведения**  | **Ответственный\*** | **Место проведения**  | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии**  |
|  | Проведение консультаций по созданию проектов «Создание личностно-развивающей образовательной среды» (для 12 команд внедрения - организаций-участников проекта)  | январь – февраль 2019 г.  | МПГУ  | дистанционно  | группа в мессенджере  |
|  | Передача Фондом дополнительной профессиональнальной программы повышения квалификации «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» (далее - педагогический (базовый модуль)  | январь 2019 г.  | Кораблева А. А. Савиных Г. С.  | ИРО, посредством электронных средств связи | Наличие ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС», утверждённой МПГУ |
|  | Промежуточный мониторинг сформиро-ванности социально-эмоциональных и когнитивных навыков у педагогов и управленцев 1-го потока  | февраль 2019 г. (за неделю до защиты)  | Фонд  | образовательные организации-1 потока  | Закрытая информа-ционная система Благотворительного фонда  |
|  | Сопровождение защиты проектов управленцами образовательных организаций 1 потока  | апрель-март  | Кораблева А.А., Гайнуллина Г.Г., Измайлова Е.Л., Горина И.А. | ИРО  | Сайт ИРО, на странице Центра сопровождения проектов  |
|  | Защита командами внедрения образовательных организаций 1-го потока проектов «Создание личностно-развивающей образовательной среды» по итогам обучения на ППК управленческого модуля  | 12 марта 2019 г.  | Фонд, МГПУ  | ИРО  | Сайт ИРО: -раздел «Федеральные и региональные проекты и программы», - страница Центра сопровождения проектов - Сообщество «Развитие личностного потенциала»  |
|  | Создание сообщества обучающихся педагогов «Развитие личностного потенциала»  | февраль-март 2019 г.  | Горина И.А. | ИРО  | Сайт ИРО[**http://ilias.iro.yar.ru**](http://ilias.iro.yar.ru) |
|  | Осуществление взаимодействия со специалистами информационного Центра при создании сообщества на сайте ИРО  | февраль-март 2019  | Горина И.А.Гайнуллина Г.Г. | ИРО  | Сайт ИРО [**http://ilias.iro.yar.ru**](http://ilias.iro.yar.ru) |
|  | Поддержка функционирования сообщества в на сайте ИРО  | в течение года, не реже 1 раза в два месяца  |  | ИРО  | Сайт ИРО [**http://ilias.iro.yar.ru**](http://ilias.iro.yar.ru) |
|  | Осуществление взаимодействия с администрацией ОО при создании сообщества  | февраль - март 2019 г., в течение года  | Горина И.А. | ИРО  | План работы ЦСП  |
|  | Осуществление взаимодействия с администрацией 11 ОО по формированию команд слушателей (педагогический модуль)  | февраль 2019 г.  | Кораблева А.А., Гайнуллина Г.Г., Горина И.А.Измайлова Е.Л.  | ИРО | План работы ЦСП  |
|  | Разработка ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» на основе ППК, представленной МПГУ  | февраль-март 2019 г.  | Кораблева А. А.Измайлова Е. Л. | ИРО  | Сайт ИРО |
|  | Конференция «Образовательные тренды в содержании образовательных программ для развития навыков XXI века» в рамках реализации регионального проекта **«**Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала»  | 26 марта 2019 г.  | Кораблева А.А., Гайнуллина Г.Г., Горина И.А.Измайлова Е.Л.  | МОУ СШ № 13, г. Ярославль  | Сайт ИРО  |
|  | Размещение данных об обучающихся по ППК в информационной системе мониторинга ИРО  | март –апрель 2019; август-сентябрь 2019 г.  | Горина И. А.  | ИРО  | Сайт ИРО, информационная система  |
|  | Размещение тематического плана ППК «Социально-эмоциональное и когнитив-ное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» в информационной системе мониторинга ИРО  | март-апрель 2019; август-сентябрь 2019 г.  | Горина И. А.  | ИРО  | Сайт ИРО, информационная система  |
|  | Реализация ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС»: - Технологии разработки уроков, направленных на когнитивное развитие детей, интегрируемых в предметное преподавание; - Методика преподавания курса «Социально-эмоциональное развитие детей» | 1 сессия март–май2 сессия август-сентябрь  | Кораблева А.А., педагоги ИРО  | ИРО, СОШ № 81;СОШ № 13 | Сайт ИРО  |
|  | Заключение договоров с педагогическими работниками по реализации ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС»  | март-апрель; август-сентябрь  | Горина И.А.  | ИРО  | наличие договоров, информационная система сайта ИРО  |
|  | Кураторская поддержка участников педагогического модуля по созданию методических продуктов (по согласованию)  | март –сентябрь  | кураторы ИРО, управленцы ОО 1 потока  | ИРО, ОО  | паспорт куратора |
|  | Семинар в образовательных организациях- генераторах опыта СЭР и КР обучающихся  | апрель 2019 г.  | Кораблева А.А.  | ИРО, МОУ СОШ № 4 г. Тутаев  | сайт ИРО  |
|  | Презентация проекта на МСО  | 11 апреля 2019 г.  | Золотарева А.В.  | Москва  | сайт ИРО, сайт МСО, сайт Благотворительного фонда  |
|  | Участие в работе МСО  | 11 апреля 2019 г.  | Кораблева А.А., Гайнуллина Г.Г., Измайлова Е.Л. | Москва | сайт ИРО  |
|  | Участие в работе Международного форума «Евразийский образовательный диалог»  | апрель 2019 г. | ЦСП, представители ОО 1 потока  | по месту проведения, Ярославль | сайт ИРО  |
|  | Представление регионального проекта «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала», а также проектов ОО на конференции в рамках Международного форума «Евразийский образовательный диалог»  | апрель 2019 г. | ЦСП, МОУ СШ № 3 г. Ярославль, МОУ СШ г. Гаврилов –Ям,МОУ СШ г. Тутаев  | по месту проведения, Ярославль | сайт ИРО  |
|  | Изучение общественного мнения слушателей управленческого модуля (1 поток) о реализации ППК  | май 2019 г. | Кораблева А.А., Бандеров К. |  | Закрытая информационная система Фонда Сбербанка  |
|  | Вебинары с участниками проекта по созданию методических продуктов  | июнь – сентябрь 2019 г.  | Кораблева А.А., Измайлова Е.Л., Гайнуллина Г.Г. | ИРО  | сайт ИРО  |
|  | Проведение консультаций для участников ППК (педагогический модуль) по определению тематики разрабатываемого методического продукта, концепции. | июнь 2019 г. | Кораблева А.А., Гайнуллина Г.Г., Измайлова Е.Л., кураторы  | ИРО, ОО |  |
|  | Формирование слушателей 2 потока участников Проекта (из числа ОО Ярославской области)  | июнь-август 2019 г. | Кораблева А.А., Измайлова Е.Л., Гайнуллина Г.Г.  | ИРО  | сайт ИРО |
|  | Организационные мероприятия по передаче учебно-методических материалов по Программе Фонда в ИРО (согласование соглашения о передаче, прием учебно-методических материалов, постановка на учет, др.) | июнь, август 2019 г. | Фонда  |  |  |
|  | Формирование списка участников из образовательных организаций 1 потока по направлениям разработок (для передачи учебно-методических материалов по Программе)  | июнь-август 2019 г. | Кораблева А.А., Измайлова Е.Л., Гайнуллина Г.Г.,Горина И.А.  | ИРО  |  |
|  | Передача Фондом инструментария для осуществления мониторинга по ESP и 4К  | июнь 2019 г. | Фонд Геттоев Д.  | ИРО | сайт ИРОсайт ОО  |
|  | Итоговая общественная защита методических продуктов по результатам ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» (педагогический (базовый) модуль; I поток)  | сентябрь 2019 г.  | Кораблева А. А.  | ИРО, образовательные организации –участники проекта  | сайт ИРО  |
|  | Семинар по передаче инструментов СЭР и КР  | август 2019 г.  | Фонд, ЦСП  | ИРО  | сайт ИРО  | сайт ИРО |
|  | Передача в школы/начальные школы-сады I потока учебно-методических материалов по Программе для использования при проведении занятий/уроков  | август-сентябрь 2019 г.  | **+** ФондКораблева А.А., Измайлова Е.Л., Гайнуллина Г.Г.,Горина И.А.  | ИРО |  |
|  | Организация входной диагностики социально-эмоционального развития, мотивации и субъективного благополучия учащихся; сформированности 4К (критическое и креативное мышление, коммуникация, кооперация) у обучащихся начальной школы ОО  | октябрь 2019 г.  | Геттоев Д.Кораблева А.А., администрация ОО 1 потока  | ОО ЯО |  |
|  | Мониторинг обучения по Программе в ОО 1 потока на основе анализ данных, полученных образовательными органи-зациями, на моменте входа, а также по итогам работы в текущем учебном году  | октябрь-декабрь 2019 г.  | Геттоев Д.Кораблева А.А.  | ИРО  | Данные мониторинга  |
|  | Передача Фондом ППК «Управление личностно-развивающей образователь-ной средой» (управленческий модуль)  | не позднее августа 2019 г.  | Фонд  |  | Наличие ППК  |
|  | Конференция «Образовательные тренды в содержании образовательных программ для развития навыков XXI века» в рам-ках реализации регионального проекта **«**Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала»  | октябрь 2019 | Кораблева А.А. ЦСП  | по согласованию  | сайт ИРО  |
|  | Размещение данных об обучающихся по ППК в информационной системе мониторинга ИРО (2 поток)  | октябрь 2019 | Горина И. А.  |  | Информационная система ИРО |
|  | Размещение тематического плана ППК «Управление личностно-развивающей образовательной средой» (управленчес-кий модуль) в информационной системе мониторинга ИРО  | октябрь 2019 | Горина И. А.  |  | Информационная система ИРО |
|  | Реализация ППК «Управление личност-но-развивающей образовательной сре-дой» (управленческий модуль)  | октябрь-ноябрь 2019 г.  | Кораблева А.А., Измайлова Е.Л., Гайнуллина Г.Г.  |  |  |
|  | Организация входной диагностики слушателей ППК «Управление личностно-развивающей образователь-ной средой» (управленческий модуль) ОО 2 потока  | октябрь 2019 г. | Измайлова Е.Л. |  | ЦСП |
|  | Вебинар «Введение курса «Социально-эмоциональное развитие детей в практи-ку образовательной организации». Находки, выявленные проблемы» (учителя-предметники, являющиеся классными руководителями 5-7 классов ОО 1 потока)  | ноябрь 2019 г. | Кораблева А.А., Измайлова Е.Л., Гайнуллина Г.Г., Управленцы 1 потока  |  | Сайт ИРО  |
|  | Вебинар «Интеграция в образовательный процесс уроков с использованием инструментов развития «4 К» (учителя- предметники ОО 1 потока)  | ноябрь 2019 г. |  |  | Сайт ИРО  |
|  | Семинар «Внедрение курса «Социально-эмоциональное развитие детей» в практику образовательной организации. Первые результаты. Находки, выявленные проблемы» (для учителей начальной школы для специалистов ОО 1 потока)  | конец ноября – начало декабря 2019 г. | на базе ОО 1 потока (Ярославка, Шк. 6, г.Рыбинск по согласованию)  |  | Сайт ИРО, сайт ОО  |
|  | Семинар «Опыт интеграции в образовательный процесс инструментов когнитивного развития». (Первые результаты. Находки») для специалистов ОО 1 потока (учителя-предметники)  | конец ноября – середина декабря 2019 | на базе ОО 1 потока (по согласованию)  |  | Сайт ИРО, сайт ОО  |
|  | Вебинар «Итоги Первого года реализации проекта. Планируем 2020 г.» с участием администраций ОО 1 потока  | декабрь 2019  |  |  | Материалы вебинара  |

\*Специалисты, не являющими работниками ГАУ ДПО ЯО ИРО, привлекаются к реализации проекта, по согласованию.