**Отчет о реализации проекта «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала»**

**(совместно с благотворительным фондом Cбербанка России) в 2019**

Подготовлено, находится в документации центра сопровождения проектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Информация о реализации и размещении на сетевом ресурсе DOC в папке 2019 годовой отчет |
| **1.** | Разработка и утверждение паспорта проекта. | Паспорт утвержден приказом от 29.12.2018 № 01-03/207 |
| **2.** | Организационное сопровождение проведения отчетного занятия с командой управленцев, прошедших обучение в 2018 | Проведение каждой управленческой командой ОО (совместно с Благотворительным фондом и МГПУ) защиты своего проекта ЛРОС – 12 проектов <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3786> |
| **3.** | Технологическое сопровождение инструктивного семинара, проводимого МГПУ для участников команды тренеров ИРО. | Методический семинар для команды консультантов-модераторов, обеспечивающих научно-методическое сопровождение команд-участников проекта (20 – 21 августа 2019 года в ИРО) <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4049> |
| **4.** | Технологическое сопровождение конференции для участников проекта ««Образовательные тренды в содержании образовательных программ для развития навыков XXI в.» | Проведены две конференции:   * Конференция «Образовательные тренды в содержании образовательных программ для развития навыков XXI века» (26.03.2019г., участники руководящие и педагогические работники 12 ОО – участников регионального проекта 1 потока) <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3829>; * Открытая конференция «Развитие личностного потенциала в образовании. Современные тренды развития образования, образовательной политики и проектирования содержания образования» (5.11.2019 г., участники команды педагогических коллективов 26 ОО ЯО 2 потока)   <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4209> |
| **5.** | Сопровождение разработки программы повышения квалификации «Социально-эмоциональное развитие ребенка в условиях ФГОС»: 100 чел, март-май 2019 | Совместно с МГПУ разработана ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС». ППК утверждена на Ученом совете ИРО. Обучение по программе прошли 113 педагогических работников ОО ЯО, участников регионального проект <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3828>;  <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3852>  <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4057> |
| **6.** | Проведение внутрипроектного семинара для команды консультантов-модераторов, обеспечивающих научно-методическое сопровождение команд-участников проекта (проектных площадок 12 образовательных организаций).  Консультационно-организационная работа с командами-участниками проекта. | Внутрипроектный семинар проведен для команды консультантов-модераторов, обеспечивающих научно-методическое сопровождение команд-участников проекта |
| **7.** | Организационное сопровождение диагностирования образовательной среды в школах-проектных площадках 2018-2019 г. | * Создано профессиональное сообщество «Развитие личностного потенциала».   223 участника первого и второго потоков -участники Сообщества, имею доступ ко всем материалам. <http://ilias.iro.yar.ru/ilias.php?ref_id=16200&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=q6&baseClass=ilRepositoryGUI>   * Сформирована команда тренеров из состава специалистов ИРО, оказывающих помощь участникам проекта: участие в ППК по проведению трениговых занятий на педагогическом модуле. * Внедряется система организационно-методического сопровождения участников проекта: разрабатывается система кураторского сопровождения (с каждой ОО взаимодействует куратор) |
| **8.** | Сопровождение проектного семинара с участниками команды внедрения проекта. | Организовано сопровождение диагностирования образовательной среды в ОО-проектных площадках 2018-2019 г. Методические семинары для участников регионального проекта «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала» (26-27 августа 2019г., более 100 чел из 11 ОО г. Ярославля, г. Рыбинcка, г. Тутаева, г. Переславля-Залесского, г. Гаврилов-Яма, Ярославского МР) <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4056> - Семинар «Результаты реализации комплексной программы по развитию личностного потенциала. Итоги общественной экспертизы методических продуктов».  (08 октября 2019 г., участники представители ОО– участников регионального проекта) <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4126> |
| **9.** | Сопровождение организации инструктивного семинара по обучению педагогов методике работы с продуктами по социально-эмоциональному и когнитивному развитию. | - Семинар «Методическое сопровождение курса «Социально-эмоциональное развитие ребенка» для педагогов ОО (26.11. 2019г. <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4245> )  - семинар «Проектирование ЛРОС: через тернии к звездам. Сопровождение по доработке проектов ЛРОС» с участниками II потока регионального проекта «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала».  (10.12.2019 г. <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4268>  - Для участников проекты был проведен инструктивный семинар по обучению педагогов методике работы с продуктами по социально-эмоциональному и когнитивному развитию.  - Учебно-методические материалы (пособия, рабочие тетради, др.) в количестве 1498 шт. пере-даны в школы/начальные школы-сады I потока по Программе для использования при проведении занятий/уроков.  Онлайн курс не передан БФ СБ, передача планируется в 2020 г. |
| **10.** | Организационно-методическое сопровождение организации входной диагностики социально-эмоционального и когнитивного развития участников образовательных организаций - проектных площадок. | * Организационно-методическое сопровождение организации входной диагностики социально-эмоционального и когнитивного развития участников образовательных организаций * Организационно-технологическое сопровождение вебинара «О проведении мониторинга социально-эмоциональных навыков»,проводимого Институтом образования НИУ ВШЭ в рамках Комплексной программы по развитию личностного потенциала (28.11.2019 г.) <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4249> |
| **11.** | Сопровождение регионального конкурса инновационных практик социально-эмоционального и когнитивного развития | Региональный конкурс инновационных практик социально - эмоционального и когнитивного развития детей 2019 проводился в соответствии с [Приказ ГАУ ДПО ЯО ИРО от 14.10.2019 №01-03/136](http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csp/2019/2019-konk-innov-praktik-Prikaz.pdf) и [Положением](http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csp/2019/2019-konk-innov-praktik-Polozhenie.pdf) о проведении конкурса. Представлено 34 работы в номинациях: внеурочная деятельность, урочная деятельность, работа с родителями   * Итоги конкурса представлены <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4138> |
| **12.** | Организационно-методическое сопровождение запуска Программы в 12 школах-проектных площадках 2018-2019 г | Вебинар «Сопровождение проектов создания личностно-развивающей образовательной среды в образовательных организация Ярославской области» организован для команд 1 потока (20.11.2019г.) <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3517>  <http://ilias.iro.yar.ru/login.php?target=fold_18616&cmd=force_login&lang=ru>  - Проведена экспертиза проектов ЛРОС ОО и защита проектов ОО.  Общественная экспертиза методических продуктов в 11 ОО с 11 по 25 сентября 2019 г.  - Открытая защита способствовала популяризация педагогических практик личностного развития обучающихся.  - В 11 ОО разработаны и внедрены программы внеурочной деятельности по СЭР. |
| **13.** | Сопровождение разработки модульной программы повышения квалификации для обучения команды внедрения (управленческий модуль): «Управление личностно-развивающей образовательной средой».  Организационно-технологическое сопровождение курсов повышения квалификации «Управление личностно-развивающей образовательной средой». | ППК «Управление личностно-развивающей образовательной средой» утверждена на Ученом совете.   * Обучение по ППК «Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды»(5-15 ноября 2019г., обучение управленческих команд 19 ОО – участников регионального проекта (второй поток).   <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4210>   * Управленческие команды из 19 ОО ЯО – участники регионального проекта – представили **Концепции** Проектов по созданию ЛРОС своей ОО (15 ноября 2019 г.)<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4243> * Прошла защита 19 проектов личностно-развивающей образовательной среды. |

Также значимымидляэтогогодасобытиямипроектастали:

Подготовка Федеральных тренеров из специалистов ИРО. Обучение тренеров Программы развития личностного потенциала прошли Кораблева А. А., **(**руководитель ЦСП), Посысоев О.Н. (кпс, профессор кафедры инклюзивного образования) на ППК “Методология и технология обучения управленческих команд ОО созданию личностно-разви-вающей образовательной среды”

(8 по 14 сентября 2019 г.) <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4090>

Включение специалистов ИРО в состав федеральных тренеров.

Все организуемые мероприятия проведены на достаточно высоком уровне. В рефлексии, проводимой на курсах повышения квалификации, открытой конференции и других формах – участниками отмечается значимость событий для развития педагогических команд, формирования методической и проектной компетентности.

На сайтах ОО- участников проекта осуществляется размещение информации о событиях проекта*:* [*https://school3.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost.html*](https://school3.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost.html)

[*https://school13.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost.html*](https://school13.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost.html)

[*https://sch-sad-les.edu.yar.ru/lichnostno\_razvivayushchaya\_obrazovatelnaya\_sreda.html*](https://sch-sad-les.edu.yar.ru/lichnostno_razvivayushchaya_obrazovatelnaya_sreda.html)