**План работы**

**организации в статусе Базовой площадки (с указанием перечня мероприятий)**

**на период 2023-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | | **Категория участников** | | **Форма представления итоговых материалов** | | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
| **1** | Формирование команды для реализации деятельности БП | август 2023 | | Учителя и администрация ОО | | приказ | | директор школы  Маслеников Н.В. |
| **2** | Анализ рабочих программ по истории | август-сентябрь 2023 | |  | | Аналитическая справка | | Масленникова Е.Л.  Страхова Н.В. |
| **3** | Разработка ежегодного плана работы базовой площадки | август 2023 | | Учителя и администрация ОО | | Годовой план мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной компетенции педагогов | | Масленникова Е.Л. |
| **4** | Проведение обучающихся семинаров, вебинаров | 1 раз в полугодие | | Учителя истории | | Программа обучающих семинаров, запись вебинаров | | Масленникова Е.Л.  Страхова Н.В. |
| **5** | Разработка нормативных актов ОО по преподаванию истории с учетом регионального компонента для профильных классов | В течение года | | Административная команда, учителя истории | | Пакет локальных актов (сайт школы, сайт ИРО) | | Масленникова Е.Л.  Страхова Н.В. |
| **6** | Разработка оценочных средств по истории с учетом регионального компонента для профильных классов | В течение года | | Учителя истории | | Банк методических материалов (сайт школы, сайт ИРО) | | Масленникова Е.Л.  Страхова Н.В. |
| **7** | Апробация оценочных средств по истории с учетом регионального компонента для профильных классов | В течение года | | Учителя истории | | Чек-листы для апробируемых материалов | | Масленникова Е.Л.  Страхова Н.В. |
| **8** | Разработка методических рекомендаций по разработке оценочных средств | | 1 | | Учителя-предметники, администрация, кафедра общего образования ГАУ ЯО ИРО | | Методические рекомендации (сайт школы, ИРО) | Масленникова Е.Л.  Страхова Н.В. | |
| **9** | Анализ деятельности базовой площадки | | 1 раз в год | | Администрация ОО, кгд | | Отчет, аналитическая справка | Масленникова Е.Л.  Страхова Н.В. | |
| **10** | Распространение опыта через выступления на семинарах,  публикации в сборниках, издание методических материалов базовой площадки | | В течение года | | Администрация ОО, учителя -предметники | | Статьи, выступления | Масленникова Е.Л. | |