**Отчет за 2023 год**

Название проекта: «**Детский сад – ресурсное воспитательно-образовательное пространство в ситуации проживания длительного социального кризиса**»

Цель проекта: создание воспитательно-образовательного пространства для развития у участников образовательных отношений психологических ресурсов стрессоустойчивости в ситуации проживания длительного социального кризиса.

Сроки реализации февраль 2023 – декабрь 2024 г.

Участники МДОУ № 114 г. Рыбинск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Планируемые результаты на отчетный период | Фактически достигнутые результаты | Причины не достижения | Гиперссылки на представленные результаты |
| 1 | Разработка пакета нормативно-правовой документации для реализации проекта.Оформление вкладки «РИП 2023-2024» на странице  «Инновационная деятельность» сайта организации» | Разработан пакет нормативно-правовой документации1. Положение об инновационной деятельности в детском саду2. Приказ об организации деятельности по реализации инновационного проекта.Информационно-аналитическая справка по результатам РИП |  | <http://dou114.rybadm.ru/p183aa1.html> <http://dou114.rybadm.ru/> |
| 2 | Разработка модели РППС с элементами,способствующими снижению психоэмоционального напряжения участников образовательных отношений. | 1. Изучена и обобщена научно-методическая литература по теме.2. Разработан диагностический инструментарий.3. Разработаны критерии диагностики предметно-развивающей среды ДОУ |  | <http://dou114.rybadm.ru/p186aa1.html> |
| 3 | Проведение семинаров,вебинаров по стрессменеджменту | Цикл обучающих семинаров для педагогов по развитию ресурсов стрессоустойчивости на базе детского сада №114 города Рыбинска:Обучение коммуникативным практикам для детей и взрослых (28 чел.) 13.03Использование телесно - ориентированных игр и упражнений как эффективная здоровьесберегающая технология образовательного пространства» (26 чел.) 13.04«Дыхательные игры и упражнения как эффективное средство в профилактике и коррекции здоровья детей и взрослых» 12.05Созданы оптимальные условия для повышения профессиональной компетенции педагогов повопросамстрессменеждмента |  | <http://iro.yar.ru/index.php?id=4556> <http://iro.yar.ru/index.php?id=7070> |
| 4 | Проведение психологического квеста для педагогов "Гуси-лебеди" | Психологический квест для педагогов "Гуси-лебеди" |  | <http://dou114.rybadm.ru/p185aa1.html> <http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prezentaciyakpsixologicheskomukvestugusilebedi.pptx>  |
| 5 | Проведение заседаний рабочей группы по разработке комплекта информационно-просветительских материалов «В помощь родителям», «В помощь педагогам».  | Комплект информационно-просветительских материалов для родителей и педагогов: - буклеты: «Дыхательная гимнастика для снятия стресса», «Питание при стрессе. Продукты растительного происхождения», «Питание при стрессе. Продукты животного происхождения», «Техника пяти шагов»;- памятки «Как научить ребенка выражать свои эмоции», - картотека арт-терапевтических упражнений, - консультации: «Контейнирование эмоций ребенка – важный родительский навык» цикл видеоматериалов (видеоролики): «Поддерживающее питание», «Расслабляющее дыхание», «Исцеление творчеством»; «Эмоции и чувства – ключ к пониманию»);-психотерапевтическая аудио сказка «Расставание» |  | <http://dou114.rybadm.ru/p186aa1.html> <https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2F9XxpYsgPJZaKaw&cc_key>= <https://disk.yandex.ru/d/MD3W-DDnoQ_Tjg>  |
| 6. | Проведение веб-совещания с проектной командой региональной инновационной площадки | Веб-совещание с проектной командой региональной инновационной площадки (рассмотрены вопросы, связанные с реализацией инновационного проекта: выполнение плана-графика проведения мероприятий, предоставление отчетных материалов о деятельности РИП за III квартал на сайте организации в разделе «Инновационная деятельность».Обсуждалась:-структура модели развивающей предметно-пространственной среды;-цели, задачи, структура и содержание программы по повышению стрессоустойчивости педагогов и мониторинг эффективности ее реализации;-структура итогового продукта РИП;-перспективы реализации проекта |  | <http://dou114.rybadm.ru/p185aa1.html>  |
| 7. | Разработкаинформационно-психологические ресурсов для оказания помощи родителям. | Создана Группа для родителей ВКонтакте «Цветок потенциалов».  |  | <https://vk.com/club223850853>  |