**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации плана мероприятий   
по развитию системы профессиональной ориентации**

**детей-инвалидов   
и лиц с ограниченными возможностями здоровья   
на 2016 - 2020 годы**

Ярославль, 2019

**Дорожная карта**

**по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации**

**детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями** **здоровья на 2016 - 2020 годы**

**Пояснительная записка**

«Дорожная карта по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2020 годы» (далее – Дорожная карта), разработанная для реализации на территории Ярославской области, направлена на совершенствование деятельности по оказанию помощи в профессиональном самоопределении детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья[[1]](#footnote-1).

Обеспечение доступного, качественного и открытого образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ тесно связано с созданием условий для индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения их профессионального самоопределения.

Решение данной задачи предполагает разработку комплексной системы профессиональной ориентации, которая обеспечивает мотивацию к выбору профессии с учетом потребностей, особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, тенденций социально-экономического развития региона, создаёт необходимые условия для успешной трудовой деятельности.

Дорожная карта актуализирована в соответствии с «Комплексом мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования в Ярославской области на 2018-2020 годы» (утвержден на заседании Межведомственного совета по координации деятельности в области профессиональной ориентацииобучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования 01 июня 2018 г.) (далее – Комплекс мер).

Предлагаемая Дорожная карта является дополнением к Комплексу мер и отражает основные направления деятельности по профессиональному самоопределению детей-инвалидов и лиц с ОВЗ.

**План мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации**

**детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями** **здоровья на 2016 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ответственные | | Результаты |
| **I. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 1.1 | Актуализировать «Дорожную карту по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ»  на 2016-2020 годы | 2019 г. | * Департамент образования Ярославской области * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» * Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области **Рыбинский колледж городской инфраструктуры** * Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий * Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи детям» | | Актуализирована (доработана, дополнена) Дорожная карта |
| **II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры** | | | | | |
| 2.1 | Определить порядок межведомственного взаимодействия по вопросам организации профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ | 2018 г. | * Правительство Ярославской области * Департамент образования Ярославской области * Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области * Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области * Общественные организации инвалидов * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» * Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи детям» * Комиссия по инклюзивному образованию ЯГПУ им. К.Д. Ушинского * Предприятия и организации, расположенные на территории Ярославской области | | Определен порядок межведомствен-ного взаимодействия |
| 2.2 | 1. Определить базовую профессиональную образовательную организацию, обеспечивающую поддержку функционирования и развития региональной системы инклюзивного образования | 2018 г. | * Департамент образования Ярославской области | | Определена базовая профессиональная образовательная организация |
| 2.3 | 1. Создать ресурсный центр по сопровождению профессионального самоопределения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017 г. | * Департамент образования Ярославской области | | Создан ресурсный центр |
| 2.4 | Создать школу ремесел для родителей (законных представителей) детей-инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017 г. | * Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области   «Институт развития образования» | | Создана школа ремесел |
| 2.5 | Создать консультационный пункт для родителей (законных представителей) детей-инвалидов и лиц с ОВЗ по профессиональной ориентации и содействию трудоустройству | 2017 г. | * Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области   «Институт развития образования» | | Создан консультационный пункт |
| **III. Аналитическое и методическое обеспечение** | | | | | |
| 3.1 | Разработать памятку по сопровождению профессионального самоопределения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017 г. | * Департамент образования Ярославской области * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» * Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи детям» | | Разработана памятка |
| 3.2 | Подготовить/обновить информационные материалы по профессиональному обучению детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в Российской Федерации | 2016-2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» | | Подготовлены/  обновлены информационные материалы и размещены на сайте центра «Ресурс» |
| 3.3 | Подготовить/обновить справочно-информационное издание «Куда пойти учиться?» | 2016-2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» | | Подготовлены/  обновлены информационные материалы, размещены на сайте Центра «Ресурс» <http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/> |
| 3.4 | Разработать сборник занятий  по профессиональной ориентации  детей-инвалидов и лиц с ОВЗ | 2020 г. | * Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» | | Разработан сборник |
| 3.5 | Создать и обновить рекламно-информационные материалы для инвалидов об условиях обучения лиц  с различной патологией по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | 2016–2020 гг.  еже-годно  в ноябре | * Комиссия по инклюзивному образованию ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | | Рекламно-информационные материалы размещены на сайте университета и на сайте центра «Ресурс» |
| 3.6 | Создать единую базу вакансий для выпускников с ОВЗ  и инвалидностью общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования | 2017 г. | * Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области   «Институт развития образования» | | Создана единая база вакансий |
| **IV. Информационное обеспечение, развитие единого информационного пространства** | | | | | |
| 4.1 | Разместить ссылки на сайте центра «Ресурс» на специализированные российские порталы, сайты по сопровождению профессионального самоопределения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ | 2016 –2020 гг. | * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» | | Размещены ссылки |
| 4.2 | Подготовить (обновить) информационные материалы «Родителям детей инвалидов  и детей с ОВЗ» | 2016 –2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» | | Подготовлены (обновлены) информационные материалы и размещены на сайте <http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/> |
| **V. Повышение компетентности специалистов в области профессиональной ориентации**  **и содействия трудоустройству** | | | | | |
| 5.1 | Обеспечить переподготовку и повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций (социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей технологии, учителей-дефектологов, учителей-логопедов и др.), профконсультантов служб занятости населения, специалистов молодежных агентств по вопросам сопровождения профессионального самоопределения детей с ОВЗ и инвалидностью | 2016 –2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области   «Институт развития образования»   * Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области * Центры психолого‑педагогической, медицинской и социальной помощи * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» * ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий | Организовано обучение  по программам дополнительного профессионального образования.  Проведены обучающие семинары, практические занятия, консультации | |
| 5.2 | Подготовить специалистов по работе с детьми-инвалидами  и лицами с ОВЗ | 2016 –2020 гг. | * ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» * Педагогические колледжи, функционально подчинённые департаменту образования Ярославской области | Осуществлена подготовка по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры | |
| 5.3 | Подготовка студентов-волонтеров для помощи поступающим в организации высшего образования инвалидам | 2016 –2020 гг. сентябрь - октябрь | * Комиссия по инклюзивному образованию ЯГПУ   им. К.Д. Ушинского | Осуществлена подготовка по программам подготовки студентов-волонтёров | |
| 5.4 | Организовать и провести инструктаж преподавателей, сотрудников приемной комиссии организаций высшего образования по работе с детьми-инвалидами  и лицами с ОВЗ | 2016 –2020 гг. | * Комиссия по инклюзивному образованию ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского * Институт развития кадрового потенциала ЯГПУ   им. К.Д. Ушинского | Проведён инструктаж | |
| 5.5 | Организовать и провести курсы повышения квалификации для преподавателей организаций высшего образования, планирующих работать с детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ | 2016 –2020 гг. | * Комиссия по инклюзивному образованию ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского * Институт развития кадрового потенциала ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского | Проведены курсы, повышена квалификация преподавателей вуза, планирующих работать с лицами с ОВЗ и инвалидностью | |
| 5.6 | Провести  Межрегиональную научно-практическую конференцию  «Актуальные вопросы организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья». Секция «Обсуждение проблем профессиональной ориентации, допрофессиональной и профессиональной подготовки детей-инвалидов и с ОВЗ,  их дальнейшего трудоустройства» | 26-27  октября  2016 | * Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области   «Институт развития образования» | Подготовлен электронный сборник материалов конференции | |
| **VI. Проведение практических мероприятий** | | | | | |
| 6.1 | **Мероприятия по профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, для родителей (законных представителей)** | | | | |
| 6.1.1 | Организовать участие детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в массовых профориентационных мероприятиях: «Скажи профессии «Да!», WorldSkills Russia, Abilympics, «Арт-Профи Форум», «Zасобой», «Здесь нам жить» и др.) | 2016 –2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» * Муниципальные учреждения дополнительного образования * Общеобразовательные организации * Профессиональные образовательные организации * Организации высшего образования | | Организованы и проведены мероприятия |
| 6.1.2 | Провести групповые занятия, тренинги, в т.ч. по нозологическим группам | 2016 –2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Общеобразовательные организации * Профессиональные образовательные организации * Организации высшего образования * Центры психолого‑педагогической, медицинской и социальной помощи * Муниципальные учреждения дополнительного образования * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» | | Проведено  не менее 10 занятий |
| 6.1.3 | Организовать и провести экскурсии | 2016 –2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области * Государственные казённые учреждения Ярославской области центры занятости населения * Общеобразовательные организации * Профессиональные образовательные организации * Организации высшего образования * Муниципальные учреждения дополнительного образования * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» | | Проведены экскурсии |
| 6.1.4 | Провести открытые уроки, занятия по внеурочной деятельности, занятия по дополнительному образованию профориентационной тематики с использо-ванием современных образовательных технологий | 2016 –2020 гг. | * Департамент образования  Ярославской области * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» * Общеобразовательные организации * Муниципальные организации дополнительного образования | | Проведено не менее 60 открытых уроков, занятий по внеурочной деятельности, занятий по дополнительному образованию ежегодно |
| 6.1.5 | Провести «Дни открытых дверей» для абитуриентов с инвалидностью | 2016 –2020 гг. | * Профессиональные образовательные организации * Организации высшего образования | | Проведены «Дни открытых дверей», ежегодно октябрь, март |
| 6.1.6 | Организовать участие детей-инвалидов в олимпиадах | 2016 –2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Общеобразовательные организации * Профессиональные образовательные организации * Организации высшего образования | | Проведены олимпиады.  Выявлены победители |
| 6.1.7 | Организовать обучение по дополнительной профориентационной программе для абитуриентов - инвалидов | 2017 г. | * На базе Центра довузовской подготовки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | | Организовано обучение |
| 6.1.8 | Организовать консультации для инвалидов и их родителей (законных представителей) по вопросам приема и обучения в организациях высшего образования | 2016 –2020 гг. | * Комиссия по инклюзивному образованию ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского | | Организованы и проведены консультации |
| 6.1.9 | Провести индивидуальные консультации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2016 –2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области * Государственные казённые учреждения Ярославской области центры занятости населения * Общеобразовательные организации * Профессиональные образовательные организации * Организации высшего образования * Центры психолого‑педагогической, медицинской и социальной помощи * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» | | Проведены индивидуальные консультации |
| 6.1.10 | Оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) детей-инвалидов  и детей с ОВЗ по вопросам сопровождения профессионального самоопределения | 2016 –2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области * Государственные казённые учреждения Ярославской области центры занятости населения * Общеобразовательные организации * Профессиональные образовательные организации * Центры психолого‑педагогической, медицинской и социальной помощи * Муниципальные учреждения дополнительного образования * Государственное учреждение ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» | | Оказана консультативная помощь |
| **6.2.** | **Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования** | | | | |
| 6.2.1 | Организовать и провести олимпиады, соревнования, конкурсы профессионального мастерства | 2018 -2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий.   Региональный центр развития движения «Абилимпикс»   * Профессиональные образовательные организации * Предприятия и организации, расположенные на территории Ярославской области | | Проведены олимпиады, соревнования, конкурсы профессиональ-ного мастерства с участием не менее 200 обучающихся, ежегодно,  по не менее 30 компетенциям |
| 6.2.2 | Организовать разработку и размещение портфолио обучающихся-инвалидов и лиц  с ОВЗ выпускных и предвыпускных курсов на портале ProfiJump | 2018 -2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» * Профессиональные образовательные организации | | Размещены портфолио, ежегодно |
| 6.2.3 | Обеспечить проведение консультаций для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам трудоустройства и построения индивидуальных планов профессиональ-ного развития | 2018 -2020 гг. | * Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» * Профессиональные   образовательные организации | | Обеспечено проведение консультаций. Проконсультиро-вано не менее 20 обучающихся-инвалидов  и лиц с ОВЗ ежегодно |
| **VII. Мониторинг реализации Дорожной карты** | | | | | |
| 7.1 | Обеспечить проведение мониторинга реализации  Дорожной карты | 2016 – 2020 гг. | * Департамент образования Ярославской области * Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования и развития региональной системы инклюзивного образования * Ресурсный центр по сопровождению профессионального самоопределения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ * Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий. * Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» | | Подготовлен отчет |

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. [↑](#footnote-ref-1)