Дополнения в отчет работы кафедры дополнительного и неформального образования

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»

региональной инновационной площадки МОУ ДЮЦ «ЛАД»

«Развитие техносферы учреждения дополнительного образования детей, адекватной требованиям современной инновационной экономики, запросу рынка труда и социальному заказу на дополнительное образование детей»

за 2015-2016 годы

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение квалификации кадров, семинарские занятия для специалистов МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД» по состоянию современного развития техносферы и педагогическим технологиям | Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД», необходимых для осуществления педагогической деятельности в условиях современной техносферы | 3.09.2015 | 2 педагога дополнительного образования прошли стали участниками семинара «Принципы организации техносферы деятельности в образовательных организациях дополнительного образования детей» |
|  |  |  | 25.03.2016 | 3 педагога приняли участие в Региональной ассамблее учителей технологии (ГАУ ДПО ЯО ИРО) |
|  |  |  | 4-15.04.2016 | 2 педагога дополнительного образования прошли курс обучения по ППК «Современные подходы организации и развития техносферы деятельности в дополнительном образовании детей» (72 часа), ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  |  |  | 23.05.2016 | Проведение консультации для специалистов МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД» (педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, методистов) на тему «Требования к программно-методическому обеспечению дополнительного образования в условиях техносферы» (на базе МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД») |
|  | Проведение серии семинаров, круглых столов, стажировок по развития техносферы ДОД для педагогических работников системы ДОД Ярославской области | Работа педагогов МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД» по диссеминации передового педагогического опыта по организации и развитию техносферы деятельности в ДОД ЯО | 25.03.2016 | Участие в выставке технического творчества и технологий в дополнительном образовании в рамках проведения Региональной ассамблеи учителей технологии (ГАУ ДПО ЯО ИРО) |
|  |  |  | 4-15.04.2016 | Проведение обучающих мероприятий для слушателей ППК «Современные подходы организации и развития техносферы деятельности в дополнительном образовании детей» (на базе МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД»): - мастер-класс «Рисование песком» (14.04.2016); семинар-практикум «JuniorSkills как средство расширения компетенций педагога дополнительного образования» (5.04.2016). |
|  | Создание современной инновационной практики реализации дополнительных образовательных программам в соответствии с требованиями техносферы | Работа педагогов МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД» по созданию и распространению новой практики реализации дополнительным образовательным программам в соответствии с требованиями техносферы | 10.03-20.04.2016 | Победитель (I место) федерального конкурса программно-методического обеспечения «Дополнительное образование XXI века» (социально-педагогическая направленность, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рисование песком»), ВИРО (г. Москва) |