**Отчет по реализации ФИП:**

1. **Создание системы изучения социального заказа на дополнительное и неформальное образование детей**

РИП «Изучение и формирование социального заказа как условие увеличения охвата детей программами дополнительного образования»

1. Разработка пакета инструментов для проведения мониторинга социального заказа, удовлетворенности ДОД: разработаны анкеты для опроса родителей, школьников, представителей бизнес-сообществ, педагогов
2. Апробация и распространение разработанных методик на региональном и муниципальном уровне. Изучен личностный заказ детей и родителей на неформальное образование (обработано 6 000 анкет)
3. Обобщение результатов исследования социального заказа на дополнительное и неформальное образование. Подготовка аналитическая записка.
4. Проведен вебинар для представителей муниципальных органов управления образования, руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей. В вебинаре приняли участие коллективы ЦАТ "Перспектива", МОУ ДО ЦВР "Глория", МБУ ДО ДДТ, Гаврилов-Ямская ДЮСШ, МОУ ЦДТ "Горизонт", МОУ ДО Центр детского творчества г. Любим, МУ ДО ЦТР "Радуга", Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского, МДОУ "Детский сад №5 СЕРПАНТИН", центр «Солнечный», центр "Молодые таланты", МУДО ЦДТ "Ступеньки" ЯМР, МОУ ДО ЦВР "Глория", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивна школа №2 г. Данилова, Центр "Молодые таланты", МОУ ДО ЦДТ "Россияне" (19 организаций, 57 человек)
5. Повышена квалификации педагогических кадров по проблемам обновления содержания и технологий дополнительного образования с учетом социального заказа – 2 группы слушателей (педагоги учреждений, включившихся в проект ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, ЦДЮТ «Солнечный» - 51 педагог)
6. **Научно-методическое обеспечение проекта**

1. Конкурсы, фестивали проектов неформального и информального образования:

- «Библиотеки – пространство неформального образования» - Цель Конкурса: выявление и популяризация деятельности библиотек образовательных учреждений в области неформального образования. Задачами Конкурса являются: • выявление результативных моделей образовательной деятельности библиотеки образовательного учреждения; • стимулирование поиска и распространения опыта использования технологий неформального образования библиотеками образовательных учреждений;

научно-методическое оформление программ и проектов неформального образования, реализуемых библиотекой образовательного учреждения (2 тура, 8 работ из 8 учреждений, среди которых ОО, СПО, ДПО)

1. **Нормативно-правовое обеспечение проекта**
2. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность региональной сетевой площадки заключение сетевых договоров:

- Соглашение о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» и государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей Ярославской области «Центр детей и юношества» от 10 февраля 2016 г. № 02-143-1-с

- Соглашение о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» и государственным образовательным автономным учреждением дополнительного образования детей Ярославской области «Центр детско-юношеского технического творчества» от 9 февраля 2016 г. № 02-142-1-с

- Соглашение о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» и государственным образовательным учреждением дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» от 9 февраля 2016 г. № 02-141-1-с

- Соглашение о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» и государственным образовательным учреждением дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» от 10 февраля 2016 г. № 02-144-1-с

- Соглашение о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» и Индивидуальным предпринимателем Хохловой Юлией Михайловной (Центр семейного досуга «Вместе») от 9 февраля 2016 г. № 02-140-1-с

-. Соглашение о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» и Ярославской региональной общественной организацией инвалидов «Лицом к миру» от 9 февраля 2016 г. № 02-138-с

- Соглашение о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» и Автономной некоммерческой организацией Конно-спортивный клуб «Кентавр» от 9 февраля 2016 г. № 02-138-1-с

1. Разработка программы сетевого взаимодействия участников региональной сетевой площадки по реализации цели проекта
2. Семинар-совещание по обсуждению пакета документов и программы деятельности
3. **Разработка модели государственно-частного партнерства в сфере ДОД**
4. Изучение и распространение практик неформального образования СОНКО, индивидуальных предпринимателей в сфере ДОД:

Серия научно-методических семинаров:

- Пространство НФО в ЯО (12 мая, 20 участников),

- Изучение и распространение практик неформального образования социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования детей (25 февраля, 27 участников)

Серия конкурсов:

 - «Изменим мир к лучшему» - Конкурс проводится с целью поддержки и развития социального партнёрства между СО НКО и ОО как ресурса неформального образования. Задачи Конкурса: выявление успешного опыта в сфере социального партнерства между СО НКО и ОО; стимулирование деятельности по включению детей в социально значимую деятельность; распространение инновационных подходов к организации и развитию неформального образования детей в Ярославской области; выявление и поддержка лидеров образования. 1 этап

1. **Расширение спектра программ для детей с ограниченными возможностями здоровья**
2. Разработка программы повышения квалификации педагогов дополнительного образования ППК «Дополнительное образование детей с ООП» (72 часа)
3. Обучение 1 группы педагогов (21 слушатель). Уровень удовлетворенности 85-100%. Качество услуг – отличное.
4. Методические семинары по теме: «Дополнительное образование детей с ОВЗ: проблемы и достижения»
5. Инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Я- на коне» Цель: развитие тьюторской компетенции педагогов в условиях инклюзивного образования. Задачи: - вовлечь сотрудников образовательных организаций в инклюзивную практику; - стимулировать саморазвитие и самосовершенствование педагогов, реализующих инклюзивное образование; - обучить педагогов технологиям инклюзивного взаимодействия (январь-апрель, более 100 человек)
6. **Разработка и реализация программ для родителей**
7. Выявление имеющихся практик, пропаганда и тиражированию лучшего имеющегося опыта организации работы по просвещению родителей и подготовке к родительству. Публикация Горюшиной Е.А. «Организация работы с семьями учащихся в системе ДО»
8. Семинар: «Как организовать работу с родителями обучающихся» (апрель, 21 человек)
9. **Развитие техносферы дополнительного образования детей**
10. РИП «Развитие техносферы учреждения дополнительного образования детей, адекватной требованиям современной инновационной экономики, запросу рынка труда и социальному заказу на дополнительное образование детей»:

- семинар «Принципы организации техносферы деятельности в образовательных организациях дополнительного образования детей»,

- разработка и проведение сетевой ППК «Современные подходы организации и развития техносферы деятельности в дополнительном образовании детей» (72 часа) (с ЦДТЮТТ) (23 человека),

- консультации для специалистов МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД» (педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, методистов) на тему «Требования к программно-методическому обеспечению дополнительного образования в условиях техносферы» (на базе МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД»),

- семинар-практикум «JuniorSkills как средство расширения компетенций педагога дополнительного образования» (на базе МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД»)

1. **Развитие театральной педагогики**
2. Информационно-коммуникационный интернет – ресурс для педагогов, детей и родителей, проявляющих интерес к театральной деятельности. Создание профессионального сообщества педагогов детских театральных объединений <https://vk.com/club86507082> (52 участника)
3. Разработка и внедрение Сетевой модульной программы повышения квалификации педагогов детских театральных объединений ««Педагогические средства организации театральной деятельности детей» (72 часа), «Дополнительное образование детей в театральном объединении» (72 часа), 44 человека, + педагоги из С.Петербурга и Первоуральска)
4. Региональный конкурс педагогов детских театральных объединений «Играем в театр: режиссерская лаборатория» проводится с целью развития профессиональной компетентности педагогических работников, организующих театральную деятельность с детьми. Задачи Конкурса: стимулировать творческое саморазвитие и самосовершенствование педагогов детских театральных объединений; повысить уровень режиссерской грамотности педагогов, организующих театральную деятельность детей; создать сообщество педагогических работников, работников культуры, общественных деятелей, заинтересованных в развитии детского театрального движения в Ярославской области.
5. Областные образовательные сессии «Лаборатория театра» по темам:

- Развитие детского театрального движения,

- Влияние театральной деятельности на развитие личности ребенка,

- Сценический эквивалент литературного произведения.

1. **Разработка комплекса программ повышения квалификации и переподготовки кадров сферы ДОД**

**-** ППК «Организация внутрифирменного обучения в организации дополнительного образования детей» (48 час)

**-** сетевая программа ППК «Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма» (72часа)

- ППК «Дополнительное образование детей с особыми образовательными потребностями» (72 часа)

- ППК «Педагогические средства организации театральной деятельности детей» (72 часа),

- ППК «Методическая компетентность педагога дополнительного образования детей»

-Модульная ППП «Педагог дополнительного образования/педагог-организатор дополнительного образования детей» (250/514 часов)

1. **Модель «Кластерная система межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере детско-юношеского туризма»:**

1. Разработан Учебно-методический комплект «Школа юного экскурсовода» (УМК). Данный УМК проходит третий этап апробации в рамках сетевого взаимодействия с муниципальными организациями. Заключено трехстороннее соглашение между государственным образовательным учреждением дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», управлением образования администрации Рыбинского муниципального района и муниципальным образовательным учреждением Глебовская средняя общеобразовательная школа Рыбинского муниципального района по реализации проекта «Обеспечение доступности ресурсов музеев образовательных организаций». В ходе реализации данного проекта и проходит апробация УМК.

2. Разработан пакет нормативных документов по реализации регионального проекта неформального образования «Патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина – Ярославия» как регионального этапа проекта «Моя Родина – Россия». Проект проходит пятый этап апробации.

3. В связи с реализацией мероприятий ФИП актуализированы материалы сайта ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, создан сайт для информационной поддержки проекта «Моя Родина – Ярославия» как регионального этапа проекта «Моя Родина – Россия».

4. Сотрудниками ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк совместно со специалистами ГОАУ ДПО ЯО ИРО Разработана и прошла стадию утверждения программа повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского туризма» на 72 часа.

1. **Ресурсный центр «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»**
2. Разработка методических материалов по ПДДТТ:
* Подготовлены информационные письма, методические материалы в рамках комплексного профилактического мероприятия «Внимание – дети!» (размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, направлены специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление, а также в муниципальные органы управления образованием); информационные письма, методические рекомендации по участию во всероссийских конкурсах, акциях по ПДД (размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, направлены специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление, а также в муниципальные органы управления образованием).
* Подготовлены информационные справки о результатах проведения мероприятий в рамках комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!», (декабрь, март); о результатах участия ОО ЯО в Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей».
* Рекомендации, информационное письмо учебно-методического видео-пособия «Безопасность на улицах и дорогах» ООО «Премьер-Учфильм» для педагогических работников ОО ЯО и специалистов МОУО ЯО (март).
* Разработаны положения: областного конкурса детских творческих работ на лучший проект памятного знака сотрудникам Госавтоинспекции в рамках областного слёта ЮИД; областного конкурса на лучшую организацию деятельности отрядов юных инспекторов движения «Мы на посту безопасности».
* Подготовлены информационные материалы по направлению ПДДТТ для педагогических работников УДО ОО ЯО в рамках совещания (17 февраля).
* Подготовлены методические материалы к проведению площадки по безопасности дорожного движения: сценарий, видеоматериал занятия «Юные пешеходы. Мы выбираем безопасность!» в рамках Госсовета по безопасности дорожного движения (14 марта) в КЗЦ «Миллениум».
* Подготовлены методические материалы к проведению теоретических площадок областного слёта ЮИД ООЯО.
* Подготовлены информационные письма, методические материалы в рамках комплексного профилактического мероприятия «Внимание – дети!» (май-июнь), «Недели безопасности» (июнь), (размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, направлены специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление, а также в муниципальные органы управления образованием); информационные письма, методические рекомендации по участию во всероссийских конкурсах, акциях по ПДД (размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, направлены специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление, а также в муниципальные органы управления образованием); информационные справки о результатах проведения проф. мероприятий в рамках комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!», (март, май); о результатах участия ОО ЯО в Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей» (май).
* Разработаны положения: областного конкурса детских творческих работ на лучший проект памятного знака сотрудникам Госавтоинспекции в рамках областного слёта ЮИД; областного конкурса на лучшую организацию деятельности отрядов юных инспекторов движения «Мы на посту безопасности».
1. Разработаны пакеты документов и размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ:
* областного слёта юных инспекторов движения образовательных организаций Ярославской области;
* регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;
* областного конкурса дошкольных образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
* пакет документов – областной слёт юных инспекторов движения образовательных организаций Ярославской области;
* пакет документов – направление команды ЮИД от ЯО (МОУ СШ №29 г. Ярославль) на Всероссийский конкурс «Безопасное колесо - 2016»
1. В данный период проведены консультации:
* по вопросам проведения комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» в ОО МО ЯО;
* по изготовлению Паспорта дорожной безопасности и Схемы безопасного маршрута детей в дошкольных образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования;
* по участию в Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей»
* по вопросам подготовки к областному слёту юных инспекторов движения ЯО;
* по вопросам подготовки к областному конкурсу дошкольных образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
* по вопросам подготовки к региональному этапу Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;
* по вопросам проведения мероприятий в рамках «Недели безопасности»;
* по вопросам проведения комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» в ОО МО ЯО;
* по вопросам участия ОО ЯО во Всероссийской социальной кампании «Дистанция».
1. Проведен семинар «Организация работы отрядов ЮИД» в рамках областного слёта ЮИД ОО ЯО. В семинаре приняли участие 30 человек – педагогические работники образовательных организаций Ярославской области (руководители отрядов ЮИД) и сотрудники УГИБДД УМВД России по Ярославской области, в том числе поделились своим опытом работы по данному вопросу представители волонтёрского объединения «Безопасная дорога» (Костромской областной центр детского (юношеского) технического творчества), инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Костромской области.
2. Организованные и проведённые массовые мероприятия для детей и взрослых в отчётном квартале
* В рамках Слёта совместно с сотрудниками ГИБДД с 04 марта по 19 апреля 2016 года организованы и проведены заочные конкурсы, посвящённые 80-летию Госавтоинспекции МВД России:
* бластной конкурс детских творческих работ на лучший проект памятного знака (сооружения) сотрудникам Госавтоинспекции (далее – Конкурс), участниками Конкурса стали 40 обучающихся образовательных организаций Ярославской области в возрасте от 10 до 18 лет из 6 муниципальных образований Ярославской области: Любимского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского муниципальных районов и городских округов городов Рыбинска и Ярославля;
* областной конкурс на лучшую организацию деятельности отрядов юных инспекторов движения «Мы на посту безопасности» (далее – Конкурс), в Конкурсе приняли участие 9 отрядов ЮИД образовательных организаций Ярославской области из 6 муниципальных образований Ярославской области: Гаврилов-Ямского, Угличского муниципальных районов и городских округов городов Рыбинска и Ярославля.
* Организация площадки по безопасности дорожного движения в рамках президиума госсовета по безопасности дорожного движения в КЗЦ «Миллениум», участие обучающихся и педагогов Гаврилов-Ямского муниципального района в проведении занятия «Юные пешеходы. Мы выбираем безопасность!» (14 марта).
* Участие во Всероссийской интернет-акции «Добрый Знак» учащихся ЦДЮ и сотрудников УГИБДД УМВД России по Ярославской области (25 марта).
* Подготовка и проведение совместно с сотрудниками ГИБДД областного слёта юных инспекторов движения образовательных организаций Ярославской области (далее – Слёт), (19 апреля 2016 года). В Слёте приняли участие 19 команд ЮИД, это 38 юных инспекторов движения в возрасте от 11 до 13 лет из образовательных организаций 15 муниципальных образований Ярославской области: Большесельского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Первомайского, Пошехонского, Некоузского, Некрасовского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов и городских округов городов Рыбинска и Ярославля. 19 апреля 2016 года в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» состоялось награждение победителей и призёров Слёта и Конкурсов.
* Подготовка материала к творческому конкурсу для выступления команды ЮИД ЯО на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2016» во ВДЦ «Океан» г. Владивосток.
* Направление команды ЮИД от ЯО (МОУ СШ №29 г. Ярославль) на Всероссийский конкурс «Безопасное колесо - 2016» во ВДЦ «Океан» г. Владивосток (с 01 по 08 июня). На этапе «Фигурное вождение велосипеда» (7 место в командном зачете). В конкурсе приняли участие около 300 школьников в возрасте от 10 до 12 лет из 77 регионов России. По итогам конкурса команда Ярославской области вошла в 30-ку среди 77 команд ЮИД, представлявших РФ.
* Сбор заявок на региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2015» (до 20 июня).
1. Информационное сопровождение деятельности по курируемому направлению (сайты, порталы при наличии)
* На сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» размещены методические и информационные материалы по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся: документы областных мероприятий, сценарий и видео материал занятия по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах для дошкольников «Юные пешеходы. Мы выбираем безопасность!».
* Публикации: статьи «Привычка чистить зубы, или как соблюдать ПДД» на Всероссийском интернет-портале «Открытый урок: обучение, воспитание, развитие, социализация», (19 февраля) и в эл. методическом журнале «ПРОФИ», (02 марта); сценариев радиопередач «Дорожная азбука» в эл. научно-методическом журнале «Наука и образование: новое время», № 1, 2016 г., г. Чебоксары и в приложении «Мастер-класс» федерального научно-методического журнала «Методист», № 3, 2016 г., г. Москва.