|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественны) | В случае отклонения от плана – предложения по корректировке |
|  | Выявить тенденции и условия влияния социального заказа на увеличения охвата детей в г. Ярославле | Проведение анализа программам дополнительного образования, выявление тенденций и условий влияния социального заказа на увеличения охвата детей в г. Ярославле | Январь-февраль | Тенденции и условия влияния социального заказа на увеличения охвата детей программами дополнительного образования в г. Ярославле |  |
|  | Провести совещание с соисполнителями проекта. | Разработка совместного плана действий по реализации проекта. | февраль | Детализированный план действий, с указанием сроков реализации запланированных мероприятий. |  |
|  | Провести медиа трансляцию, с целью демонстрации результатов исследования социального заказа на услуги дополнительного образования. | Проведение вебинара на тему: «Изучение социального заказа как условие  увеличения охвата детей программами дополнительного образования» | 18 марта | Количество участников – 50 человек (15 точек подключения) |  |
|  | Провести адаптацию методик изучения социального заказа с учетом специфики, предоставляемых услуг организаций соисполнителей проекта. | Совместно с соисполнителями проекта адаптировать методики изучения социального заказа под услуги конкретной ОО | март | Методики изучения социального заказа |  |

ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

**«Изучение и формирование социального заказа как условие увеличения охвата детей программами дополнительного образования»**  за I квартал 2016г.