Проект

**Межведомственный план**

комплексных мероприятий по **развитию** служб медиации (примирения) **в органах и учреждениях системы**

**профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области** **в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | **Срок исполнения** | Ответственные исполнители |
| 1 | Организация заседания межведомственной рабочей группы по вопросам развития в Ярославской области детских служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность | ежеквартально | УСДП, ДО, ДТиСПН, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Обобщение опыта пилотных площадок проекта и описание моделей служб медиации(примирения)образовательных организаций | сентябрь | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2 | Организация работы методического объединения кураторов служб медиации образовательных организаций, муниципальных образований Ярославской области | в течение года | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 3 | Оказание научно-методической поддержки участникам инновационного проекта «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области», социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних по развитиюслужб медиации (примирения) | в течение года | ГАУ ДПО ЯО ИРО, УСДП, ДТиСПН |
| 4 | Реализация программы повышения квалификации для специалистов организаций и учреждений сферы образования «Медиация: подходы, практика, инструменты» | в течение года | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 5 | Рассмотрение на заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав области вопроса о создании служб медиации (примирения) в муниципальных районах и городских округах Ярославской области | в течение года | ТКДНиЗП |
| 6 | Создание и развитие служб медиации (примирения) в организациях среднего профессионального образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних | в течение года | ДО, ДТиСПН,  ГАУ ДПО  ЯО ИРО |
| 7 | Организация деятельности мобильной группы медиаторов для восстановительной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, ставшими участниками конфликтных ситуаций, при ТКДНиЗП Угличского муниципального района, распространение опыта работы | в течение года | УСДП, ТКДниЗП Угличского МР |
| 8 | Повышение осведомленности родителей (законных представителей), общественности о возможностях программ примирения, популяризации медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций | в течение года | ДО, ДТиСПН, ТКДНиЗП, УСДП, участники инновационного проекта |
| 9 | Выпуск телепередачи «Семейный круг», посвященной службам медиации (примирения) и их роли в профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних | в течение года | УСДП |
| 10 | Размещение информации по вопросам восстановительного правосудия в отношении детей, о службах медиации на сайтах:  - «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» портала органов государственной власти Ярославской области;  - областном Интернет-сайте для несовершеннолетних «Подросток и закон» информационно-образовательного портала сети образовательных учреждений Ярославской области;  - Ресурсного центра «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;  - территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав органов местного самоуправления муниципальных образований области;  - образовательных организаций, участвующих в инновационном проекте  - социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних | в течение года | УСДП, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО «ЦТиИСО»,  ТКДНиЗП,  участники инновационного проекта, СРЦ |
| 11 | Участие специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в конференциях, совещаниях, заседаниях «круглого стола» межрегионального уровня по вопросам реализации восстановительного и медиативного подходов | в течение года | УСДП, ДО, ДТиСПН, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 12 | Выезд представителей школьных служб медиации (примирения) в город Москву, Костромскую, Ивановскую и Владимирскую области по обмену опытом работы | в течение года | ДО, УСДП, ГАУ  ДПО ЯО ИРО, участники инновационного проекта |
| 13 | Разработка информационно-методических сборников для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о применении в отношении несовершеннолетних медиативных технологий и работе служб медиации (примирения) | в течение года | УСДП, ГАУ  ДПО ЯО ИРО |
| 14 | Разработка в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних «Дорожной карты» по созданию модели Службы примирения | в течение года | СРЦ, ДТиСПН |
| 15 | Проведение профильных лагерей для подростков, желающих стать медиаторами | в течение года | Участники инновационного проекта |
| 16 | Направление обучающихся в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Международный детский центр «Артек» для участия в профильной смене для школьников-медиаторов | по специальному  графику | УСДП, ДО |
| 17 | Проведение семинара «Формирование медиативной позиции педагога» | по плану инновационной площадки | ГАУ ДПО ЯО ИРО, участники инновационного проекта |
| 18 | Проведение семинара для участников инновационного проекта «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» «Экспертиза функционирования службы медиации» | по плану инновационной площадки | ГАУ ДПО ЯО ИРО,  участники инновационного проекта |
| 19 | Проведение вебинаров «Портфель медиатора в рамках вариативных моделей служб медиации в образовательных организациях: практический опыт»» | 08 февраля  05 апреля  13 сентября | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 20 | Проведение видеоконференции для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Медиация: межведомственный аспект» | 02 марта | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 21 | Проведение областного семинара для специалистов территориальных комиссий и отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместителей директоров профессиональных образовательных организаций Ярославской области «Технологии развития служб медиации и примирения. Применение восстановительных практик в работе с обучающимися среднего профессионального образования» | 23 марта | УСДП, ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 22 | Разработка положения о проведении фестиваля служб медиации (примирения) Ярославской области | март | УСДП, ГАУ ДПО  ЯО ИРО |
| 23 | Разработка практического пособия «Универсальный портфель медиатора» | март | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 24 | Проведение фестиваля служб медиации (примирения) Ярославской области | май-ноябрь | УСДП, ДО, ДТиСПН, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 25 | Рассмотрение вопроса «О развитии сети служб медиации (примирения) и их роли в профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних в Ярославской области» на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области | октябрь | УСДП, ДО, ДТиСПН, КДНиЗП при Правительстве ЯО |
| 26 | Разработка и апробация программ повышения квалификации для специалистов организаций и учреждений сферы образования «Медиатор: цели, содержание, способы деятельности» (повышенный уровень) | ноябрь | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 27 | Проведение мониторинга деятельности служб медиации в образовательных организациях и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних Ярославской области | декабрь | ДО, ДТиСПН, ГАУ ДПО ЯО ИРО, УСДП |
| 28 | Разработка межведомственного плана комплексных мероприятий по развитию служб медиации в образовательных организациях Ярославской области в 2018 году | декабрь | УСДП, ДО ЯО, ДТиСПН,  ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 29 | Рассмотрение вопроса «О практике применения медиативного и восстановительного подходов в работе с несовершеннолетними в Ярославской области» на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений Ярославской области | 4 квартал | УСДП, ДО, ДТиСПН |

**Список сокращений:**

|  |  |
| --- | --- |
| ГАУ ДПО ЯО ИРО | - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» |
| ГУ ЯО «ЦТиИСО»  ДО  ДТиСПН | - государственное учреждение Ярославской области «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании»  - департамент образования Ярославской области  - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области |
| КДНиЗП при Правительстве ЯО  СРЦ  ТКДНиЗП  УСДП | - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области  - социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних  - территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, городских округов Ярославской области  - управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области |

**Список участников инновационного проекта в 2017 году:**

**-** муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 (город Ярославль)

- муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40(город Ярославль)

- муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (город Г-Ям);

- муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа посёлка Ярославка» (Ярославский МР)

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского и юношеского технического творчества (г. Рыбинск);

- муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков «Стимул» (г. Тутаев);

- муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр" Рыбинского муниципального района Ярославской области;

|  |  |
| --- | --- |
|  | -Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж;  -ГПО АУ ЯО Заволжский политехнический колледж; |

- муниципальное образовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа (Рыбинский муниципальный район);

- муниципальное образовательное учреждение Каменниковская средняя общеобразовательная школа (Рыбинский муниципальный район);

- муниципальное образовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа (Рыбинский муниципальный район);

- муниципальное образовательное учреждение Песоченская средняя общеобразовательная школа (Рыбинский муниципальный район);

- государственное образовательное учреждение Ярославской области Угличский детский дом (Угличский муниципальный район);

- государственное образовательное учреждение Ярославской области Семибратовский детский дом «Центр духовного возрождения» (Ростовский муниципальный район);

- муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 (г. Рыбинск);

- муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 (г. Рыбинск);

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Лукошко» Тутаевского муниципального района;

- муниципальное учреждение Городской центр помощи (г. Ярославль);

- территориальные комиссии и отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноперекопского района городского округа города Ярославля, городского округа города Рыбинска, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского и Угличского муниципальных районов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |  |
| Директор  департамента образования  Ярославской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Лобода  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | Директор департамента труда  и социальной поддержки населения  Ярославской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Андреева  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | Начальник управления  по социальной и демографической политике Правительства  Ярославской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Башмашникова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | Руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области  \_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Цветков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |