0тчет о работе регионального инновационного проекта

«Развитие служб медиации

в образовательных организациях Ярославской области»

(1 полугодие 2017 г.)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Разработка содержания методического портфеля в рамках вариативных моделей в рамках обобщающего этапа реализации РИП(март – октябрь) |
| *Реализация Плана Комплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области в 2017 году |
|  | Увеличение проектантов | Соглашение с ОО | Январь 2017 | МОУ СОШ № 40 (город Ярославль) МОУ СОШ № 2 (Гаврилов – Ямский МР) МОУ СОШ № 17 (г.Рыбинск) МОУ СОШ № 36 г.Рыбинск) МОУ «Средняя школа посёлка Ярославка» (Ярославский МР) ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж; ГПОУ ЯО Заволжский политехнический колледж; МОУ СОШ № 21 (г.Рыбинск) |  |
|  | Организация работы методического объединения кураторов служб медиации | Функционирование методического объединения кураторов служб медиации образовательных организаций (Методическое объединение медиаторов – координаторов) | На протяжении 2017 года | Методическое объединение медиаторов (координаторов РИП) http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1963 |  |
|  | Повышение квалификации педагогических работников и специалистов | Обучение пилотных команд | На протяжении 2017 года | Прошли обучение 9 педагогический команд (более 270 человек) по программе повышения квалификации «Медиация: подходы, практики, инструменты» в объеме 72 часа. |  |
|  | Проведение медиатрансляций | Согласно плана работы ИРО (http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2348) | 1) 08.02.2017 05.04.2017 13.09.2017 2) 02.03.2017 | Вебинар «Портфель медиатора в рамках вариативных моделей служб медиации в ОО: практический опыт» (88 человек) Видеоконференция «Медиация: межведомственный аспект» |  |
|  | Проведение семинаров для участников РИП | Программа семинаров (http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1230) | 28.02.2017 11.04.2017 3) 23.03.2017 | 1) Семинар «Формирование медиативной позиции педагога» (36 человек) 2) Региональный семинар «Конфликты в образовательной среде. Восстановительный подход службы примирения» (29 человек) 3) Областной межведомственный семинар «Технологии развития служб медиации и примирения для несовершеннолетних в Ярославской области» (75 человек) |  |
|  | Проведение фестиваля детских служб медиации | Положение о фестивале, формирование покате заявок и материалов к фестивалю | Март - ноябрь | Разработано Положение о проведение фестиваля служб, сформирован пакет документов, собраны заявки на участие и материалы на фестиваль (http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2636) |  |
|  | Разработка НМП (научно-методической продукции по теме РИП) | Разработано практическое пособие | 2017 | Методические рекомендации «Программное обеспечение деятельности Службы медиации» Назарова И.Г., Чиркун О.В. Програмное обеспечение деятельности службы медиации: методические рекомендации / И.Г.Назарова, О.В. Чиркун – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017 – 54 с. – (серия Служба медиации) |  |
|  | Выезды участников РИП, обмен опытом |  |  | Опыт Ярославской области по организации работы служб медиации был представлен: - 29 сентября 2017 года делегация в составе: ГАУ ДПО ЯО ИРО, представителей отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области и отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии г. Ярославля, представителей – участников пилотных площадок Регионального инновационного проекта «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» приняла участие в I Межрегиональном форуме служб школьной медиации Московской области «Современная школа – безопасная среда для детей и взрослых», который проходил в Академии социального управления. |  |