|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Образование" | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | Патриотическое воспитание | | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Васильева Т.В. | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | Борщевский А.А., Грибов Д.Е. | | заместитель председателя Комитета, Заместитель Министра | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | Информационная система (источник данных) |
| Значение | | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | | НП | Процент | 0,00 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17,00 | | 20,00 | | 22,00 | | 24,00 | | 26,00 | | 36,00 | | Нет | | ЕП МПС |
| 1.2. | Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России | | НП | Процент | 0,00 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | | 53,00 | | 56,00 | | 59,00 | | 61,00 | | 72,00 | | Нет | | АИС «Молодежь России» |
| 1.3. | Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | ФП | Процент | 0,00 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 60,00 | | 64,00 | | 68,00 | | 72,00 | | 76,00 | | 95,00 | | Нет | | ЕП МПС |
|
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | Информационная система (источник данных) |
| Значение | | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| 1.4. | Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | ФП | Процент | 0,00 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 35,00 | | 42,00 | | 50,00 | | 56,00 | | 80,00 | | Нет | | ЕП МПС |
|
| 1.5. | Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | ФП | Процент | 0,00 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7,00 | | 8,00 | | 9,00 | | 10,00 | | 11,00 | | 20,00 | | Нет | | ЕП МПС |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года |
| 01.02 | | 01.03 | | 01.04 | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | | 01.09 | 01.10 | 01.11 | | 01.12 |
| 1 | | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | | | | НП | | Процент | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 17,00 |
| 1.2. | | Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России | | | | НП | | Процент | | | 0,00 | | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 45,00 | | 45,00 | | 45,00 | | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | 50,00 | 50,00 |
| 1.3. | | Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | ФП | | Процент | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 60,00 |
| 1.4. | | Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | ФП | | Процент | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 30,00 |
| 1.5. | | Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | ФП | | Процент | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 7,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | - | ПРОЦ | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. | Утверждение документа |
|
| 1.2 | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и | - | ТЫС ЧЕЛ | 20 | 31.12.2020 | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | Минпросвещения России на конкурсной основе предоставлена дополнительная | Проведение массовых мероприя |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поддержка юридическим лицам на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий охватом не менее 500 человек | тий |
| 1.3 | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | - | ТЫС ЧЕЛ | 608 | 31.12.2020 | - | - | - | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | - | - | Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию программ военно-патриотического воспитания. | Проведение массовых мероприятий |
|
| 1.4 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | - | - | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, | Проведение массовых мероприятий |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований. |  |
|
| 1.5 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 525 | 550 | 575 | 600 | - | - | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров | Проведение массовых мероприятий |
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) |  |
| 1.6 | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | - | ТЫС ЧЕЛ | 600 | 31.12.2020 | - | - | - | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | - | - | За счет реализации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» единого комплекса патриотического воспитания увеличена численность детей, вовлеченных в деятельность движения. Охват мероприятий, проводимых в рамках указанного комплекса - не менее 600 тысяч | Проведение массовых мероприятий |
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участников ежегодно. |  |
| 1.7 | Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена» | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 400 | 450 | 500 | 550 | - | - | За счет проведения Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, увеличено число детей, вовлеченных в социально полезные практики. | Проведение массовых мероприятий |
|
| 1.8 | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | Обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также муниципальных | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания. |  |
| 1.9 | Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - | шт | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 85 | - | - | За счет создания автоматизированной информационной системы, а также аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы в субъектах Российской Федерации сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
| 1.10 | Организовано проведение | - | МЛН ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | Организовано | Оказание услуг |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены проведение всероссийскихе тематических онлайн-уроков с участием руководителей государства, политических и общественных деятелей, количество просмотров которых составит (не менее):  в 2021 году – 5 млн;  в 2022 году – 6 млн.;  с 2023 по 2024 год –7 млн. ежегодно. | (выполнение работ) |
|
| 1.11 | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Проведен анализ состояния ценностных ориентаций современной молодежи с привлечением научно-экспертного сообщества. Сформулированы предложения по повышению эффективности | Проведение образовательных мероприятий |
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводимых мероприятий в сфере патриотического воспитания. |  |
| 1.12 | Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ​Создано патриотическое движение посредством построения студенческих патриотических клубов (далее – клубы) в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО) (Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь»), формирующее чувство сопричастности к историческому героическому прошлому России, гордости настоящей современной истории | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
|
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и научным открытиям.  Клубы на базе ООВО (независимо от ведомственной принадлежности) могут быть либо юридически зарегистрированы, либо являться структурным подразделением ООВО, либо существовать в форме незарегистрированного студенческого клуба.  Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» (далее – Ассоциация) будет создана до 31.05.2021 года. В 2021 году будут разработаны методические рекомендации по созданию клубов в |  |
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООВО, созданы 20 пилотных клубов в образовательных организациях высшего образования, сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов.  Количество членов-участников Ассоциации должно составить не менее (нарастающим итогом):  к 31.12.2022 – 300 клубов,  к 31.12.2023 –370 клубов,  к 31.12.2024 – 450 клубов.  В рамках работы Ассоциация ежегодно формирует единый сквозной календарный план мероприятий клубов, осуществляет методическую, |  |
|
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационную поддержку клубов. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 345 000,00 | | 155 000,00 | | | 155 000,00 | | | 155 000,00 | | 810 000,00 | | |
| 1.1.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 240 000,00 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 390 000,00 | | |
| 1.1.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | | 105 000,00 | | | 105 000,00 | | 420 000,00 | | |
| 1.1.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2 | | | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 420 000,00 | | 420 000,00 | | | 420 000,00 | | | 420 000,00 | | 1 680 000,00 | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.2.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | 1 600 000,00 | | |
| 1.2.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | 80 000,00 | | |
| 1.3 | | | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 350 000,00 | | 450 000,00 | | | 450 000,00 | | | 450 000,00 | | 1 700 000,00 | | |
| 1.3.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 200 000,00 | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | 1 100 000,00 | | |
| 1.3.2. | | | Бюджеты государственных | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.3.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.3.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.3.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | 600 000,00 | | |
| 1.4 | | | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 241 400,00 | | 241 400,00 | | | 241 400,00 | | | 241 400,00 | | 965 600,00 | | |
| 1.4.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 241 400,00 | | 241 400,00 | | | 241 400,00 | | | 241 400,00 | | 965 600,00 | | |
| 1.4.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.4.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.4.4. | | | Бюджеты территориальных государственных | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.4.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5 | | | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 277 500,00 | | 277 500,00 | | | 277 500,00 | | | 277 500,00 | | 1 110 000,00 | | |
|
| 1.5.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 277 500,00 | | 277 500,00 | | | 277 500,00 | | | 277 500,00 | | 1 110 000,00 | | |
| 1.5.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | страхования),всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.5.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6 | | | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | 600 000,00 | | | 600 000,00 | | 2 400 000,00 | | |
| 1.6.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | 600 000,00 | | | 600 000,00 | | 2 400 000,00 | | |
| 1.6.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.7 | | | Обеспечено проведение Всероссийского конкурса | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | 1 600 000,00 | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | «Большая перемена» |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.7.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | 1 600 000,00 | | |
| 1.7.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.7.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.7.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.7.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.8 | | | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 723 667,00 | | 788 277,00 | | | 788 277,00 | | | 788 277,00 | | 3 088 498,00 | | |
| 1.8.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 723 667,00 | | 788 277,00 | | | 788 277,00 | | | 788 277,00 | | 3 088 498,00 | | |
| 1.8.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1.8.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.8.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.8.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.9 | | | Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 254 833,00 | | 178 314,90 | | | 178 314,90 | | | 178 314,90 | | 789 777,70 | | |
| 1.9.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 254 833,00 | | 178 314,90 | | | 178 314,90 | | | 178 314,90 | | 789 777,70 | | |
| 1.9.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.9.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.9.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | фондов обязательного медицинского страхования),всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.9.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.10 | | | Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | 160 000,00 | | |
| 1.10.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | 160 000,00 | | |
| 1.10.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.10.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.10.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.10.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.11 | | | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 40 000,00 | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | современной молодежи |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.11.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 40 000,00 | | |
| 1.11.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.11.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.11.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.11.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.12 | | | Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 400 000,00 | | |
| 1.12.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 400 000,00 | | |
| 1.12.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.12.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1.12.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.12.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | | | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 762 400,00 | | 3 660 491,90 | | | 3 660 491,90 | | | 3 660 491,90 | | 14 743 875,70 | | |
| в том числе:  федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 487 400,00 | | 3 385 491,90 | | | 3 385 491,90 | | | 3 385 491,90 | | 13 643 875,70 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | | 105 000,00 | | | 105 000,00 | | 420 000,00 | | |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | | 170 000,00 | | | 170 000,00 | | 680 000,00 | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | |
| 01.02 | | 01.03 | 01.04 | | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | 01.09 | | 01.10 | 01.11 | | 01.12 | |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | | 240 000,00 | 240 000,00 | | 240 000,00 | | 240000 | |
| 1.2. | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 110 000,00 | | 395 000,00 | | 395 000,00 | 395 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400000 | |
| 1.3. | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | | | | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200000 | |
| 1.4. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | 836,62 | | 1 673,24 | 2 509,86 | | 14 346,48 | 22 183,10 | | 44 013,15 | | 62 843,20 | 88 673,25 | | 123 503,30 | 146 333,35 | | 169 163,40 | | 241400 | |
| 1.5. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на | | | | 446,12 | | 4 063,06 | 7 680,00 | | 23 296,94 | 43 913,88 | | 72 530,82 | | 103 447,76 | 144 258,20 | | 182 068,64 | 210 878,72 | | 239 689,56 | | 277500 | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | |
| 01.02 | | 01.03 | 01.04 | | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | 01.09 | | 01.10 | 01.11 | | 01.12 | |
|  | гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| 1.6. | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | | | | 0,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | 600000 | |
| 1.7. | Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена» | | | | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400000 | |
| 1.8. | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | | | | 180 916,75 | | 180 916,75 | 361 833,50 | | 361 833,50 | 361 833,50 | | 542 750,25 | | 542 750,25 | 542 750,25 | | 723 667,00 | 723 667,00 | | 723 667,00 | | 723667 | |
| 1.9. | Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | 1 815,00 | | 4 265,50 | 63 708,25 | | 66 149,25 | 68 602,55 | | 127 416,50 | | 129 869,80 | 132 310,80 | | 191 124,75 | 193 571,55 | | 254 833,00 | | 254833 | |
| 1.10. | Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40000 | |
| 1.11. | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10000 | |
| 1.12. | Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | 100 000,00 | | 100000 | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | |
| 01.02 | | 01.03 | 01.04 | | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | 01.09 | | 01.10 | 01.11 | | 01.12 | |
|  | патриотических клубов «Я горжусь» | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основой для рабочих программ воспитания, предусмотренных к внедрению в рамках результата 1.1, является Примерная программа воспитания обучающихся, разработанная Минпросвещения России и направленная на развитие духовно-нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, а также нацелена на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру. Для достижения результата в образовательных организациях высшего образования, ведущих подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки», реализованы учебные курсы (модули) по разработке и реализации рабочих программ воспитания, созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. При разработке указанного модуля будет проведено исследование международного опыта и лучших отечественных практик патриотического воспитания, включая применение современных медиатехнологий при реализации проектов и проведении мероприятий. Достижение указанного результата позволит увеличить охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также повысит качество педагогического сопровождения указанной деятельности.    В рамках достижения результата 1.2 проводится конкурсный отбор на предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию крупных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность (коммуникация, кооперация, креативность, информационная грамотность и т.д.), а также мероприятий по противодействию распространению деструктивной идеологии в том числе в цифровой среде. Формирование перечня приоритетных направлений и отбор проектов будет осуществляться межведомственной комиссией с привлечением профессионального и экспертного сообщества к оценке предоставляемых на конкурс проектов. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о проведении соответствующих мероприятий.    Дополнительная финансовая поддержка ВВПОД «ЮНАРМИЯ» позволит увеличить охват детей военно-патриотическим воспитанием, в том числе через:  - проведение всероссийских патриотических форумов, слетов, акций и других массовых мероприятий;  - вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в юнармейские проекты, конкурсные движения, фестивали и другие мероприятия патриотической направленности;  - расширение и распространение юнармейских программ по организации отдыха детей и их оздоровления, патриотических экспедиций.    Комплекс мер, предусмотренный результатом 1.6 включает в себя адаптированные программы воспитания вне основного образовательного процесса с созданием отдельной инфраструктурной поддержки и c применением IT-платформы и модульным медиацентром, а также обучающим разделом для специалистов сферы воспитания. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о реализации проектов и проведении соответствующих мероприятий.    Проведение конкурса «Большая перемена» направлено на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, в том числе через выявление, развитие подростков с активной жизненной позицией, лидеров мнений, построение их индивидуальной траектории личностного развития, вовлечение в активную деятельность детского сообщества, а также сопровождение их перехода в молодежные организации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | В рамках результата 1.8 запланировано внедрение в 26 пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания, что позволит повысить вовлеченность педагогических работников в воспитательный процесс, а также повысить эффективность методического сопровождения их деятельности.    Система, межведомственного взаимодействия, предусмотренная результатом 1.9, включает подготовку специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и создание аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи.    ГЛОССАРИЙ  Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки, которая определяет оценочную позицию человека по отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в которой эта позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией, территорией и культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.  Патриотизм как благоприобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и представляет собой важнейшую составную часть мировоззрения личности, что обусловливает необходимость встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок. Патриотизм должен неконфликтно соотноситься с представлениями /о мире и человеке, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, коммуникации, культуре, власти, обществе и индивидуальности.  Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодежи. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.  Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» - создано в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Цель – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувства ответственности за свои действия и поступки, развитие инициативности и самостоятельности. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды.  Профориентационные программы – совокупность программ, которые не только формируют систему представления о мире профессии, но и позволяют старшеклассникам развить уверенность в собственных силах в выборе личностных целей в значимой деятельности, средств и способов достижения поставленных целей, возможности производить реальную самооценку собственных действий.  Самореализация – выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности.  Лидерский потенциал – готовность занять позицию лидера в определенной деятельности, где лидер – это человек, обладающий знаниями, умениями, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | способностями в данной деятельности и способный организовать других на социально значимое дело.  Наставничество («шефство») – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту федерального проекта | | | |
|  | | | | | | | | Патриотическое воспитание | | | |
| 0 |  | | | | | | | | | |  |
| План реализации федерального проекта | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. | | Да | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 20.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 08 | Михеев И.А. | Приказ Утвержден Приказ Минпросвещения России о методике расчета показателей федерального проекта | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 20.02.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания с подведомственной Минпросвещения России организацией на оказание услуг по методическому сопровождению разработки рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Российской Федерации | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2021 | 08 | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение с подведомственной с Минпросвещения России организацией о предоставлении субсидий из федерального бюджета на разработку модуля «Основы воспитательной работы». | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден | - | 30.09.2021 | 09 | 07 | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о количестве | | - | ЕП МПС | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (подписан)" |  |  |  |  |  | общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся | |  |  | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Паспорт проекта Паспорт федерального проекта актуализирован с учетом утвержденных методик расчета показателей федерального проекта | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | - | 20.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 08 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг в 2022 году | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных заданий)" |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2022 | 07 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг в 2022 году | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.09.2022 | 08 | 06 | Михеев И.А. | Отчет Отчет о внедрении программ воспитания | | - | ЕП МПС | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2022 году | | - | ЕП МПС | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка | - | 20.02.2023 | Взаимо | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено | | - | ГИИС | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2023 году | |  | «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2023 | 08 | 07 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2023 году | | - | ЕП МПС | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2023 | 06 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2023 году | | - | ЕП МПС | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2024 | 08 | 07 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году | | - | ЕП МПС | |
| 1.1.16 | Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | 06 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2024 году | | - | ЕП МПС | |
|
| 1.2 | Результат "Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Минпросвещения России на конкурсной основе предоставлена дополнительная поддержка юридическим лицам на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий охватом не менее 500 человек | | Нет | ЕП МПС | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 06 | Михеев И.А. | Акт Утвержден ведомственный акт о составе межведомственной конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере | | - | ЕП МПС | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  | патриотического воспитания. Утвержден перечень экспертов, привлекаемых к оценке проектов, поступивших на конкурсный отбор. | |  |  | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.03.2021 | 04 | 07 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной Минпросвещения России организации на оказание услуг по организационно-техническому сопровождению (включая организационную, информационно-методическую и экспертно-аналитическую поддержку) проведения всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 05.04.2021 | 06 | 05 | Михеев И.А. | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2021 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания. В соответствии с заключенными | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | соглашениями будет обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи | |  |  | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.08.2021 | 07 | 03 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий. Проведены всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия охватом не менее 500 человек, направленные на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность. Общее количество участников указанных мероприятий составило не менее 160 000 человек | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка | - | 15.03.2022 | Взаимо | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено | | - | ГИИС | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2022 году | |  | «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2022 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2022 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.08.2022 | 06 | 03 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
| 1.2.9 | Контрольная точка | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимо | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический | | - | ЕГИС | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Услуга оказана (работы выполнены)" |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчет о проведении мероприятий | |  | «Электронный бюджет» | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2023 году | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 05.04.2023 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2023 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.12 | Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.08.2023 | 06 | 03 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.15 | Контрольная точка " Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2024 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2024 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.08.2024 | 06 | 03 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию программ военно-патриотического воспитания. | | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые | - | 05.04.2021 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере военно-патриотического | | - | ЕП МПС | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  | воспитания граждан, в том числе положения о проведении мероприятий в 2021 году | |  |  | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.09.2021 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2021 году мероприятий военно-патриотической направленности | | - | не требуется | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | 04 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2021 году | | - | ЕП МПС | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2021 года | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 01 | Михеев И.А. | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно- | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | |  |  | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.04.2022 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан | | - | ЕП МПС | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.09.2022 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2022 году мероприятий военно-патриотической направленности | | - | не требуется | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | 04 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2022 году | | - | ЕП МПС | |
| 1.3.10 | Контрольная точка " Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2022 года | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.04.2023 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан | | - | ЕП МПС | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.09.2023 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2023 году мероприятий военно-патриотической направленности | | - | не требуется | |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | 04 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2023 году | | - | ЕП МПС | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.15 | Контрольная точка " Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2023 года | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.04.2024 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан | | - | ЕП МПС | |
| 1.3.18 | Контрольная точка | - | 15.09.2024 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе | | - | не | |
| 50 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Услуга оказана (работы выполнены)" |  |  |  |  |  | исполнения в 2024 году мероприятий военно-патриотической направленности | |  | требуется | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | 04 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2024 году | | - | ЕП МПС | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2024 года | | - | ГИИС «Электронн ый бюджет» | |
|
| 1.4 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 | | Да | ЕП МПС | |
|
| 51 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | репрезентативных исследований. | |  |  | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления | - | 25.05.2021 | 05 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и | | - | ГИИС «Электронный | |
| 52 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | |  | бюджет» | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | 06 | 03 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании. Разработаны 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 3 всероссийских, 4 окружных проекта и мероприятия; концепция информационной кампании в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в | | - | АИС «Молодежь России» | |
|
|
| 53 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | сфере патриотического воспитания | |  |  | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании. Организованы и проведены 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 3 всероссийских, 4 окружных проектов и мероприятий, а также информационная кампания в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания | | - | АИС «Молодежь России» | |
|
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому | - | 30.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 54 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу" |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | |  |  | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий | | - | АИС «Молодежь России» | |
|
| 55 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального проекта | |  |  | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2022 | 05 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2022 | 06 | 03 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании | | - | АИС «Молодежь России» | |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 07 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании | | - | АИС «Молодежь России» | |
|
| 56 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года | | - | АИС «Молодежь России» | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС | | - | ГИИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 06 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между | | - | АИС «Молодежь России» | |
| 57 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | |  |  | |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2023 | 05 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.4.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2023 | 06 | 03 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании | | - | АИС «Молодежь России» | |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными | 07 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам | | - | АИС «Молодежь России» | |
| 58 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании | |  |  | |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года | | - | АИС «Молодежь России» | |
|
| 1.4.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 59 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | | - | АИС «Молодежь России» | |
|
| 1.4.21 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2024 | 05 | 01 | Разуваева К.Д. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.4.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 30.09.2024 | 06 | 03 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и | | - | АИС «Молодежь России» | |
| 60 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  | мероприятий, а также информационной кампании | |  |  | |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании | | - | АИС «Молодежь России» | |
|
| 1.4.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года | | - | АИС «Молодежь России» | |
|
| 1.5 | Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бугаев А.В. | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже | | Да | АИС «Молодежь России» | |
| 61 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) | |  |  | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | - | 25.05.2021 | 04 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 62 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | |  |  | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | 05 | 03 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодёжи, в финал попадут не менее 10000 участников | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | |  |  | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в | - | 25.05.2022 | 04 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 64 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | проекта | |  |  | |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2022 | 05 | 03 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодёжи, в финал попадут не менее 10000 участников | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 65 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2023 | 04 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проект | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые | - | 30.09.2023 | 05 | 03 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 66 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодёжи, в финал попадут не менее 10000 участников | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.16 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 05 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 67 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | |  |  | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2024 | 04 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | 05 | 03 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с | 06 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и | | - | ГИИС "Электрон | |
| 68 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнены)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодёжи, в финал попадут не менее 10000 участников | |  | ный бюджет" | |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.6 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Грибов Д.Е. | За счет реализации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» единого комплекса патриотического воспитания увеличена численность детей, вовлеченных в деятельность движения. Охват мероприятий, | | Нет | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 69 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | проводимых в рамках указанного комплекса - не менее 600 тысяч участников ежегодно. | |  |  | |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта. За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 1 429 тыс. человек | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2021 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2021 году | | - | ЕП МПС | |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчёт о ходе исполнения в 2021 году мероприятий Общероссийской | | - | не требуется | |
| 70 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | |  |  | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2021 году | | - | ЕП МПС | |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2021 года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий из | | - | ЕГИС «Электронный | |
| 71 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | |  | бюджет» | |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2022 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2022 году | | - | ЕП МПС | |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчёт о ходе исполнения в 2022 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | | - | не требуется | |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2022 году | | - | ЕП МПС | |
| 72 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.6.10 | Контрольная точка " Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые | - | 30.06.2023 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | | - | ЕП МПС | |
| 73 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  | (выполнения работы)» для достижения результата в 2023 году | |  |  | |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчёт о ходе исполнения в 2023 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | | - | не требуется | |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2023 году | | - | ЕП МПС | |
|
| 1.6.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 74 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.6.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2024 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2024 году | | - | ЕП МПС | |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчёт о ходе исполнения в 2024 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | | - | не требуется | |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по | | - | ЕП МПС | |
| 75 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнены)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | достижению результата в 2024 году | |  |  | |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.7 | Результат "Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Грибов Д.Е. | За счет проведения Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, увеличено число детей, вовлеченных в социально полезные практики. | | Нет | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 76 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России в 2021 году субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.7.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.05.2021 | 05 | 04 | Комиссаров А.Г. | Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена» | | - | не требуется | |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 01 | 03 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена" | | - | не требуется | |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2021 | 04 | 06 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена» | | - | не требуется | |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с | Комиссаров А.Г. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о | | - | ЕГИС «Электрон | |
| 77 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |  | ный бюджет» | |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.7.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.05.2022 | 05 | 04 | Комиссаров А.Г. | Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена» | | - | не требуется | |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 01 | 03 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса | | - | не требуется | |
| 78 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | "Большая перемена" | |  |  | |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | 04 | 06 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена» | | - | не требуется | |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Комиссаров А.Г. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.7.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.7.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 20.05.2023 | 05 | 04 | Комиссаров А.Г. | Положение Опубликовано положение и объявление о | | - | не требуется | |
| 79 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  | проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена» | |  |  | |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | 01 | 03 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена" | | - | не требуется | |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 04 | 06 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена» | | - | не требуется | |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Комиссаров А.Г. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.7.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 80 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | |  |  | |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.05.2024 | 05 | 04 | Комиссаров А.Г. | Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена» | | - | не требуется | |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 01 | 03 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена" | | - | не требуется | |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | 04 | 06 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена» | | - | не требуется | |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Комиссаров А.Г. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 81 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  |  | |
| 1.8 | Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания. | | Да | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Михеев И.А. | Акт Ведомственным актом Минпросвещения России утвержден перечень пилотных субъектов Российской Федерации для реализации комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | | - | ЕП МПС | |
|
| 1.8.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | - | 05.04.2021 | 01 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России в 2021 году субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 82 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. За счет средств субсидии обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию (вожатых) в общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания. Обеспечено вовлечение не менее 2500 профильных специалистов в систему патриотического воспитания детей | |  |  | |
|
| 1.8.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2021 | 05 | 06 | Михеев И.А. | Отчет Предоставлен аналитический отчет о ходе внедрения ставок специалистов по воспитанию | | - | ЕП МПС | |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 83 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2022 | 01 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.8.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 15.07.2022 | 05 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, | | - | ЕП МПС | |
| 84 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  | необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | |  |  | |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.8.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
|
| 1.8.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 05.04.2023 | 01 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 85 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | |  |  | |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2023 | 05 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.8.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 05 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
| 86 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2024 | 01 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.8.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2024 | 05 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | ЕП МПС | |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 87 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.9 | Результат "Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | За счет создания автоматизированной информационной системы, а также аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы в субъектах Российской Федерации сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | | Нет | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организацией «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», в целях проведения работ по созданию автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 88 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении | |  |  | |
|
| 1.9.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2021 | 08 | 10 | Музаев А.А. | Соглашение Заключено соглашение между Рособрнадзором и ФГБУ «ФИОКО» в целях проведения работ по созданию аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 15.03.2021 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение между Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 89 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях организации семинаров для не менее 1 400 специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из не менее 20 субъектов Российской Федерации | |  |  | |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2021 | 08 | 05 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Разработано задание на создание аналитического центра | | - | не требуется | |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для проведения семинаров | | - | не требуется | |
|
| 1.9.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 15.07.2021 | 01 | Взаимосвязь с | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, | | - | не требуется | |
| 90 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | сформированы) документы, необходимые для разработки автоматизированной информационной системы | |  |  | |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | | - | не требуется | |
|
| 1.9.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 07 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Создан и функционирует аналитический центр по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного | | - | не требуется | |
| 91 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  | поведения подростков и молодежи | |  |  | |
| 1.9.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | | - | не требуется | |
|
| 1.9.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2021 | 11 | 13 | Музаев А.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 92 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | |  |  | |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2021 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | 15.03.2022 | 08 | 10 | Музаев А.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | | - | ЕГИС «Электронный | |
| 93 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |  | бюджет» | |
| 1.9.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2022 | 08 | 05 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Подготовлен план работы аналитического центра | | - | не требуется | |
| 1.9.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | | - | не требуется | |
| 94 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | (выполнения работы) в текущем году | |  |  | |
| 1.9.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | | - | не требуется | |
|
| 1.9.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | | - | АИС «Подросток» | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 95 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.9.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | не требуется | |
|
| 1.9.21 | Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | | - | не требуется | |
|
| 1.9.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 12 | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 96 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  | (выполнение работ) по итогам года | |  |  | |
| 1.9.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | 11 | 13 | Музаев А.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 1.9.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.25 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 09 | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 97 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | включено в реестр соглашений) | |  |  | |
| 1.9.26 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2023 | 08 | 10 | Музаев А.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.27 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.28 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 30.06.2023 | 08 | 05 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Подготовлен план работы | | - | не требуется | |
| 98 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  | аналитического центра | |  |  | |
| 1.9.29 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | | - | не требуется | |
|
| 1.9.30 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | | - | не требуется | |
|
| 1.9.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными | 06 | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг | | - | не требуется | |
| 99 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | (выполнения работ) | |  |  | |
| 1.9.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | не требуется | |
|
| 1.9.33 | Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | | - | не требуется | |
|
| 100 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.9.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | 11 | 13 | Музаев А.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 1.9.36 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 101 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.9.37 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.38 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2024 | 08 | 10 | Музаев А.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.39 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 15.03.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 102 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | |  |  | |
| 1.9.40 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2024 | 08 | 05 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Подготовлен план работы аналитического центра | | - | не требуется | |
| 1.9.41 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | | - | не требуется | |
|
| 1.9.42 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | | - | не требуется | |
| 103 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.9.43 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | | - | не требуется | |
|
| 1.9.44 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | не требуется | |
|
| 1.9.45 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 20.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и | | - | не требуется | |
| 104 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнены)" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | итогах оказания услуг (выполнения работ) | |  |  | |
| 1.9.46 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.9.47 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2024 | 11 | 13 | Музаев А.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 105 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.9.48 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2024 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.10 | Результат "Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Организовано Проведены проведение всероссийскихе тематических онлайн-уроков с участием руководителей государства, политических и общественных деятелей, количество просмотров которых составит (не менее):  в 2021 году – 5 млн;  в 2022 году – 6 млн.;  с 2023 по 2024 год –7 млн. ежегодно. | | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.10.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2021 году | | - | Не требуется | |
| 106 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2021 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.10.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 04 | 05 | Михеев И.А. | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн. | | - | ЕП МПС | |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 107 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2022 году | | - | Не требуется | |
|
| 1.10.6 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2022 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.10.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 04 | 05 | Михеев И.А. | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн. | | - | ЕП МПС | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 108 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.10.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.10.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2023 году | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.10.10 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 05.04.2023 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 109 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |  |  | |
| 1.10.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | 04 | 05 | Михеев И.А. | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн. | | - | ЕП МПС | |
| 1.10.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.10.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
| 110 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.10.14 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2024 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.10.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 04 | 05 | Михеев И.А. | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн. | | - | ЕП МПС | |
| 1.10.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ЕГИС «Электронный бюджет» | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 111 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.11 | Результат "Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Проведен анализ состояния ценностных ориентаций современной молодежи с привлечением научно-экспертного сообщества. Сформулированы предложения по повышению эффективности проводимых мероприятий в сфере патриотического воспитания. | | Нет | не требуется | |
|
| 1.11.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2021 году | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.11.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2021 | 06 | 03 | Агре Н.В. | Прочий тип документа Разработан инструментарий для проведения исследования | | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 112 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 01 | 04 | Агре Н.В. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах мониторинга. Отчет об обсуждении результатов мониторинга с привлечением научно-экспертного сообщества | | - | - | |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.10.2021 | 03 | 05 | Агре Н.В. | Отчет Отчет о проведении цикла семинаров с представителями профессионального сообщества по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи | | - | - | |
| 1.11.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | 04 | 07 | Агре Н.В. | Отчет Аналитический отчет о результатах мониторинга. Отчет об обсуждении результатов мониторинга с привлечением научно-экспертного сообщества | | - | не требуется | |
| 1.11.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агре Н.В. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 113 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.11.7 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2022 году | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.11.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2022 | 06 | 03 | Агре Н.В. | Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования | | - | не требуется | |
| 1.11.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 01 | 04 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | | - | не требуется | |
| 1.11.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.10.2022 | 03 | 05 | Агре Н.В. | Отчет Всероссийской конференции по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи | | - | не требуется | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 114 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.11.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | 04 | 07 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | | - | не требуется | |
| 1.11.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агре Н.В. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.11.13 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2023 году | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 115 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных заданий)" |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.11.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2023 | 06 | 03 | Агре Н.В. | Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования | | - | не требуется | |
| 1.11.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | 01 | 04 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | | - | не требуется | |
| 1.11.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.10.2023 | 03 | 05 | Агре Н.В. | Отчет Отчет о проведении цикла семинаров с представителями профессионального сообщества по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи | | - | не требуется | |
| 1.11.17 | Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | 04 | 07 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | | - | не требуется | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 116 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.11.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агре Н.В. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.11.19 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2024 году | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.11.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | 15.05.2024 | 06 | 03 | Агре Н.В. | Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования | | - | не требуется | |
| 117 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнения работы)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.11.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 01 | 04 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | | - | не требуется | |
| 1.11.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.10.2024 | 03 | 05 | Агре Н.В. | Отчет Отчет о проведении Всероссийской конференции по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи | | - | не требуется | |
| 1.11.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | 04 | 07 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | | - | Не требуется | |
| 1.11.24 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | - | 31.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Агре Н.В. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | | - | - | |
| 118 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  |  | и отсутствует |  | (выполнение работ) | |  |  | |
| 1.12 | Результат "Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С. | ​Создано патриотическое движение посредством построения студенческих патриотических клубов (далее – клубы) в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО) (Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь»), формирующее чувство сопричастности к историческому героическому прошлому России, гордости настоящей современной истории и научным открытиям.  Клубы на базе ООВО (независимо от ведомственной принадлежности) могут быть либо юридически зарегистрированы, либо являться структурным подразделением ООВО, либо существовать в форме незарегистрированного студенческого клуба.  Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» (далее – Ассоциация) будет создана до 31.05.2021 года. В | | Нет | ФП «Патриотическое воспитание» | |
|
|
| 119 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 году будут разработаны методические рекомендации по созданию клубов в ООВО, созданы 20 пилотных клубов в образовательных организациях высшего образования, сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов.  Количество членов-участников Ассоциации должно составить не менее (нарастающим итогом):  к 31.12.2022 – 300 клубов,  к 31.12.2023 –370 клубов,  к 31.12.2024 – 450 клубов.  В рамках работы Ассоциация ежегодно формирует единый сквозной календарный план мероприятий клубов, осуществляет методическую, информационную поддержку клубов. | |  |  | |
|
| 1.12.1 | Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 07 | Дружинина Е.С. | Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования, проведено экспертное обсуждение методических рекомендаций | | - | - | |
| 120 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.12.2 | Контрольная точка "Создание Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»" | - | 31.05.2021 | 06 | 08 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Создана Ассоциация студенческих спортивных клубов. Созданы студенческие патриотические клубы в 20 образовательных организациях высшего образования | | - | - | |
| 1.12.3 | Контрольная точка "Создание 20 студенческих патриотических клубов в образовательной организации высшего образования" | - | 30.09.2021 | 07 | 09 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 20 образовательных организациях высшего образования | | - | - | |
| 1.12.4 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | | - | - | |
|
| 1.12.5 | Контрольная точка | - | 31.03.2022 | Взаимо | 07 | Дружинина | Прочий тип документа Созданы | | - | - | |
| 121 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Создание 150 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Е.С. | студенческие патриотические клубы в 150 образовательных организациях высшего образования | |  |  | |
| 1.12.6 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.05.2022 | 06 | 08 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | | - | - | |
| 1.12.7 | Контрольная точка "Создание 300 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | - | 30.09.2022 | 07 | 09 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 300 образовательных организациях высшего образования | | - | - | |
| 1.12.8 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного | - | 31.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий | | - | - | |
| 122 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | плана Ассоциации" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | |  |  | |
| 1.12.9 | Контрольная точка "Создание 335 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 335 образовательных организациях высшего образования | | - | - | |
|
| 1.12.10 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | | - | - | |
| 1.12.1 | Контрольная точка | - | 30.09.2023 | 07 | 09 | Дружинина | Прочий тип документа Созданы | | - | - | |
| 123 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | "Создание 370 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" |  |  |  |  | Е.С. | студенческие патриотические клубы в 300 образовательных организациях высшего образования | |  |  | |
| 1.12.12 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | | - | - | |
|
| 1.12.13 | Контрольная точка "Создание 410 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 410 образовательных организациях высшего образования | | - | - | |
|
| 1.12.1 | Контрольная точка | - | 31.05.2024 | 06 | 08 | Дружинина | Прочий тип документа | | - | - | |
| 124 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 4 | "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" |  |  |  |  | Е.С. | Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | |  |  | |
| 1.12.15 | Контрольная точка "Создание 450 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | - | 30.09.2024 | 07 | 09 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 450 образовательных организациях высшего образования | | - | - | |
| 1.12.16 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | | - | - | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту федерального проекта | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Патриотическое воспитание | | | | | | | |  | | | | |
| Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 7000 | | 8500 | 10000 | | 11500 | - | | - |  | | | | |
| *Всего по Российской Федерации* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | *-* | - | - | | 6894.2 | | 8273.6 | 9733.8 | | 11186.5 | - | | - |  | | | | |
| *Центральный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Тамбовская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 44 | | 53 | 63 | | 72 | - | | - |  | | | | |
| *Тверская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 58 | | 71 | 85 | | 95 | - | | - |  | | | | |
| *Белгородская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 71 | | 89 | 101 | | 132 | - | | - |  | | | | |
|  | | Тысяча человек |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Брянская область* | |  | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 55 | | 71 | 86 | | 102 | - | | - |  | | | | |
| *Владимирская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 65 | | 80 | 92 | | 111 | - | | - |  | | | | |
| *Воронежская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 112 | | 142 | 165 | | 196 | - | | - |  | | | | |
| *город федерального значения Москва* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 639 | | 715 | 866 | | 998 | - | | - |  | | | | |
| *Ивановская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 42 | | 53 | 65 | | 72 | - | | - |  | | | | |
| *Калужская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 42 | | 53 | 65 | | 72 | - | | - |  | | | | |
| *Костромская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 28 | | 36 | 43 | | 52 | - | | - |  | | | | |
| *Курская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 50 | | 62 | 72 | | 82 | - | | - |  | | | | |
| *Липецкая область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 52 | | 67 | 75 | | 85 | - | | - |  | | | | |
| *Московская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 375 | | 443 | 526 | | 598 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Смоленская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 44 | | 53 | 63 | | 72 | - | | - |  | | | | |
| *Рязанская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 52 | | 62 | 72 | | 102 | - | | - |  | | | | |
| *Тульская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 72 | | 89 | 102 | | 132 | - | | - |  | | | | |
| *Ярославская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 58 | | 71 | 82 | | 96 | - | | - |  | | | | |
| *Орловская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 35 | | 45 | 55 | | 66 | - | | - |  | | | | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Республика Коми* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 38 | | 45 | 52 | | 61 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Карелия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 31 | | 36 | 46 | | 54 | - | | - |  | | | | |
| *Псковская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 31 | | 36 | 46 | | 54 | - | | - |  | | | | |
| *Новгородская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 31 | | 36 | 46 | | 54 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Ненецкий автономный округ* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | - | | - |  | | | | |
| *Мурманская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 38 | | 45 | 50 | | 61 | - | | - |  | | | | |
| *Ленинградская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 87 | | 107 | 120 | | 148 | - | | - |  | | | | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 274 | | 303 | 360 | | 420 | - | | - |  | | | | |
| *Калининградская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 29.9 | | 34.8 | 39.5 | | 47.6 | - | | - |  | | | | |
| *Архангельская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 55 | | 67 | 75 | | 84 | - | | - |  | | | | |
| *Вологодская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 55 | | 67 | 75 | | 84 | - | | - |  | | | | |
| *Южный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Республика Крым* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 116 | 130 | | 168 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Калмыкия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 12 | | 16 | 18 | | 20 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 21 | | 27 | 36 | | 48 | - | | - |  | | | | |
| *Краснодарский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 289 | | 338 | 386 | | 435 | - | | - |  | | | | |
| *город федерального значения Севастополь* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 23 | | 27 | 33 | | 42 | - | | - |  | | | | |
| *Волгоградская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 130 | | 151 | 170 | | 211 | - | | - |  | | | | |
| *Астраханская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 46 | | 53 | 68 | | 75 | - | | - |  | | | | |
| *Ростовская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 203 | | 229 | 283 | | 315 | - | | - |  | | | | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 35 | | 45 | 55 | | 65 | - | | - |  | | | | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 18 | | 27 | 37 | | 45 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Дагестан* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 155 | | 187 | 228 | | 266 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 27 | | 36 | 46 | | 55 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Ингушетия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 20 | | 26 | 36 | | 45 | - | | - |  | | | | |
| *Чеченская Республика* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 72 | | 88 | 111 | | 128 | - | | - |  | | | | |
| *Ставропольский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 144 | | 172 | 197 | | 222 | - | | - |  | | | | |
| *Приволжский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Нижегородская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 150 | | 187 | 219 | | 235 | - | | - |  | | | | |
| *Оренбургская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 89 | | 116 | 136 | | 145 | - | | - |  | | | | |
| *Пензенская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 61 | | 71 | 80 | | 92 | - | | - |  | | | | |
| *Кировская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 58 | | 71 | 83 | | 92 | - | | - |  | | | | |
| *Пермский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 120 | | 151 | 177 | | 190 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Республика Башкортостан* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 192 | | 240 | 271 | | 302 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Марий Эл* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 31 | | 36 | 45 | | 52 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Мордовия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 38 | | 45 | 52 | | 62 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 38 | | 39 | 40 | | 41 | - | | - |  | | | | |
| *Самарская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 168 | | 187 | 217 | | 250 | - | | - |  | | | | |
| *Саратовская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 122 | | 142 | 168 | | 185 | - | | - |  | | | | |
| *Удмуртская Республика* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 78 | | 91 | 102 | | 112 | - | | - |  | | | | |
| *Ульяновская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 64 | | 71 | 82 | | 92 | - | | - |  | | | | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 64 | | 71 | 82 | | 92 | - | | - |  | | | | |
| *Уральский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 10.3 | | 10.8 | 11.3 | | 11.9 | - | | - |  | | | | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 80 | | 98 | 112 | | 123 | - | | - |  | | | | |
| *Тюменская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 76 | | 93 | 105 | | 117 | - | | - |  | | | | |
| *Свердловская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 220 | | 248 | 290 | | 314 | - | | - |  | | | | |
| *Курганская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 35 | | 45 | 50 | | 69 | - | | - |  | | | | |
| *Челябинская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 165 | | 205 | 230 | | 257 | - | | - |  | | | | |
| *Сибирский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Томская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 49 | | 62 | 76 | | 84 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Хакасия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 20 | | 27 | 33 | | 44 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Тыва* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 14 | | 18 | 22 | | 32 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Республика Алтай* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 7 | | 10 | 11 | | 12 | - | | - |  | | | | |
| *Омская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 116 | 136 | | 156 | - | | - |  | | | | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 127 | | 160 | 182 | | 220 | - | | - |  | | | | |
| *Иркутская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 118 | | 142 | 166 | | 179 | - | | - |  | | | | |
| *Алтайский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 118 | | 142 | 166 | | 179 | - | | - |  | | | | |
| *Красноярский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 135 | | 169 | 192 | | 222 | - | | - |  | | | | |
| *Новосибирская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 136 | | 169 | 192 | | 222 | - | | - |  | | | | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Сахалинская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 20 | | 27 | 36 | | 42 | - | | - |  | | | | |
| *Хабаровский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 65 | | 80 | 96 | | 110 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Республика Саха (Якутия)* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 40 | | 53 | 69 | | 80 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Бурятия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 40 | | 53 | 69 | | 80 | - | | - |  | | | | |
| *Приморский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 87 | | 107 | 128 | | 140 | - | | - |  | | | | |
| *Магаданская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 9 | | 10 | 12 | | 13 | - | | - |  | | | | |
| *Камчатский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 14 | | 18 | 26 | | 28 | - | | - |  | | | | |
| *Забайкальский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 50 | | 62 | 76 | | 85 | - | | - |  | | | | |
| *Еврейская автономная область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 7 | | 10 | 11 | | 12 | - | | - |  | | | | |
| *Чукотский автономный округ* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | - | | - |  | | | | |
| *Амурская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 34 | | 45 | 55 | | 64 | - | | - |  | | | | |
| Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Всего по Российской Федерации* | | Процент | - | 31.12.2020 | | *-* | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - |  | | | | |
| *Центральный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Курская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Костромская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Калужская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Ивановская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *город федерального значения Москва* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Воронежская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Владимирская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| *Брянская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Московская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Белгородская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Липецкая область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Орловская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Тверская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Смоленская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Ярославская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Тульская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Рязанская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| *Тамбовская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Республика Коми* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Ненецкий автономный округ* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Мурманская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Ленинградская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Калининградская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Вологодская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  | 31.12.2020 | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Архангельская область* | | Процент | 2 |  | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Новгородская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Псковская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Карелия* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Южный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *город федерального значения Севастополь* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Ростовская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Астраханская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Волгоградская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Краснодарский край* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  | 31.12.2020 | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | | Процент | 2 |  | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Калмыкия* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Крым* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Дагестан* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Ингушетия* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Чеченская Республика* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Ставропольский край* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Приволжский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Саратовская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Удмуртская Республика* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Ульяновская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Кировская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Нижегородская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Оренбургская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Пензенская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Пермский край* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Самарская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Башкортостан* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Марий Эл* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Мордовия* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Уральский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Челябинская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Тюменская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Свердловская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Курганская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Сибирский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Томская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Иркутская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Красноярский край* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Новосибирская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Омская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Республика Алтай* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Тыва* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Алтайский край* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Хакасия* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Амурская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Чукотский автономный округ* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Хабаровский край* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Сахалинская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Саха (Якутия)* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Республика Бурятия* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Приморский край* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Магаданская область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Камчатский край* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Забайкальский край* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| *Еврейская автономная область* | | Процент | 2 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |  | | | | |
| Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | | 2.5 | - | | - |  | | | | |
| *Всего по Российской Федерации* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | *-* | - | - | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | | 2.5 | - | | - |  | | | | |
| *Центральный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Брянская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.196 | | 0.196 | 0.196 | | 0.196 | - | | - |  | | | | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Калининградская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.145 | | 0.145 | 0.145 | | 0.145 | - | | - |  | | | | |
| *Вологодская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.175 | | 0.175 | 0.175 | | 0.175 | - | | - |  | | | | |
| *Южный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *город федерального значения Севастополь* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.057 | | 0.057 | 0.057 | | 0.057 | - | | - |  | | | | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Ставропольский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.416 | | 0.416 | 0.416 | | 0.416 | - | | - |  | | | | |
| *Приволжский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Нижегородская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.469 | | 0.469 | 0.469 | | 0.469 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Уральский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Челябинская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.489 | | 0.489 | 0.489 | | 0.489 | - | | - |  | | | | |
| *Тюменская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.17 | | 0.17 | 0.17 | | 0.17 | - | | - |  | | | | |
| *Сибирский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Омская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.293 | | 0.293 | 0.293 | | 0.293 | - | | - |  | | | | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Сахалинская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 0.09 | | 0.09 | 0.09 | | 0.09 | - | | - |  | | | | |
| Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 525 | | 550 | 575 | | 600 | - | | - |  | | | | |
| *Всего по Российской Федерации* | | Тысяча | 0 | 31.12.2020 | | *-* | - | - | | 516.1 | | 540.6 | 565.2 | | 589.8 | - | | - |  | | | | |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | | человек |  |  | |  |  |  | | 47 | | 43 | 52 | | 67 |  | |  |  | | | | |
| *Центральный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Тамбовская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.923 | | 6.096 | 6.27 | | 6.443 | - | | - |  | | | | |
| *Тульская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.997 | | 6.245 | 6.492 | | 6.74 | - | | - |  | | | | |
| *Ярославская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.963 | | 6.175 | 6.388 | | 6.601 | - | | - |  | | | | |
| *Смоленская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.908 | | 6.067 | 6.225 | | 6.383 | - | | - |  | | | | |
| *Тверская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.963 | | 6.175 | 6.388 | | 6.601 | - | | - |  | | | | |
| *Белгородская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.022 | | 6.293 | 6.555 | | 6.812 | - | | - |  | | | | |
| *Брянская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.967 | | 6.156 | 6.359 | | 6.562 | - | | - |  | | | | |
| *Владимирская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.964 | | 6.195 | 6.418 | | 6.641 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  | 31.12.2020 | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Воронежская область* | | Тысяча человек | 0 |  | | - | - | - | | 6.126 | | 6.502 | 6.878 | | 7.255 | - | | - |  | | | | |
| *Калужская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.918 | | 6.086 | 6.255 | | 6.423 | - | | - |  | | | | |
| *Ивановская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.918 | | 6.086 | 6.255 | | 6.423 | - | | - |  | | | | |
| *Костромская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.859 | | 5.968 | 6.076 | | 6.185 | - | | - |  | | | | |
| *Курская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.938 | | 6.126 | 6.314 | | 6.502 | - | | - |  | | | | |
| *Липецкая область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.943 | | 6.136 | 6.329 | | 6.522 | - | | - |  | | | | |
| *Московская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 7.047 | | 8.344 | 9.64 | | 10.937 | - | | - |  | | | | |
| *Орловская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.874 | | 5.997 | 6.121 | | 6.245 | - | | - |  | | | | |
| *Рязанская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.938 | | 6.126 | 6.314 | | 6.502 | - | | - |  | | | | |
| *город федерального значения Москва* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 17.063 | | 19.134 | 21.198 | | 23.266 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Псковская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.859 | | 5.968 | 6.076 | | 6.185 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Коми* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.888 | | 6.027 | 6.166 | | 6.304 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Карелия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.854 | | 5.958 | 6.062 | | 6.166 | - | | - |  | | | | |
| *Новгородская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.854 | | 5.958 | 6.062 | | 6.166 | - | | - |  | | | | |
| *Архангельская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.933 | | 6.116 | 6.299 | | 6.482 | - | | - |  | | | | |
| *Мурманская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.878 | | 6.007 | 6.136 | | 6.265 | - | | - |  | | | | |
| *Ленинградская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.067 | | 6.383 | 6.7 | | 7.017 | - | | - |  | | | | |
| *Калининградская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 3.836 | | 3.951 | 4.07 | | 4.192 | - | | - |  | | | | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 15.161 | | 16.072 | 16.982 | | 17.893 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Вологодская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.948 | | 6.146 | 6.344 | | 6.542 | - | | - |  | | | | |
| *Ненецкий автономный округ* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 4.029 | | 4.059 | 4.089 | | 4.119 | - | | - |  | | | | |
| *Южный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.829 | | 5.908 | 5.987 | | 6.067 | - | | - |  | | | | |
| *Астраханская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.923 | | 6.096 | 6.27 | | 6.443 | - | | - |  | | | | |
| *Волгоградская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.171 | | 6.591 | 7.013 | | 7.433 | - | | - |  | | | | |
| *город федерального значения Севастополь* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.829 | | 5.908 | 5.987 | | 6.067 | - | | - |  | | | | |
| *Ростовская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.458 | | 7.165 | 7.873 | | 8.581 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Крым* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.072 | | 6.393 | 6.715 | | 7.037 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Калмыкия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.794 | | 5.839 | 5.883 | | 5.928 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Краснодарский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.69 | | 7.631 | 8.571 | | 9.512 | - | | - |  | | | | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Республика Дагестан* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.265 | | 6.779 | 7.294 | | 7.809 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.869 | | 5.987 | 6.106 | | 6.225 | - | | - |  | | | | |
| *Ставропольский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.21 | | 6.67 | 7.131 | | 7.591 | - | | - |  | | | | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.898 | | 6.047 | 6.196 | | 6.344 | - | | - |  | | | | |
| *Чеченская Республика* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.997 | | 6.245 | 6.492 | | 6.74 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Ингушетия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.839 | | 5.928 | 6.017 | | 6.106 | - | | - |  | | | | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.819 | | 5.888 | 5.958 | | 6.027 | - | | - |  | | | | |
| *Приволжский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.958 | | 6.166 | 6.374 | | 6.582 | - | | - |  | | | | |
| *Кировская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.963 | | 6.176 | 6.389 | | 6.602 | - | | - |  | | | | |
| *Нижегородская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.29 | | 6.829 | 7.369 | | 7.908 | - | | - |  | | | | |
| *Оренбургская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.082 | | 6.414 | 6.745 | | 7.077 | - | | - |  | | | | |
| *Пензенская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.973 | | 6.196 | 6.419 | | 6.641 | - | | - |  | | | | |
| *Пермский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.191 | | 6.631 | 7.072 | | 7.512 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Башкортостан* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.433 | | 7.116 | 7.8 | | 8.483 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Марий Эл* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.864 | | 5.978 | 6.092 | | 6.206 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Мордовия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.884 | | 6.018 | 6.151 | | 6.285 | - | | - |  | | | | |
| *Самарская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.29 | | 6.829 | 7.369 | | 7.908 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Саратовская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.161 | | 6.572 | 6.983 | | 7.394 | - | | - |  | | | | |
| *Ульяновская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.958 | | 6.166 | 6.374 | | 6.582 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.134 | | 5.339 | 5.552 | | 5.774 | - | | - |  | | | | |
| *Удмуртская Республика* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.003 | | 6.255 | 6.508 | | 6.76 | - | | - |  | | | | |
| *Уральский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 3.6 | | 3.7 | 3.9 | | 4.1 | - | | - |  | | | | |
| *Челябинская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.334 | | 6.918 | 7.502 | | 8.086 | - | | - |  | | | | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.032 | | 6.314 | 6.596 | | 6.878 | - | | - |  | | | | |
| *Тюменская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.012 | | 6.274 | 6.537 | | 6.799 | - | | - |  | | | | |
| *Свердловская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.453 | | 7.156 | 7.858 | | 8.561 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Курганская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.888 | | 6.027 | 6.166 | | 6.304 | - | | - |  | | | | |
| *Сибирский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Республика Алтай* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.141 | | 6.532 | 6.923 | | 7.314 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Хакасия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.839 | | 5.928 | 6.018 | | 6.106 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Тыва* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.804 | | 5.859 | 5.913 | | 5.968 | - | | - |  | | | | |
| *Омская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.076 | | 6.403 | 6.73 | | 7.057 | - | | - |  | | | | |
| *Новосибирская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.195 | | 6.641 | 7.086 | | 7.532 | - | | - |  | | | | |
| *Красноярский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.205 | | 6.661 | 7.116 | | 7.571 | - | | - |  | | | | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.2 | | 6.651 | 7.102 | | 7.552 | - | | - |  | | | | |
| *Иркутская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.156 | | 6.562 | 6.967 | | 7.373 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Алтайский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.141 | | 6.532 | 6.923 | | 7.314 | - | | - |  | | | | |
| *Томская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.933 | | 6.116 | 6.299 | | 6.482 | - | | - |  | | | | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | *-* | | *-* | *-* | | *-* |  | | | | |
| *Приморский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 6.072 | | 6.393 | 6.715 | | 7.037 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Бурятия* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.918 | | 6.086 | 6.255 | | 6.423 | - | | - |  | | | | |
| *Республика Саха (Якутия)* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.913 | | 6.076 | 6.24 | | 6.403 | - | | - |  | | | | |
| *Сахалинская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 3.584 | | 3.668 | 3.752 | | 3.836 | - | | - |  | | | | |
| *Забайкальский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.928 | | 6.106 | 6.284 | | 6.463 | - | | - |  | | | | |
| *Еврейская автономная область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 4.029 | | 4.059 | 4.089 | | 4.119 | - | | - |  | | | | |
| *Хабаровский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.968 | | 6.185 | 6.403 | | 6.621 | - | | - |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Чукотский автономный округ* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 3.529 | | 3.559 | 3.589 | | 3.619 | - | | - |  | | | | |
| *Камчатский край* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.804 | | 5.859 | 5.913 | | 5.968 | - | | - |  | | | | |
| *Амурская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 5.883 | | 6.017 | 6.151 | | 6.284 | - | | - |  | | | | |
| *Магаданская область* | | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | | - | - | - | | 4.025 | | 4.049 | 4.074 | | 4.099 | - | | - |  | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Патриотическое воспитание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | | | | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | | | | | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
| 1.Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | 3 088 498,00 | | | | 15,00 | | | | 12,00 | | | | | 10,00 | | | 10,00 | | | 10,00 | 57,00 | |  |
| 2.Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 965 600,00 | | | | 15,00 | | | | 10,00 | | | | | 11,00 | | | 12,00 | | | 10,00 | 58,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | | | | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | | | | | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
| 3.Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | 1 110 000,00 | | | | 10,00 | | | | 15,00 | | | | | 10,00 | | | 10,00 | | | 10,00 | 55,00 | |  |
|  |
| 4.Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | 2 400 000,00 | | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | 15,00 | | | 10,00 | | | 12,00 | 57,00 | |  |
| 5.Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена» | 1 600 000,00 | | | | 8,00 | | | | 8,00 | | | | | 10,00 | | | 15,00 | | | 13,00 | 54,00 | |  |
| 6.Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | 390 000,00 | | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | | 5,00 | | | 15,00 | 50,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | | | | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | | | | | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
| 7.Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи | 1 600 000,00 | | | | 12,00 | | | | 9,00 | | | | | 12,00 | | | 12,00 | | | 9,00 | 54,00 | |  |
| 8.Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 1 100 000,00 | | | | 7,00 | | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | | 10,00 | | | 10,00 | 47,00 | |  |
| 9.Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 789 777,70 | | | | 5,00 | | | | 10,00 | | | | | 5,00 | | | 5,00 | | | 5,00 | 30,00 | |  |
| 10.Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей | 160 000,00 | | | | 3,00 | | | | 3,00 | | | | | 3,00 | | | 5,00 | | | 3,00 | 17,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | | | | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | | | | | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
| 11.Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» | 400 000,00 | | | | 3,00 | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | | | 4,00 | | | 1,00 | 11,00 | |  |
| 12.Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | 40 000,00 | | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | | | 2,00 | | | 2,00 | 10,00 | |  |
| 13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта | 13 643 875,70 | | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | 500,00 | |  |