Промежуточный отчет

о работе Базовой площадки МДОУ «Детский сад 65» за 2020г

МДОУ «Детский сад 65» в течение 2020г являлся базовой площадкой ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по направлению «Технологии работы программы «ПРО-детей». (решение Ученого совета ГАУ ДПО ЯО ИРО от 08.11.2019).

- Количество педагогов, принимающих участие в работе инновационной площадки – 9 чел.

- Количество групп, участвующих в инновационной деятельности: 4 группы комбинированной направленности в возрасте от 5 до 7 лет, количество воспитанников - 80 человек.

- Целью работы на 2020г была обозначена организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками ДОУ г Ярославля и Ярославской области, направленных на формирование теоретической и практической готовности к использованию технологий программы «ПРОдетей» в педагогическом процессе. Предполагалось решить следующие задачи:

- изучение технологий программы для практического применения в образовательной деятельности с детьми;

- планирование процесса интеграции в образовательную среду дошкольных образовательных организаций – участников базовой площадки;

- формирование банка методических разработок участников базовой площадки.

К сожалению, не все из намеченных мероприятий удалось выполнить в полном объеме из-за ограничительных мер в связи с эпидемией Covid-19.

В 2020году нами были проведены следующие мероприятия:

1. Создана и в течение года работает творческая группа педагогов ДОУ,  реализующих технологии программы ПРО-детей. Группа занималась разработкой методических материалов,  изучением опыта работы членов сообщества ПРО-детей в группе фейсбук, обобщением опыта работы.

2. Создана страница площадки на сайте детского сада. О всех проведенных мероприятиях

информация размещается на сайте детского сада в разделе РИП «Технологии работы программы ПРО-детей».

3. 15.01.2020. Проведена консультация для педагогов МДОУ «Детский сад № 65»: Методика «Линейный календарь» (система работы по ознакомлению дошкольников с календарем).

4. 29.01.2020. Проведен мастер-класс для родителей в группе № 8 «Развивающие технологии и методики программы «ПРО-детей».

5. 26.02.2020. Проведен мастер-класс для педагогов МСО (г. Ярославль) «Утро в детском саду: эффективные приёмы вхождения в день детей 5 – 7 лет».

6. 17.09.2020. Инициативы Рыбаков фонда в сфере дошкольного образования. Августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций Калининградской области. Образовательный трек внедрение и реализация актуальных образовательных технологий Формат – Панельная дискуссия в режиме ONLINE с представлением практического опыта 17 сентября 2020 г.

7. 28.10.2020. ИРО участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Региональная система дополнительного профессионального педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала» Выступление на круглом столе «Лучшие практики дошкольного образования 2020: настоящее и перспектива» тему: «Опыт реализации технологий программы ПРО-детей в системе работы с воспитанниками ОВЗ»

8. 15.11.2020. Состоялась консультация для педагогов МДОУ «Детский сад № 65» «Развивающая предметно-пространственная среда – как фактор развития ребенка дошкольного возраста»

9. Всероссийский хакатон ПРО-детей Рыбаков Фонда. Тема: «Графическая практика». С 30.11.2020 по 4.12.2020. Пять дней практических заданий, общение с участниками и поддержка тренеров-экспертов программы «ПРО-детей».

10. Участие в I Региональной школе Ярославской области «Детский сад для детей. Миссия/не/выполнима» 14.12.2020 в онлайн-формате. Получили приглашение от нашего друга Аскеровой А. У. Они вместе с Трухловой Ю. стали инициаторами этого мероприятия, которое прошло при участии «Университета Детства», тренеров программы.

Не удалось провести

- запланированный семинар-практикум для педагогов Ярославской области по применению технологий программы «ПРО-детей» в образовательной работе с детьми;

- разместить в общем доступе на сайте ДОУ методические материалы по программе, т.к. не закончено их редактирование;

- не удалось создать региональную группу участников, реализующих данную инновационную практику.

Все мероприятия перенесены на 2021 год.

| № | Результаты | Критерии | Показатели оценки результативности | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовая площадка стабильно функционирует в рамках заявленной темы и реализует цели продвижения приоритетных направлений развития системы дошкольного образования и развития региональной системы непрерывного образования в Ярославской области | Оформлены программы семинаров, списки участников, отчеты о проведении мероприятий по теме БП на сайте ОО, представлен пакет используемых методических материалов, обобщены данные анкетирования /отзывы участников | - Количество методических мероприятий БП в рамках заявленной темы (ед.): | 2 |  |  |
|  |  |  | проведены региональные мероприятия с общим количеством участников не менее 50 человек. | 0 |  |  |
|  |  |  | - Качество проведённых образовательных мероприятий в рамках содержания Плана БП по результатам обратной связи с участниками (% удовлетворенности на основании отзывов участников, можно подтвердить ссылкой на сайт). | 100% |  |  |
| 2 | Методическое сопровождение дошкольных образовательных организаций региона в процессе освоения инновационной практики по теме Базовой площадки | Наличие запроса от ОО региона на консультационное сопровождение их деятельности по теме БП | - Количество консультационных мероприятий по сопровождению деятельности ОО, внедряющих данное направление в свою практику (ед.) | 0 |  |  |
|  |  |  | - Качество проведённых консультаций по результатам обратной связи с участниками консультаций (% удовлетворенности на основании отзывов участников, можно подтвердить ссылкой на сайт). | - |  |  |
| 3. | Создано региональное педагогическое сетевое сообщество, реализующее инновационные практики по теме Базовой площадки | Востребованность опыта педагогов БП: наличие намерений (планов) педагогов использовать практики, технологии, (по данным анкетирования участников мероприятий на БП) | - Количество ОО в регионе, реализующих данную инновационную практику (ед.) | 0 |  |  |
|  |  |  | - Оформлено сетевое сообщество МДОУ по теме БП (да/нет, ссылка на ресурс) | 0 |  |  |
| 4. | Участие представителей БП в конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах, на всех уровнях в рамках работы БП по разрабатываемой на ней тематике | Тексты выступлений, презентационные материалы участников конференций отражают деятельность БП | - Участие в муниципальных/региональных мероприятиях с представлением опыта работы БП (ссылка на материалы) | 4 |  |  |
| 5. | Обобщен и представлен опыт работы БП (разработано и оформлено информационно-методическое обеспечение деятельности БП) | Наличие публикаций по заявленной теме | - Количество методических ресурсов базовой площадки, прошедших экспертизу (ед.). | 0 |  |  |
|  |  |  | - Количество методических материалов, выставленных в общий доступ на сайте МДОУ (ед.) | 0 |  |  |
|  |  |  | - Количество ресурсов, информирующих общественность о деятельности БП (ед.) (сайт ДОО, СМИ и т.п.) | 1 |  |  |
|  |  |  | - Использование полученного в рамках деятельности БП методического и практического материала для: - проведения курсов повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО (да/нет); - проведения стажёрских практик на базе БП (да/нет) | 0 |  |  |