**План работы**

**Организации в статусе Базовой площадки (с указанием перечня мероприятий)**

**на период с января по декабрь 2022 г.**

**Тема: ««Дошкольное образовательное учреждение – территория диалога. Обучение через дискуссию» (Использование корнесловно-смыслового подхода (Далее КСП) в работе с дошкольниками)»**

**Цель:** содействовать продвижению инновационных практик в системе дошкольного образования Ярославской области.

**Задачи:**

-повышение компетентности педагогов Ярославской области в вопросах организации воспитательно-образовательного процесса с применением КСП;

-обеспечение методического сопровождения образовательных практик педагогов региона на основе современных подходов, форм организации образовательной деятельности в соответствии с темой базовой площадки;

-организация взаимодействия МБДОУ с другими базовыми образовательными организациями Ярославской области в целях тиражирования перспективного педагогического опыта по реализации ФГОС ДО.

**Основные направления деятельности**

-обобщение и распространение эффективных практик реализации КСП, как средства развития диалогической речи, в системе дошкольного образования Ярославской области.

**Прогнозируемые результаты**

-осуществление научно-методической, консультационной и информационной поддержки педагогов дошкольных образовательных учреждений региона по тематике региональной площадки;

-обеспечение методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных организаций в процессе профессионального общения педагогов Ярославской области;

-обобщение и распространение методических материалов, разработанных и оформленных в рамках данной площадки.

**Мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Период проведения** | **Направления деятельности БП** | **Предполагаемая тема мероприятия/продукт** | **ФИО ответственных (исполнителей)** | **Категория участников** |
| 1 | Январь-февраль 2022 | Анализ и обобщение опыта по организации РППС в рамках деятельности площадки | Методические рекомендации по организации РППС | Руднова Е.В.  Угланова М.А.  Сальникова Н.А.  Руднова Н.Н. | Щукина С.Ф.  Коллектив МБДОУ «Теремок» |
| 2 | Март-апрель 2022 | Обобщение опыта работы в рамках базовой площадки | Подготовка статьи: «Эффективные практики поддержки и развития диалогической стороны речи» | Руднова Е.В.  Угланова М.А.  Сальникова Н.А.  Руднова Н.Н. | Щукина С.Ф.  Коллектив МБДОУ «Теремок» |
| 3 | По плану МУ ДПО ЦСУОП  В течение года  п.Борисоглебский | Методические объединения педагогов (распространение опыта работы) | - | Руднова Е.В.  Угланова М.А.  Сальникова Н.А.  Руднова Н.Н. | Клюкина Е.Ю.  Щукина С.Ф.  Захарова Т.Н. |
| 4 | В течение года | Проведение консультаций для педагогов ДОО региона по теме БП | Картотека консультаций | Руднова Е.В.  Угланова М.А.  Сальникова Н.А.  Руднова Н.Н. | Щукина С.Ф.  Коллектив МБДОУ «Теремок»  Педагоги региона |
| 5 | В течение года | Участие в конференциях, семинарах для представления опыта работы по теме БП | Картотека докладов и презентаций | Руднова Е.В.  Угланова М.А.  Сальникова Н.А.  Руднова Н.Н. | Щукина С.Ф.  Захарова Т.Н.  Коллектив МБДОУ «Теремок»  Педагоги региона |
| 6 | В течение года | Оформление странички сайта детского сада для представления опыта работы БП | Сайт | Руднова Е.В.  Угланова М.А.  Сальникова Н.А.  Руднова Н.Н. | Щукина С.Ф.  Коллектив МБДОУ «Теремок»  Педагоги региона |
| 7 | В течение года | Публикация опыта работы | Сборники конференций,  электронные издания и пр. | Руднова Е.В.  Угланова М.А.  Сальникова Н.А.  Руднова Н.Н. | Щукина С.Ф.  Захарова Т.Н.  Коллектив МБДОУ «Теремок»  Педагоги региона |
| 8 | В течение года | Создание банка методических и дидактических материалов по теме БП | Конспекты занятий, папки с подборкой практических заданий и др. | Руднова Е.В.  Угланова М.А.  Сальникова Н.А.  Руднова Н.Н. | Щукина С.Ф.  Коллектив МБДОУ «Теремок»  Педагоги региона |
| 9 | Ноябрь 2022 | - Дошкольное образовательное учреждение - территория диалога. Обучение через дискуссию» (Использование корнесловно-смыслового подхода в работе с дошкольниками)  - Диалог в детском саду. Создание условий для реализации корнесловно-смыслового подхода в работе с дошкольниками |  | МБДОУ «Теремок»,  МБДОУ «Звездочка» Борисоглебского МР | Захарова Т.Н. |
| 10 | Декабрь 2022 | Сдача итоговых материалов по деятельности БП на кафедру дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сборник методических материалов | Щукина С.Ф.  Коллектив МБДОУ «Теремок»  Педагоги региона | Захарова Т.Н.  Клюкина Е.Ю.  Щукина С.Ф.  Коллектив МБДОУ «Теремок»  Педагоги региона |