**Отчет за 2 полугодие полугодие 2024 года.**

**БП   МДОУ «Детский сад № 118» г. Ярославль**

1. **Тема БП «**STEAM технологии в условиях реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования»**.**

**Цель:** содействие продвижению инновационных практик (STEAM технологий) в системе дошкольного образования Ярославской области.

**Задачи**:

1. Представить профессиональному сообществу Ярославской области практики МДОУ «Детский сад № 118» г. Ярославля по реализации STEAM – подхода в условиях реализации Федеральной образовательной программы.
2. Организовать научно-методическую, консультационную и информационную поддержку дошкольных образовательных учреждений региона по заявленной тематике.
3. Обеспечить методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций в процессе профессионального общения в открытом информационно-образовательном пространстве по внедрению STEAM практик, способствующих реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

**Основные направления деятельности:**

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ по вопросам STEAM технологий в условиях реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

2.Обобщение и распространения эффективных практик по апробации современного оборудования и разработке методических материалов с позиции STEAM - практик.

3.Создание сообщества социальных партнёров и других образовательных организаций региона в рамках темы базовой площадки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие,  место проведения | Уровень  (ДОО, муниципальный,  межрегиональный,  региональный,  федеральный) | Сроки | Исполнители | Факт (дата, гиперссылка, кол-во участников) |
| 1. | Семинар-практикум «Интерактивный подход в работе специалистов и родителей с использованием STEAM технологий в процессе реализации ФОП ДО». | региональный | Декабрь 2024г. | Хорошулина Н.В., заведующий  Ссюхина Н.В., старший воспитатель | 17 декабря 2025г.  Количество участников: 25 педагогов |
| 2. | Семинар-практикум «Использование STEAM технологий в процессе развития навыков звуко-буквенного, слогового анализа и синтеза у детей 6-7 лет». | ДОО | Октябрь 2024г. | Ссюхина Н.В., старший воспитатель  Шкиря Я.В., воспитатель  Горнова П.М., учитель-логопед | 04 октября 2024г.  Количество участников:13 педагогов. |
| 3. | Организация деятельности по распространению педагогического опыта в рамках инновационной площадки | ДОО | Октябрь-декабрь 2024г. | Ссюхина Н.В., старший воспитатель  Творческая группа | 26.10.2024г. «В мире конструирования»  Количество участников: 9 педагогов.  14.11.2024г. «Обучение грамоте»  Количество участников: 10 педагогов.  22.11.2024. «Путешествие в страну математики»  Количество участников: 8 педагогов.  03.12.2024г. «Зимние забавы  Количество участников: 12 педагогов. |
| 4. | II межрегиональный фестиваль «STEAM: технологии возможностей» | региональный | Декабрь 2024г. | Ссюхина Н.В., старший воспитатель.  Чернопрудова А.С., старший воспитатель.  Шкиря Я.В., воспитатель.  Балашина Е.А., воспитатель | 10.12.2024г.  -Мастер-класс «Путешествие в страну математики».  - Мастер-класс «Малыши в мире науки» |
| 5. | Консультация для педагогов «Создание картотеки игр согласно модулям STEAM образования» | ДОО | Декабрь 2024г | Ссюхина Н.В., старший воспитатель.  Творческая группа | 20.12.2024г.  Присутствовало: 5 педагогов. |

Указать страницу сайта, где размещена информация о деятельности Базовой площадки (мероприятия)

<https://detsad118.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/regionalniy_uroven/steam-tehnologii_v_usloviya_47.html>

**Оснащение деятельности Базовой площадки**

1. **программно-методические пособия:**

**-** Соединяющиеся кубики;

- Программно -методическое пособие «Радужные камушки»;

- Программно – методическое пособие «Универсальный мастер»;

1. **предметно-пространственная среда**:

**-** детские весы с медвежатами;

- счетные звенья;

- счетные палочки Геостикс Юниор;

- счет и сортировка;

- «Счет и сортировка»;

- стеллажи;

- 2 СТЕМ стены (с оборудованием для работы с детьми);

- «Математические кубики»;

- набор для экспериментирования;

- контейнеры (20 штук);

- доски маркерные (30 штук);

- «Звенья счетные соединяющиеся»;

- набор для класса «Радужные камушки»;

- «Кубики соединяющие»;

- «Математические кубики»;

- счетный материал «Пуговицы»;

- материал счетный фигурки «Мишки с рюкзаками»;

- конструктор «Маленькая мозаика-маленькая ферма»;

- набор для сортировки;

- набор «умные мишки»;

- математический набор.

**Приобретены:**

- фишки счетные, прозрачные;

- фигурки «Маленькие мишки с рюкзаками»;

- набор прозрачных форм;

- соединяющие кубики (1см);

- математические весы;

- «Весы для малышей»;

- «Умные мишки»;

- счетный материал.

.