План работы

муниципального дошкольного образовательного учреждения

МДОУ «Детский сад № 40»

в статусе Базовой площадки.

Тема площадки: «Реализация вариативных образовательных практик по формированию здоровьесберегающей функциональной грамотности в условиях взаимодействия детского сада и семьи».

Цель: содействие в  создании единого образовательного пространства, формирующего функциональную здоровьесберегающую грамотность в

дошкольных образовательных учреждениях Ярославской области.

Задачи:

- Представить профессиональному сообществу Ярославской области вариативные образовательные практики МДОУ «Детский сад № 40» г. Ярославля по формированию функциональной здоровьесберегающей грамотности в условиях взаимодействия детского сада и семьи.

- Организовать научно-методическую, консультационную и информационную поддержку дошкольных образовательных учреждений региона по заявленной тематике.

- Обеспечить методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций в процессе профессионального общения в открытом информационно-образовательном пространстве по внедрению инновационных практик, способствующих формированию функциональной здоровьесберегающей грамотности в условиях взаимодействия детского сада и семьи.

Основные направления деятельности:

- Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ по вопросам формированию функциональной здоровьесберегающей грамотности в условиях взаимодействия детского сада и семьи.

- Обобщение и распространение эффективных вариативных образовательных практик по формированию функциональной здоровьесберегающей грамотности в условиях взаимодействия детского сада и семьи в системе дошкольного образования Ярославской области.

- Создание сообщества социальных партнёров и других образовательных организаций региона в рамках темы базовой площадки.

Прогнозируемые результаты

- Осуществлена научно-методическая, консультационная и информационная поддержка педагогов дошкольных образовательных учреждений региона по тематике базовой площадки.

- Обеспечено методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций в процессе профессионального общения педагогов Ярославской области.

- Представлены варианты методических материалов, иллюстрирующие вариативные образовательные практики по формированию функциональной здоровьесберегающей грамотности в условиях взаимодействия детского сада и семьи.

Перспективное планирование

2024-2025 - Изучение альтернативного опыта по реализации вариативных образовательных практик по формированию функциональной здоровьесберегающей грамотности в условиях взаимодействия детского сада и семьи.

2025-2026 - Активное преобразование среды и внедрение новых вариативных образовательных практик по формированию функциональной здоровьесберегающей грамотности в условиях взаимодействия детского сада и семьи.

2026-2027 - Анализ и обобщение полученного опыта, создание методических материалов по теме базовой площадки.

Мероприятия на 1 полугодие 2025 учебный год

| п/п | Наименование мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Категория участников | Форма представления итоговых материалов | ФИО ответственных (исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект: ««Архитектура образовательной среды» как часть здоровьесберегающего пространства» | Январь –май 2025 г. | старший воспитатель, педагогический состав детского сада. | Описание опыта реализации проекта | Старший воспитатель |
|  | Анкетирование участников образовательных отношений | Февраль 2025 г. | старший воспитатель, педагогический состав детского сада, родители (законные представители) | Результаты анкетирования | Старший воспитатель |
|  | Педагогический практикум «Безопасность в двигательной деятельности во время подвижных и других видов игр, при использовании оборудования детских площадок» | Февраль 2025 г. | старший воспитатель, педагогический состав детского сада | Материалы мастер-класса | Старший воспитатель |
|  | Круглый стол «О правилах проведения ежедневной "минутки" общения с ребенком по правилам безопасной жизнедеятельности» | Март 2025г. | старший воспитатель, педагогический состав детского сада | Материалы «круглого стола» | Старший воспитатель |
|  | Семинар «Приемы обучения ребенка навыкам безопасного поведения на дороге» | Апрель 2025 г. | старший воспитатель, педагогический состав детского сада | Материалы семинара | Старший воспитатель |
| * | Семинар-практикум: «Формирование навыков безопасного поведения у детей во взаимодействии с семьей» | Апрель 2025 г. | Педагоги детских садов города и ЯО | Материалы семинара | Заведующий Старший воспитатель |
|  | Тренинг «Правила поведения на улице во взаимодействии с другими людьми, осторожность и внимание! — что сказать родителям» | Май 2025 г. | старший воспитатель, педагогический состав детского сада | Материалы тренинга, буклеты для родителей | Старший воспитатель |
| - 66 | Проведение консультаций для педагогов ДОО региона по теме БП | В течение года | Педагоги-практики ЯО | Ведение журнала консультаций | Старший воспитатель |
|  | Участие в конференциях, семинарах для представления опыта работы по теме БП | В течение года | Педагоги-участники БП | Тексты выступлений, презентационные материалы | Старший воспитатель |
|  | Оформление странички сайта детского сада для представления опыта работы БП | В течение года | Педагоги региона | Информационные, методические и дидактические материалы | Старший воспитатель |
|  | Публикация опыта работы (сборники конференций, электронные издания и пр.) | В течение года | Педагоги-участники БП | Тексты статей, методические материалы, рекомендации | Старший воспитатель |
|  | Создание банка методических и дидактических материалов по теме БП | В течение года | Педагоги МДОУ, куратор площадки от ИРО | Блок электронных материалов | Старший воспитатель |

*Мероприятие для педагогов Ярославской области.