**План работы**

**МДОУ детский сад №4 «Совенок» ЯМР**

по направлению: **«Воспитание детей старшего дошкольного возраста и просвещение родителей в духе традиционных российских ценностей: содержание и средства образовательной деятельности по формированию первичных исторических и географических представлений у дошкольников»**

**на второе полугодие 2025 г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных** |
| **Внутрифирменный этап работы** | | | | | |
|  | Создание творческой группы. | Август 2025 г. | Члены творческой группы | Приказ о создании творческой группы | Заведующий Терентьева И.Б. |
|  | Разработка дорожной карты по внедрению проекта по теме базовой площадки | Август 2025 г. | Члены творческой группы | Разработан план (дорожная карта) реализации проекта на 2025-2027 гг. | Заведующий Терентьева И.Б.  старший воспитатель Еремина С.В. |
|  | Создание страницы на сайде ДОУ | Август 2025 | Ответственный за сайт | Наличие страницы на сайте ДОУ с размещением всех документов и материалов (Приказ по МДОУ, Сертификат БП, дорожная карта, новостные материалы о мероприятиях) | Старший воспитатель Еремина С.В. |
|  | Составление плана работы с социальными партнерами Григорьевский КЗЦ для проведения познавательно-развлекательных мероприятий по тематике БП | Сентябрь 2025 | Социальные партнеры | План взаимодействия | Старший воспитатель Еремина С.В. |
|  | Отбор методических материалов для изучения педагогами ДОУ и внедрения в практику практических материалов по теме БП | Сентябрь – декабрь 2025 | Члены творческой группы | Наличие базы научно-методических материалов | Заведующий Терентьева И.Б.  старший воспитатель Еремина С.В. |
|  | Обогащение развивающей предметно-пространственной среды: в групповых помещениях и в коридоре детского сада | Сентябрь – декабрь 2025 | Педагоги, члены творческой группы | фиксация и отражение изменений РППС на сайте ДОУ | Заведующий Терентьева И.Б.  старший воспитатель Еремина С.В. |
|  | Проведение теоретических и практических мероприятий для педагогов ДОУ (консультация «Формирование исторических и географических представлений у дошкольников») | Сентябрь – декабрь 2025 | Педагоги, специалисты МДОУ | Обучающие мероприятия для педагогов – участников проекта, изучение педагогами методической и научной литературы по теме проекта. | Заведующий Терентьева И.Б.  старший воспитатель Еремина С.В. |
|  | Разработка и проведение образовательных мероприятий по теме базовой площадки. | Сентябрь – декабрь 2025 | Педагоги, специалисты МДОУ | Конспекты, картотеки, фото и видео регистрация мероприятий. Отражение на сайте ДОУ и госпаблике ВКонтакте | Старший воспитатель Еремина С.В. |