**План работы**

**организации в статусе Базовой площадки (с указанием перечня мероприятий)**

**на период 2025-2028 годы**

***Цель:*** создание условий дляповышения методической компетентности учителей в использовании иммерсивных экскурсий в образовательной и воспитательной деятельности школы

***Задачи***

* повысить профессиональную компетентность команды учителей и педагогов дополнительного образования;
* разработать и апробировать методические материалы с использованием практики иммерсивных экскурсий в урочной и внеурочной деятельности;
* создать методические рекомендации по использованию иммерсивных экскурсий в образовательной и воспитательной деятельности школы;
* разработать цикл занятий для слушателей курсов повышения квалификации с целью ликвидации образовательных дефицитов в области использования иммерсивных экскурсий в образовательной и воспитательной деятельности школы.

**Основные направления деятельности:**

* организационно - консультационная деятельность;
* аналитическая деятельность;
* образовательная деятельность;
* методическая деятельность.

**Прогнозируемые результаты:**

* повышен уровень профессиональной компетенции команды учителей и педагогов дополнительного образования
* разработаны методические материалы с использованием практики иммерсивных экскурсий;
* написаны методические рекомендации по использованию практики иммерсивных экскурсий в образовательной и воспитательной деятельности школы.

***Мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | февраль 2025 | Учителя и администрация ОО | приказ | директор школы  Прокопчук Алла Павловна |
| 1. 1 | Разработка ежегодного плана работы базовой площадки | Февраль 2025 | Учителя и администрация ОО | Годовой план мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной компетенции педагогов | Павлова Л.Ю. |
|  | Проведение обучающихся семинаров, вебинаров | 1 раз в полугодие | Учителя-предметники | Программа обучающих семинаров, запись вебинаров | Павлова Л.Ю.  Уткина Л.К.  Страхова Н.В. |
|  | Разработка методических материалов с использованием практики иммерсивных экскурсий | В течение года | Учителя-предметники | Банк методических материалов (сайт школы, сайт ИРО) | Павлова Л.Ю.  Страхова Н.В. |
|  | Апробация методических материалов с использованием практики иммерсивных экскурсий | В течение года | Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования | Чек-листы для апробируемых материалов | Павлова Л.Ю.  Стрекаловская Е. В.  Страхова Н.В. |
|  | Разработка методических рекомендаций по по использованию иммерсивных экскурсий в образовательной и воспитательной деятельности школы | В течение года | Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, администрация, кгд | Методические рекомендации (сайт школы, ИРО) | Павлова Л.Ю.  Уткина Л.К.  Страхова Н.В. |
|  | Участие в разработке и реализации части занятий ППК для педагогов | В течение года | Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, администрация | ППК (ИРО) «Актуальные вопросы изучения современной истории и обществознания в средней школе», «ФГОС: концептуально-методическое обновление подходов преподавания обществознания в современной школе»  «ФГОС ООО И СОО: современные подходы к проектированию рабочих программ и уроков истории и обществознания» | Павлова Л.Ю.  Страхова Н.В. |
|  | Анализ деятельности базовой площадки | 1 раз в год | Администрация ОО, кгд | Отчет, аналитическая справка | Павлова Л.Ю.  Страхова Н.В. |
|  | Распространение опыта через выступления на семинарах,  публикации в сборниках, издание методических материалов базовой площадки | В течение года | Администрация ОО, учителя –предметники, педагоги дополнительного образования | Статьи, выступления | Павлова Л.Ю.  Уткина Л.К. |