**План реализации программы «Модернизация содержания и технологий общего образования средствами со-бытийности»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Прогнозируемые результаты |
| Образовательная деятельность  |
| 1 | Педагогические стратегии повышения качества общего образования (модуль ППК «Актуальные вопросы образования») | март-июнь, 2017 | Обучено по программе не менее 25-28 педагогов |
| 2 | «ФГОС: проектирование образовательного процесса на основе со-бытийного подхода» | По плану ИРО (ч.1) 2017-2018 г. | Обучено по программе не менее 25-28 чел в год с использованием ресурсов БП «НОУ школа сад на ул. Вольной», СОШ №60 г. Ярославль, СОШ №1 г. Гаврилов-Ям |
| 3 | «Модернизация содержания и технологий НОО» (Модуль 6, 19, 21) | По плану ИРО (ч.1) 2017-2018 г. | Обучено по программе не менее 25-28 чел в год с использованием ресурсов БП «НОУ школа сад на ул. Вольной», СОШ №60 г. Ярославль, СОШ №1 г. Гаврилов-Ям |
| Научно-методическая деятельность |
| 4 | Семинар «Проектирование образовательного процесса на основе со-бытийности»  | Март, 2017Март, 2018 | Программы и материалы мероприятий  |
| 5 | Мастер-классы «Со-бытийные образовательные практики» | Май, 2017 Май, 2017 | Программы и материалы мероприятий  |
| 6 | Вебинары «Со-бытийность образования в школах со сложным поликультурным контекстом» | Сентябрь, 2017 | Программы и материалы мероприятий  |
| 7 | Вебинары «Педагогические практики внедрения технологии образовательной со-бытийности» | Ноябрь, 2017Сентябрь, 2018 | Программы и материалы мероприятий  |
| 8 | Совместное проектирование образовательных со-бытий на основе технологии | По планам со-исполнителей | Сборник практических материалов (CD) «Лучшие образовательные практики со-бытийного подхода»  |
| 9 | Встречи рабочих групп по описанию технологии образовательной со-бытийности  | 1 раз в квартал 2017-2018 | Описание технологии  |
| 10 | Совместная разработка методических рекомендаций | конечный рок – декабрь 2018 г. | Методические рекомендации по применению технологии образовательной со-бытийности |
| 11 | Участие в проведении межрегиональной конференции по инновациям в образовании | По плану ИРО (ч.2), 2017-2018 | Научно-методические статьи  |
| Научно-исследовательская деятельность |
| 12 | Исследование ресурсов со-бытийности в поликультурной среде школы | Замеры не реже 1 р/мес. 2017-2018 | Аналитическая справка о возможностях со-бытийности в поликультурных классах (СОШ №60, г. Ярославля) |
| 13 | Исследование ресурсов со-бытийности в преемственности ДОО-НОО-ОО | Замеры не реже 1 р/мес. 2017-2018 | Аналитическая справка о возможностях со-бытийности в обеспечении преемственности (СОШ №1 г. Гаврилов Ям, НОУ «Кораблик») |
| 14 | Исследование ресурсов со-бытийности в условиях обучения по нетрадиционным педагогическим системам  | Замеры не реже 1 р/мес. 2017-2018 | Аналитическая справка о возможностях со-бытийности в условиях обучения по нетрадиционным педагогическим системам (НОУ «Школа-сад на ул. Вольной») |
| 15 | Исследование ресурсов со-бытийности во внеурочной деятельности | Замеры не реже 1 р/мес. 2017-2018 | Аналитическая справка о возможностях со-бытийности в организации внеурочной деятельности  |
| 16 | Исследование ресурсов со-бытийности в разновозрастной группе | Замеры не реже 1 р/мес. 2017-2018 | Аналитическая справка о возможностях со-бытийности в организации учебной деятельности разновозрастной группы |
| 17 | Анализ и обобщение результатов исследования | ноябрь, 2018 | Пакет инструментов влияния со-бытийности на качество преподавания Монография |
| 18 | Участие в международных конференциях с представлением результатов  | 2017-2018 | Научные статьи  |