Инновационный проект

«Создание уровневой модели внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс как средство реализации ФГОС»

Научное руководство ИК «Мыследеятельностная педагогика»

Цель проекта: разработка и апробация уровневой модели внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.

Задачи:

- Организовать профессиональную подготовку педагогических кадров к использованию технологий мыследеятельностной педагогики в образовательном процессе.

- Организовать взаимодействие образовательных учреждений-участников РИП (уровень дошкольного, начального, основного и среднего общего образования) для осуществления преемственности и апробации уровневой модели.

- Скорректировать и реализовать основные образовательные программы учреждений с учетом основных принципов мыследеятельностной педагогики.

- Апробировать инновационные технологии достижения метапредметных результатов на уровнях дошкольного, начального, основного и среднего   общего образования не менее чем  в 6-ти образовательных учреждениях района.

Основная идея проекта

По своей организационной структуре проект «Уровневая модель внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс как средство реализации ФГОС» является сетевым проектом, основанным на принципе взаимодействия и партнёрства муниципальной методической службы, дошкольных и общеобразовательных учреждений Тутаевского МР – участников РИП. Уровневая модель создается с целью обеспечения преемственности дошкольного,  начального и основного уровня образования при переходе на ФГОС и получения новых образовательных результатов.

Предполагаемые изменения касаются, прежде всего, организации процесса обучения обучающихся, его кардинальной перестройки - переходу от репродуктивной знаниевой парадигмы к деятельностной развивающей, с целью формирования и развития базовых способностей обучающихся.

Сочетание уроков и занятий, образовательных оргдеятельностных игр, детско-взрослых прорывных проектов, выстроенных на принципах мыследеятельностной педагогики, обеспечит  новые образовательные результаты. Подробное описание уровневой модели и механизмов взаимодействия участников РИП – главный результат проекта.

Актуальность для развития системы образования Ярославской области

Современное образовательное учреждение в соответствии с требованиями ФГОС должно формировать у детей не только знания, умения и навыки, но и культурные способы мышления, действия, коммуникации, понимания, рефлексии, воображения, которые имеют метапредметный статус и являются основой компетентностей обучающихся. Стратегическим направлением развития школы является переход к формированию базовых способностей выпускника, позволяющих ему осуществлять социальное действие, содержательную коммуникацию, работать на передовом крае науки в задачной, проблемной и проектной формах деятельности. Поэтому сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное обучение», «метапредметный подход»  приобретают особую значимость. Это вполне объяснимо, поскольку метапредметный подход заложен в основу федеральных государственных образовательных стандартов.

Программа реализации проекта

Для организации проекта, прежде всего, необходимо создание в каждом образовательном учреждении инновационной сети методического объединения педагогов или творческой группы, желающих участвовать в инновационной работе. Подготовка среди них педагогов-тьюторов, их научное и методическое сопровождение – это задача МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр». Специальное материально-техническое оснащение для реализации проекта не требуется, т.к. инновации касаются процесса живого педагогического общения учителей и учеников.

Подготовительный этап (февраль-март 2014 года)

В рамках данного этапа предполагается завершение работы по созданию необходимых  организационных и кадровых условий  для реализации проекта:

- разработан и утвержден план заседаний Координационного совета по реализации проекта;

- сформирована творческая группа из числа участников проекта, основная задача которой - разработка уровневой модели;

- организовано участие педагогов в стажировке на базе школы и детского сада г. Москва;

- организовано самообразование педагогов с целью погружения в метапредметное содержание (изучение научно-методической литературы, материалов сайта НИИ http://nii.smdp.ru);

- обновлены страницы, посвященные реализации проекта, на сайте ИОЦ, сайтах ОУ-участников РИП;

- опубликована информация о реализации проекта в СМИ с целью информирования педагогической и родительской общественности.

Созданные на данном этапе условия во многом определят содержание дальнейшей деятельности по реализации проекта.

Практический (март 2014 года - август 2016 года)

На данном этапе образовательным учреждениям, участникам РИП, предстоит

разработать:

- локальные проекты по внедрению технологий мыследеятельностной педагогики в образовательный процесс учреждений-участников РИП;

- рабочие программы метапредметных курсов;

- апробировать сценарии учебных и внеучебных занятий на основе мыследеятельностной педагогики на разных уровнях образования;

- подходы к оценке метапредметных образовательных результатов на всех уровнях образования;

- критерии и показатели оценки уровня владения педагогом метапредметными образовательными технологиями;

осуществить:

- проектирование и перепроектирование уклада в учреждениях-участниках РИП (изменение форм и типов деятельности, инфраструктуры ОУ и др.);

- разработку/корректировку основной образовательной программы учреждений с учетом реализации локальных проектов;

организовать:

- оргдеятельностные семинары, образовательные сессии, семинары-практикумы,  методические декады и конференции, демонстрирующие инновационную практику педагогов;

- методическое сопровождение участников РИП (консультации, заседания координационного совета, ММО и др.)

- деятельность учащихся по разработке и реализации детско-взрослых прорывных проектов;

- участие детей в образовательных оргдеятельностных играх (учащиеся 10-11 классов);

- диагностику метапредметных результатов обучения и мониторинг развития базовых способностей обучающихся.

Контрольно-коррекционный  (октябрь 2015 года - ноябрь 2016 года)

Основное его назначение – организовать оценку эффективности проекта.

На данном этапе

- образовательным учреждениям, участникам РИП, предстоит провести итоговую диагностику метапредметных результатов обучения обучающихся и анализ результатов, полученных в ходе мониторинга базовых способностей обучающихся. Подготовить отчет о реализации локальных проектов ОУ и презентовать итоговые продукты на муниципальной (региональной) конференции.

- муниципальная методическая служба осуществляет экспертизу и корректировку итоговых продуктов (с привлечением научной школы), подготовку их к тиражированию (с учетом итогов экспертизы) и организует муниципальную (региональную) конференцию.

Календарный план

| № п/п | 3адача | События | Сроки реализации | Конечные продукты деятельности субъектов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. (подготовительный, 2014 год) |
| 1. | Подготовить команду вновь подключившихся к проекту педагогов к реализации метапредметного подхода в образовании | - Стажировка в г. Москва «Метапредметный результат на дошкольной и начальной школьной ступенях образования - способности воображения и организации действия» | Февраль 2014 |  |
|  |  | - Обучение на дистанционных КПК «Теория и методика развития творческого мышления учащихся» в АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» | Февраль 2014 |  |
|  |  | - Образовательные сессии по темам «Метапредметы и метапредметные технологии»; «Образовательные оргдеятельностные игры»; «Детско-взрослые прорывные проекты» | Март - октябрь 2014 |  |
|  |  | - Самообразование педагогов с целью погружения в метапредметное содержание | В течение года |  |
| ЭТАП 2. (практический, 2014-2015 годы) |
| 1. | Разработать уровневую модель внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС | Оргдеятельностная игра для административных команд учреждений-участников РИП «Преемственность уровней образования в развитии базовых способностей обучающихся» | Март 2014 | - Описание уровневой модели внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс ОУ - ООП учреждений |
|  |  | Формирование творческой группы по разработке уровневой модели | Март 2014 |  |
|  |  | Заседания творческой группы по разработке уровневой модели | Апрель 2014 – октябрь 2015 |  |
|  |  | Разработка единичных проектов учреждений РИП «Внедрение метапредметных технологий» | Март 2014 |  |
|  |  | Корректировка ООП ДОУ, НОО, ООО. | Май-август 2014 |  |
| 2. | Разработать и реализовать план образовательных событий для членов метапредметного МО | Заседания ММО | Апрель, август, ноябрь 2014 |  |
|  |  | Методическая декада «Реализация ФГОС средствами мыследеятельностной педагогики» | Декабрь 2014 |  |
| 3. | Создать новые образцы педагогической практики достижения метапредметных результатов | Разработка новых и корректировка апробированных программ метапредметных курсов | Апрель-май 2014 | - Рабочие программы метапредметных курсов, реализованных в ходе проекта - Банк сценариев метапредметных учебных и внеучебных занятий, образовательно-игровых сессий и образовательных событий и др. |
|  |  | Экспертиза программ метапредетных курсов | Август 2014 |  |
|  |  | Реализация программ метапредметных курсов | С сентября 2014 |  |
|  |  | Разработка и проведение образовательных оргдеятельностных игр для обучающихся 10-11-х классов | С сентября 2014 |  |
|  |  | Порождение инновационного опыта реализации детско-взрослых прорывных проектов (поиск партнеров из научной и производственной сфер, заключение договорных отношений, оформление замыслов, основных идей проектов) | До декабря 2014 |  |
| 4. | Определить подходы к оценке эффективности проекта на уровне инновационной сети и на уровне учреждений РИП | Семинар «Методы оценки метапредметных образовательных результатов обучающихся» | Август 2014 | Диагностический пакет материалов для оценки метапредметного образовательного результата |
|  |  | Разработка инструментария для проведения входной диагностики метапредметных результатов обучения обучающихся | Сентябрь 2014 |  |
|  |  | Проведение входной диагностики метапредметных результатов обучения обучающихся в учреждениях РИП и в контрольной группе | Октябрь 2014 |  |
| 5. | Реализация плана образовательных событий для членов метапредметного МО | Семинары, консультации, мастер-классы | В течение всего периода |  |
|  |  | Участие в конкурсных мероприятиях сайта ЦИДО http://www.eduscen.ru/?q=node/100 | В течение всего периода |  |
| 6. | Организовать повышение квалификации педагогов района | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации с включением программ стажировок на базе учреждений РИП (ИОЦ) | До сентября 2015 | Программа стажировки педагогов региона на базе учреждений РИП |
|  |  | Формирование и обучение групп по ДПП | С января 2016 |  |
| 7. | Спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационного продукта, подготовка субъектов-пользователей | Семинары, конференции, демонстрирующие инновационную практику | В течение всего периода | - Методические рекомендации по реализации детско-взрослых социально-значимых проектов в системе образования района - Методические рекомендации по сценированию |
|  |  | Технологизация инновационного опыта, создание инновационных продуктов |  |  |
| 8. | Разработать систему критериев и показателей оценки уровня владения педагогом метапредметными образовательными технологиями | Оргдеятельностный (разработческий) семинар «Оценка уровня владения педагогом метапредметными образовательными технологиями» | Февраль 2015 | Инструментарий для оценки уровня владения педагогом метапредметными образовательными технологиями |
|  |  | Разработка и апробация диагностического инструментария | Март-апрель 2015 |  |
|  |  | Проведение диагностики уровня владения педагогами района метапредметными образовательными технологиями | Ноябрь 2015, ноябрь 2016 |  |
| ЭТАП 3. (контрольно-коррекционный, 2015-2016 годы) |
| 1. | Организовать оценку эффективности проекта на уровне инновационной сети и на уровне учреждений РИП | Проведение промежуточной и итоговой диагностики метапредметных результатов обучения обучающихся в учреждениях РИП и в контрольной группе | Октябрь 2015 г, ноябрь 2016 г | Аналитический отчет по итогам проекта |
| 2. | Организовать экспертизу и корректировку итоговых продуктов | Проведение экспертизы итоговых продуктов РИП | Сентябрь 2016 |  |
|  |  | Подготовка итоговых продуктов к тиражированию (с учетом экспертных заключений) | Октябрь-ноябрь 2016 |  |

Обоснование возможности реализации проекта

Концепция предлагаемого проекта опирается на ряд масштабных отечественных проектов, направленных на развитие российской системы образования: «Мыследеятельностная педагогика» (1989 г.), «Образование как средство развития региональных общественных систем» (1990 г.) и «Школа будущего» (2006 г.). Разработка этих проектов велась научным коллективом под руководством  доктора психологических наук Ю.В. Громыко на основе мыследеятельностной методологии, разработанной Г.П. Щедровицким, Н.Г. Алексеевым и др..

В настоящее время развивается сотрудничество группы образовательных учреждений Тутаевского МР с инновационной компанией «Мыследеятельностная педагогика», ФИП «Технологии достижения метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС нового поколения» г. Москвы. В рамках взаимодействия с ФИП организуется участие педагогов района в конференциях, обучающих семинарах, стажировках.

Заявленный проект является логическим продолжением проекта «Внедрение метапредметов в образовательный процесс современной школы», реализованный в статусе РИП МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» с группой образовательных учреждений в 2013 году.

Департамент образования АТМР проявляет заинтересованность в результатах проекта в связи с внедрением ФГОС на всех уровнях образования.

В образовательных учреждениях ТМР есть творческие педагоги, проявляющие интерес к мыследеятельной педагогике и готовые овладеть метапредметными технологиями.

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта

Разработанные в рамках проекта инновации, позитивный педагогический опыт может быть полезным для всех участников уровневой модели, а также может распространяться за ее пределами.

Итоговые продукты проекта могут быть использованы ГОАУ ЯО «Институт развития образования», муниципальными методическими службами при организации КПК, стажировок педагогов.

Опыт педагогов ТМР, представленный в итоговых продуктах, может быть использован педагогическими работниками региона при внедрении метапредметных технологий в образовательный процесс.

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта

Проект направлен на достижение метапредметных образовательных результатов, которые зафиксированы в ФГОС.

Реализация проекта предполагает освоение педагогами-участниками РИП метапредметных технологий. Как показывает многолетний опыт школ города Москвы, педагог, руководствующийся принципами мыследеятельностной педагогики, уже не может работать по-другому – это становится для него нормой педагогической практики.

Вторым механизмом устойчивости результатов проекта является формирование в сети образовательных учреждений, участников РИП, коллектива единомышленников, постепенно выстраивающих в своем образовательном учреждении единую развивающую образовательную среду.

Третьим механизмом устойчивости результатов проекта является осуществление координирующей и направляющей функции методической службы на уровне района.