**Заявление на участие**

**государственного образовательного учреждения среднего профессионального**

**образования Ярославской области Угличский индустриально-педагогический**

**колледж в конкурсном отборе на присвоение статуса**

**региональной инновационной площадки**

1. **Сведения об организации-заявителе:**

|  |
| --- |
| 1.11 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ |
| государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж |
| 1.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ |
| 152615 г. Углич, Ярославской обл., ул. ак. Опарина, д.2 |
| 1.3. ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ |
| Директор: Курилова Людмила Михайловна |
| 1.4. НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ФАКСА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ |
| Телефон / факс: (8 48 532) 2-01-52 |
| 1.5. АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» |
| E-mail: upk.uglich.yar@mail.ruwww.gou-uipk.ru |

1. **Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Срок реализации** | **Виды выполняемых работ** |
| 1.Опыт реализации федеральных проектов |
| 1.1. Международный проект обмена обучающимися с гимназией им. Песталоцци (г. Идштайн, Германия) | ежегодно с 2004 года | размещение обучающихся и сопровождающих в принимающих семьях; проведение культурных и страноведческих экскурсий; организация интенсивного языкового курса |
| 2.Опыт реализации региональных проектов |
| * 1. «Открытие подготовки по профессии Наладчик станков и оборудования в механообработке на базе ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально - педагогический колледж» в рамках реализации ОЦП «Обеспечение приоритетных направлений развития экономики Ярославской области квалифицированными кадрами рабочих и специалистов»
 | 2012 год | разработка ОПОП и УМК по профессии Наладчик станков и оборудования в механообработке в соответствии с ФГОС НПО и требованиями работодателей; ремонт помещения станочной мастерской; оснащение мастерской оборудованием и учебной техникой; разработка модели сетевого взаимодействия колледжа с социальными партнерами |
| * 1. «Модернизация металлообрабатывающей учебно - производственной мастерской ГОУ СПО ЯО Угличского индустриально - педагогического колледжа» в рамках реализации ОЦП «Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области на 2013-2015 годы»
 | 2013 год | ремонт помещения металлообрабатывающей мастерской; оснащение мастерской новым учебно-производственным оборудованием; создание интегрированных комплексов, объединяющих реальное производственное оборудование и станки-тренажеры; разработка электронных учебных пособий по предметам металлообрабатывающего профиля; расширение сетевого взаимодействия с социальными партнерами |
| 3.Опыт реализации муниципальных проектов |
| 3.1. Участие студентов-волонтёров в проведении городских мероприятий событийной направленности: детская просветительно-творческая благотворительная декада «Благостина», фестиваль семейного активного отдыха «Зимние забавы в Угличе», велофестиваль «Угличская верста» | ежегодно с 2009 года | проведение и обработка результатов социологических и маркетинговых исследований по проблемам внутреннего туризма |

1. **Сведения о проекте организации-заявителя:**

|  |
| --- |
| 3.1.НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (УКАЗЫВАЕТСЯ ССЫЛКА НА ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОЕКТУ РАЗДЕЛ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ») |
| **«Создание учебно-производственной туристической фирмы «Колледж-тур» на базе ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж»**Цель: подготовка компетентного специалиста по туризму в условиях новой образовательной практики, характеризующейся инновационными технологиями обучения, современной учебно-производственной базой, интеграцией образования и туриндустрии<http://gou-uipk.ru/uptf-kolledz-tur.html> |
| 3.2.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (РЕГИОНАЛЬНОЙ) ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ (НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ РЕКВИЗИТЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ) |
| - направленность среднего профессионального образования на подготовку специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования (Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 68);- обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики;- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся (Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года, одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. №ПК-5вн);- модернизация учебно-материальной базы в целях преодоления кадрового дефицита в экономике и повышения качества подготовки выпускников;- модернизация материально-технической базы учреждений начального и среднего профессионального образования, обеспечивающих подготовку кадров под приоритетные направления развития экономики Ярославской области (Областная целевая программа «Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области на 2013-2015 годы», утверждена постановлением Правительства области от 29.12.2012 № 1567-п) |
| 3.3.КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА |
| Создание для профессиональной подготовки специалистов по туризму, являющемуся приоритетным направлением развития г. Углича и Ярославской области, учебной и материально-технической базы, соответствующей требованиям современной экономики и инновационным технологиям подготовки кадров, способствующей быстрой адаптации выпускников к условиям и требованиям туристических предприятий |
| 3.4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 2014 год |
| 3.5.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ) |
| - повышение качества подготовки специалистов по туризму, являющемуся приоритетным направлением развития экономики города Углича и Ярославской области;- создание в колледже инновационной базы учебной и производственной практики, имитирующей работу реальной турфирмы, направленной на формирование у выпускников профессиональных компетенций по предоставлению туроператорских, турагентских и экскурсионных услуг;- разработанные методические рекомендации по организации работы учебно-производственной туристической фирмы как базы для инновационной деятельности в области подготовки специалистов туриндустрии;- разработанные учебно-методические комплексы и комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям, учебным дисциплинам, производственной практике, соответствующие ФГОС СПО и требованиям работодателей;- разработанные авторские турпродукты в области молодёжного и детского туризма. |
| 3.6.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА |
| - создание на базе колледжа обучающего этнографического музея;- создание на базе учебно-производственной туристической фирмы «Колледж-тур» ресурсного центра по повышению квалификации специалистов по туризму и сервису |
| 3.7.ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| - соблюдение установленных сроков, отведенных для реализации проекта;- реализация проекта в соответствии с его бюджетом;- качество конечного продукта и его соответствие поставленным задачам |
| 3.8.ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ ГРАЖДАН) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА |
| студенты, школьники, преподаватели учреждений профессионального образования, представители туристического бизнеса |
| 3.9.ОРГАНИЗАЦИИ - СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ) |
| * Управление по туризму и международным связям Администрации УМР;
* МУ «Туристский информационный центр «Углич»;
* Музеи: Угличский кремль, Музей гидроэнергетики, Музей городского быта 19 в., Дом-музей «Легенды Углича», Музей «Под благодатным покровом»;
* ООО «Город ремесел»
 |

1. **Ресурсное обеспечение проекта**:

|  |
| --- |
| 4.1.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  |
| N п/п | Ф.И.О. сотрудникаДолжность, ученая степень, ученое звание (при наличии)  | Проекты при участии специалиста  | Функции сотрудника при реализации проекта |
|  | Курилова Л.М., директор колледжа, канд. пед. наук | 1.1., 2.1.,2.2. | непрерывный мониторинг реализации проекта, контроль и оценка результатов; ресурсное обеспечение проекта; организация и проведение семинаров по тематике детского и молодежного туризма и организации учебно - производственных фирм; разработка методических рекомендаций по организации работы учебно - производственной фирмы |
|  | Смирнова Т.М., зам. дир по учебной работе, канд. пед. наук | 1.1.,3.1. |
|  | Гурская С.Л., зам. дир. по научно-методической работе, канд. филол. наук | 2.1., 3.1. |
|  | Иванова Л.М., зав. производственной практикой | 1.1., 3.1. | организация учебной и производственной практики студентов |
|  | Лукьянчикова А.Е., рук. ИМЦ, преподаватель немецкого языка | 1.1., 3.1. | создание банка данных детского и молодежного туризма; разработка УМК по ПМ в соответствии с ФГОС СПО; руководство деятельностью студентов по разработке программ обслуживания туристов; организация сотрудничества с социальными партнерами с целью привлечения туристов; руководство созданием сайта и работой по продвижению турфирмы |
|  | Курилова А.А., преподаватель английского языка | 3.1. |
|  | Поликарпова К.В., преподаватель спецдисциплин |  |
|  | Буц Е.Е., преподаватель спецдисциплин | 3.1. |
|  | Кудрявцева К.Н., гл. бухгалтер |  | учет, распределение и контроль бюджетных и внебюджетных средств |
|  | Кудрявцева Н.В., зам. дир по административно - хозяйственной работе | 2.1.,2.2. | организация ремонта помещений колледжа, предназначенных для офиса фирмы и хостела |
|  | Горшков А.С., инженер-программист | 2.2. | оснащение фирмы офисной техникой |
|  | Ушакова Г.А., комендант студенческого общежития №4 |  | оснащение номеров хостела мебелью, мягким инвентарем, посудой |
| 4.2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется реализация проекта  |
|  | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ |
|  | Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 года №132-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 №15-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 05.02.2007 №12-ФЗ) |
|  | Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» от 2.08.2009 года №217-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ) |
|  | Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 г. № 452 |
|  | Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. №490 (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.03.2013 №206) |
|  | Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года, одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. №ПК-5вн |
|  | Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждена постановлением Губернатора области от 22.06.2007 №572 |
|  | Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2015 годы, утверждена постановлением Правительства области от 19.07.2010 № 533-п (в ред. постановления Правительства области от 11.06.2013 № 666-п |
|  | Областная целевая программа «Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области на 2013-2015 годы», утверждена постановлением Правительства области от 29.12.2012 № 1567-п |
| 4.3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |
| N п/п | Источники финансирования | Объемы финансирования |
|  | Бюджетные средства | 1 000 000 руб. |
|  | Внебюджетные средства | 200 000 руб. |

1. **Механизм реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат | Сроки  |
| 1 | Открытие учебно - производственной туристической фирмы «Колледж-тур» на базе ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально - педагогический колледж:  | локальный акт «Положение об учебно - производственной туристической фирме «Колледж-тур»» | 1 кв. 2014 г. |
| 1.1. | ремонт помещений, предназначенных для офиса фирмы «Колледж - тур» и (хостела); | ремонт пола, потолка, стен, замена дверей, светильников | 1-2 кв. 2014 г. |
| 1.2. | оснащение фирмы «Колледж - тур» и номеров хостела офисной техникой, мебелью, посудой, мягким инвентарем | приведение учебно - производственной базы в соответствие с ФГОС СПО, требованиями экономики | 2 кв. 2014 г. |
| 2. | Обновление учебно - методического обеспечения образовательного процесса в рамках подготовки специалистов сферы туризма | разработанные УМК и комплекты КОС по профессиональным модулям, учебным дисциплинам, производственной практике | 2-3 кв. 2014 г. |
| 3. | Организация учебной и производственной практики студентов специальности 100401 Туризм на базе учебно - производственной туристической фирмы «Колледж-тур» | договоры о сотрудничестве с музеями, турфирмами, турагентствами, гостиницами; новые авторские турпродукты в области молодёжного и детского туризма; оказание туристических услуг и реализация турпродуктов; создание сайта и продвижение фирмы | 3-4 кв. 2014 г. |
| 4. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников колледжа | прохождение курсов повышения квалификации с привлечением руководителей и менеджеров крупных турфирм – 100% руководителей практики | 3-4 кв. 2014 г. |
| 5.  | Сетевое взаимодействие с другими учебно-производственными турфирмами: фирмой «Град» (ЯГК); учебным турцентром «Царскосельский кампус» (ЛГУ им. А.С. Пушкина) | обмен опытом работы учебно - производственных туристических фирм | 3-4 кв. 2014 г. |
| 6. | Разработка научно-организационного обеспечения функционирования учебно - производственной туристической фирмы «Колледж-тур» | сборник методических рекомендаций по организации работы учебной фирмы | 4 кв. 2014 г. |

Директор ГОУ СПО ЯО

Угличский индустриально-педагогический колледж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М.Курилова

 /подпись руководителя ОУ/

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ г.