**Календарный план**

**регионального конкурса программ перехода школ в эффективный режим работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Результат | Ответственный |
| **Доконкурсный этап** |
| 27.08.2020 | Заседание организационного комитета: 1. Обсуждение подготовки, организации и проведения регионального конкурса программ перехода школ в эффективный режим работы.
2. Обсуждение кандидатур для формирования экспертной комиссии.
 | Протокол 1.План график Списочный состав экспертной комиссии | Наумова О.Н. |
| 09.09.2020 | Семинар для школьных команд, потенциальных участников конкурса «Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы» | Программа, сценарий проведения семинара | Полищук С.М.Никитина Ю.С. |
| 9 - 30.09.2020 | Консультирование школьных команд по доработке программы перехода школы в эффективный режим работы | График консультацийЖурнал консультаций | Полищук С.М.Алферова А.Б.Наумова О.Н. |
| 29.09.2020 | Семинар для экспертов конкурса | Программа семинара | Куприянова Г.В. |
| 21-30.09.2020 | Прием заявочных документов для участия в конкурсе. Регистрация участников  | Регистрационный лист | Наумова О.Н. |
| 21-30.09.2020 | Размещение заявок организаций - участников конкурса на сайте института | Сайт  | Никитина Ю.С.Наумова О.Н. |
| **Проведение конкурса** |
| 2.10.2020 | Заседание организационного комитета о допуске ОО к участию в конкурсе | Протокол | Наумова О.Н. |
| 5.10.2020 | Информирование организаций о решении оргкомитета о допуске или отказе от участия в конкурсе | Информационное письмоСайт | Никитина Ю.С. |
| 6.10.2020 | Формирование папки эксперта и рассылка экспертам  | Папка эксперта | Никитина Ю.С. |
| 6-12.10.2020 | Заочный этап проведения экспертизы | Экспертные заключения | Наумова О.Н. |
| 14.10.2020 | Заседание экспертной комиссии  | Заключения экспертов, сводная таблица по результатам второго этапа, протокол  | Куприянова Г.В.Наумова О.Н. |
| 15.10.2020 | Заседание оргкомитета о допуске организаций или отказе в допуске к участию в очном этапе конкурса | Протокол | Наумова О.Н. |
| 15.10.2020 | Информирование организаций о допуске или отказе от участия в очном этапе конкурса | Информационное письмо  | Никитина Ю.С. |
| 27-28.10.2020 | Защита (очная форма) программ | Экспертные заключения | Наумова О.Н. |
| 30.10.2020 | Заседание экспертной комиссии | Итоговый протокол | Куприянова Г.В.Наумова О.Н. |
| 30.10.2020 | Заседание оргкомитета: подведение итогов конкурса | ПротоколПеречень ОО – победителей | Наумова О.Н. |
| **Постконкурсный этап** |
| 11.11.2020 | Утверждение победителей и призеров конкурса | Приказ ИРО | Никитина Ю.С. |
| 12.11.2020 | Информирование организаций об итогах конкурса | Информационное письмо Сайт | Никитина Ю.С. |
| 12.11.2020 | Подготовка предложений департаменту образования о признании ОО - победителей конкурса региональными инновационными площадками  | Предложения о признании ОО РИП | Полищук С.М.Наумова О.Н. |
| 16.11.2020 | Консультирование школьных команд по доработке программы перехода школы в эффективный режим работы | График консультацийЖурнал консультаций | Полищук С.М.Алферова А.Б.Никитина Ю.С. |