**Отчет базовой площадки МОУ СОШ № 20 г. Рыбинск**

**2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Факт (дата, гиперссылка, кол-во участников) |
| 1 | Разработка учебно-методического пособия «Организация шахматного образования в условиях реализации обновленного ФГОС НОО» | март | Сценарий мероприятия по внеурочной деятельности «Юный шахматист» в рамках проведения мероприятий в школьном лагере (приложение к пособию) |
| 2 | Участие во Всероссийском анкетировании обучающихся 5 - 11 классов об их физической активности | март | 22-29.03.2024 Благодарность Национальной ассоциации учителей физической культуры совместно с НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков <https://forms.yandex.ru/u/65c5f179f47e733e050e2688/>  |
| 3 | Вебинар по организации внеурочной деятельности «Клуб юных шахматистов» по спортивно-оздоровительному направлению | апрель | Видеоролик «Юный шахматист» - <http://cnppm.iro.yar.ru/?p=17181>  |
| 4 | вебинар «Актуальные вопросы преподавания учебного предмета «Физическая культура» | апрель | 23.04.2024 Ссылка на видеозапись вебинара - <https://iro.vr.mirapolis.ru/mira/s/nRHzyv> В работе мероприятия приняло участие 45 педагогов из 12 муниципальных образований Ярославской области (г.о. Рыбинск, г.о. Ярославль, Большесельский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Некрасовский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский муниципальный район) <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8036> |
| 5 | Консультация педагога-психолога по организации образовательного процесса по учебному предмету «Физическая культура» | апрель | Видеорлик «Психологическая компетентность учителя физической культуры» - чат «СФЕРУМ» - <https://web.vk.me/convo/2000000006>  |
| 6 | Подготовка проекта методического письма по преподаванию учебного предмета «Физическая культура» | май | июнь - для всех ОО Ярославской области |