**ПЛАН РАБОТЫ на первый год (2023) реализации программы**

**Базовой площадки**

«Эффективные практики и механизм реализации принципа преемственности в образовательном процессе в условиях обновленного ФГОС НОО»

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 28" г. Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| активизация деятельности ОО  п/п | Наименование мероприятий | Сроки, место проведения  мероприятий | Категория участников | Форма представления итоговых материалов | ФИО ответственных (исполнителей) |
| **Согласование целей и задач осуществления преемственности** | | | | | |
|  | Круглый стол  «Реализация единой линии развития ребенка на этапах предшкольного и  начального школьного детства как целостного процесса» (в рамках семинара «Основные направления методической работы РМО УНО в 2023г.») | ГАУ ДПО ЯО ИРО  февраль, 2023 | Административные команды ДОУ, средней школы №28 | Кейс материалов семинара | Е.Н. Мартынова (КОО ИРО)  О.В. Зыкова, заведующие  ДОУ № 12,19, 57, 125, 167, 232 |
| **Обогащение организационных форм и методов обучения** | | | | | |
| 2. | Круглый стол  «Построение единого развивающего пространства»  (в рамках КПК «Формирование функциональной грамотности в начальной школе») | ГАУ ДПО ЯО ИРО (по согласованию)  г. Ярославль, средняя школа  № 28  март, 2023 | Заместители директора ОО, заместители заведующего, старшие воспитатели, методисты, психологи, логопеды, дефектологи, педагоги ДОУ | Кейс материалов семинара | Е.Н. Мартынова (КОО ИРО)  Л.А. Голицина  О.Ю. Зарубина  А.А. Мамонова  О.В. Неганова  . |
| 3. | Круглый стол  «Построение единого образовательного пространства» | г. Ярославль средняя школа  № 28  апрель, 2023 | Учителя 1, 4-х классов, воспитатели подготовительных групп | Кейс материалов семинара | Е.Н. Мартынова  (КОО ИРО)  Л.А. Голицина  О.Ю. Зарубина  А.А. Мамонова  И.В. Быкова,  И.Л. Юрлова  О.В. Неганова  . |
| **Отбор содержания образования для детей с учётом принципов непрерывности образования** | | | | | |
| 4. | Мастер классы педагогов детского сада и школы «Педагогические технологии, технологии эффективной социализации детей в работе детского сада и школы». | г. Ярославль, средняя школа  № 28  март-апрель 2023 | Учителя 4-х классов, воспитатели подготовительных групп | Кейс материалов семинара | Е.Н. Мартынова  (КОО ИРО)  Л.А. Голицина  О.Ю. Зарубина  А.А. Мамонова |
| 5. | Мастерские «Формирование функциональной грамотности»  (в рамках КПК «Формирование функциональной грамотности в начальной школе») | г. Ярославль, средняя школа  № 28  март 2023 | Учителя начальных классов, воспитатели подготовительных групп | Сборник методических материалов: сценарии занятий, по формированию функциональной грамотности | Е.Н Мартынова  (КОО ИРО) Л.А.Голицина  О.Ю. Зарубина  А.А. Мамонова  О.В. Неганова  И.Р Лягаева. |
| 6. | Семинар – практикум  «Дети группы риска» | г. Ярославль, средняя школа  № 28  май-июнь 2023 | Учителя начальных классов, психологи, логопеды, дефектологи, педагоги ДОУ | Кейс материалов семинара | Е.Н. Мартынова (КОО ИРО)  Л.А. Голицина  О.Ю. Зарубина  А.А. Мамонова  . |
| 7. | Дискуссионная площадка: «Результаты адаптации выпускников детского сада» (в рамках КПК Обновлённый ФГОС НОО: формирование метапредметных и личностных результатов») | г. Ярославль, средняя школа  № 28  сентябрь 2023 | Учителя 1 -х классов, метролог, психологи, логопеды, дефектологи, педагоги ДОУ воспитатели подготовительных групп | Методические рекомендации | Л.А. Голицина  О.Ю. Зарубина  А.А. Мамонова  О.В. Неганова  Н.А. Малышева  Е.Н. Мартынова  (КОО ИРО) |
| **Преемственность форм и методов организации учебной дея­тельности средней и начальной школы** | | | | | |
| 8. | Круглый стол «Использование преемственных образовательных технологий. Решение проблем адаптации 5-го класса. | г. Ярославль, средняя школа № 28  февраль- сентябрь 2023 | совместная методическая работа учителей уровня начального общего и основного общего образования | Кейс материалов семинара | Е.Н. Мартынова  (КОО ИРО)  С.Н. Сухова |
| 9. | Практикумы «Проблема одарен­ных детей. Разработка единой системы повторения и контроля» (в рамках КПК Обновлённый ФГОС НОО: формирование метапредметных и личностных результатов»). | г. Ярославль, средняя школа № 28  февраль- сентябрь 2023 | совместная методическая работа учителей уровня начального общего и основного общего образования | Кейс материалов семинара | Е.Н. Мартынова (КОО ИРО)  С.Н. Сухова |
| 10. | Научно-практическая конференция «Чтения Горецкого» | ГАУ ДПО ЯО ИРО  Декабрь 2023 | Учителя начальных классов, воспитатели подготовительных групп | Публикации в сборник материалов конференции, стендовые доклады | Мартынова Е.Н. (КОО ИРО)  Голицина Л.А.  Сухова С.Н.  Зарубина О.Ю. |

Директор средней школы № 28 О.В. Зыкова

Зав. кафедрой общего образования ГАУ ДПО ЯО ИРО О.В. Пополитова