**УТВЕРЖДЕН**

Ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО

Золотарева А.В.

**« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2019

**СОГЛАСОВАН**

**Руководитель центра** сопровождения

проектов

Кораблева А.А.

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА:**

**«Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО**

**с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО»**

(наименование в соответствии с ТЗ)

|  |
| --- |
| 1. **Основные положения**
 |
| ***Срок начала и окончания проекта*** | март 2019 – декабрь 2021 г. |
| ***Проектная команда (проектный офис)*** |
|  | Полное наименование организации | ФИО  |
| ***Функциональный заказчик*** | департамент образования Ярославской области |  |
| ***Руководитель / куратор проекта*** | ГАУ ДПО ЯО ИРО/ кафедра профессионального образования | Харавинина Л.Н. |
| ***Потенциальные партнеры (соисполнители проекта при наличии)*** | ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества образования» | Петухова Нина Ивановна, |
| ***Образовательные организации – участники проекта***  |  ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж,ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж,ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж,ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского,ГПОУ ЯО Ярославский автомеханический колледж,ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций | Богомолов Николай Алексеевич,Курилова Людмила Михайловна,Порошин Андрей Николаевич,Белова Елена Викторовна,Трошин Андрей Николаевич,Артемьев Олег Алексеевич |
| **2. Содержание проекта** |
| ***2.1. Обоснование проблемы:***- перечень задач государственной (региональной) политики в сфере образования, на решение которых направлен проект организации-заявителя (реквизиты нормативного акта, в соответствии с которым указывается перечень задач);- анализ запросов образовательных организаций, возможных проблем, соотносимых с целью проекта;- краткое обоснование актуальности и инновационности проекта с постановкой проектной проблемы. | С 01 сентября 2019 года в Российской Федерации начинается повсеместный переход образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (далее ФГОС СОО).В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) «получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом профиля и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».В Ярославской области программы среднего профессионального образования одновременно с получением среднего общего образования (далее СОО) реализуют 36 профессиональных образовательных организаций (100 процентов от общего числа ПОО Ярославской области), по которым обучается около 17 тыс. человек. Ежегодный прием в профессиональные образовательные организации (далее – ПОО) выпускников школ на базе основного общего образования, составляет около 5.5. тыс. чел.Особенностью реализации образовательных программ ПОО данного вида состоит в том, что они интегрируют в своих пределах два ФГОС: ФГОС СПО и ФГОС СОО. Программы среднего профессионального образования различаются по двум видам:* программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), в которых ФГОС СОО распределяется на весь срок реализации программы среднего профессионального образования, при этом объем и сложность изучения общеобразовательных дисциплин зависит от выбранного профиля;
* программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), в которых ФГОС СОО реализуется только на первом курсе обучения, т.е. в течение одного года обучения, что вносит сложность с распределением времени и уровня освоения планируемых образовательных результатов не только в зависимости от профиля, но и от рекомендуемого ФГОС СОО.

Переход на выполнение ФГОС СОО вызывает трудности в работе руководящих и педагогических работников ПОО Ярославской области. В их основе лежит необходимость интеграции двух нормативных документов, составленных в различной логике, с применением различной терминологии и различным пониманием образовательных результатов. В связи с указанными факторами у ПОО Ярославской области возникает настоятельная потребность в получении содействия в разработке и методическом обеспечении основных профессиональных образовательных программ с одновременным получением СОО. Просьба об оказании содействия в разработке новых образовательных программ с получением СОО были высказаны 27.02.2018 г. и 04.12.2018 на заседаниях методических объединений руководящих работников ПОО Ярославской области. Решение данной задачи может быть осуществлено на основе реализации регионального проекта, реализуемого в сфере профессионального образования Ярославской области, путем разработки комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих сопряжение ФГОС СПО и ФГОС СОО в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ СПО. Комплект будет разработан временными творческими коллективами, включающими ученых и практиков образовательных учреждений Ярославской области, также будут привлечены специалисты ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества образования.Разрабатываемые материалы будут вынесены для обсуждения в рамках работы областных методических объединений руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Ярославской области |
| ***2.2. Цель проекта*** | оказание содействия профессиональным образовательным организациям Ярославской области в реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего образования (далее – ОПОП с СОО) на основе ФГОС СОО путём разработки и апробации комплекта учебно-методических материалов |
| ***2.3. Задачи проекта*** | 1. Уточнение дефицитов в учебно-методическом обеспечении реализации ОПОП с СОО в профессиональных образовательных организациях; определение основных направлений и наименований разработки, необходимых учебно-методических материалов.2. Разработка в рамках создания временных творческих коллективов примерного комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию ОПОП с СОО на основе ФГОС СОО.3. Апробация в отдельных профессиональных образовательных организациях Ярославской области разработанных учебно-методических материалов и их обсуждение в рамках областных методических объединений руководящих и педагогических работников.4. Тиражирование комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ с СОО и разработка на их основе программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Ярославской области |
| ***2.3. Описание результатов и продуктов проекта*** |
| ***№*** | ***Результаты*** | ***Показатели результата и продукты проекта (***возможно: по целевым группам: региональной системы образования, образовательной организации, администрации ОО, педагогов, обучающихся и др.) |
| 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Показатели | Продукты[[1]](#footnote-1) | Показатели | Продукты | Показатели | Продукты |
| ***1*** | Разработана и апробирована учебно-методическая база для реализации в ПОО ЯО ОПОП с СОО на основе ФГОС СОО | - 100 % ПОО разработали ОПОП с одновременным получением СОО (ППКРС и ППССЗ) для реализации ФГОС СОО - 50% ОПОП СПО, учебные дисциплины которых разработаны в полном соответствии с ФГОС СОО | 1. перечень документов учебно-методического обеспечения реализации ОПОП с СОО,2. макет ОПОП с СОО,примерный учебный план для ППКРС,примерный учебный план для ПССЗ3. Методические рекомендации по учету профиля получаемого профессионального образования при разработке ОПОП с СОО4. МР по проектированию рабочих программ предметов общеобразовательного цикла | 100 % ПОО разработали ОПОП с одновременным получением СОО (ППКРС и ППССЗ) для реализации ФГОС СОО,- 100% ОПОП СПО, учебные дисциплины которых разработаны в полном соответствии с ФГОС СОО | 1. Метод. рекомендации о проектировании программы развития УУД при освоении предметов общеобразовательного цикла2. методические рекомендаций по проектированию программы воспитания и социализации в соответствии с ФГОС СОО3. Методические рекомендации по проектированию системы оценки образовательных результатов как элемента ОПОП. | 100 % ПОО разработали и апробировали ОПОП с одновременным получением СОО (ППКРС и ППССЗ) для реализации ФГОС СОО,- 100% ОПОП СПО, учебные дисциплины которых разработаны в полном соответствии с ФГОС СОО | 1. Комплект материалов проекта для публикации и тиражирования |
| ***2*** | Приобретены новые компетенции руководящими и педагогическими работниками ПОО ЯО по реализации ОПОП с СОО на основе ФГОС СОО | - 50 % руководящих и работников ПОО ЯО, подготовленных к проектированию и реализации образовательных программ на основе ФГОС СОО | 1. ППК «Реализация требований ФГОС СОО в ПОО. Предмет» | - 80 % руководящих и работников ПОО ЯО, подготовленных к проектированию и реализации образовательных программ на основе ФГОС СОО | 1. ППК «Реализация требований ФГОС СОО в ПОО. Предмет» | - 100 % руководящих и работников ПОО ЯО, подготовленных к проектированию и реализации образовательных программ на основе ФГОС СОО | 1. ППК «Реализация требований ФГОС СОО в ПОО. Предмет» |
| ***3*** | Осуществлен анализ применения разработанных материалов в профессиональных образовательных организациях Ярославской области | - получены положительные рецензии  | - положительные рецензии и отзывы потребителей на методические разработки года  | - получены положительные рецензии  | - положительные рецензии и отзывы потребителей на методические разработки года | - получены положительные рецензии  | - положительные рецензии и отзывы потребителей на методические разработки года |
| ***2.4. Ресурсное обеспечение проекта****2.4.1. Кадровое обеспечение проекта* |
| ***№*** | ФИО специалиста | Образование, должность | Функционал в проекте |
|  | Харавинина Любовь Николаевна | заведующий кафедрой профессионального образования, ГАУ ДПОЯО ИРО | руководитель |
|  | Выборнов Владимир Юрьевич | руководитель центра профессионального образования, ГАУ ДПОЯО ИРО  | куратор |
|  | Задорожная Ирина Васильевна | методист кафедры профессионального образования, ГАУ ДПОЯО ИРО  | руководитель ВРК по проектированию программ учебных предметов |
|  | Петухова Нина Ивановна | начальник отдела аккредитации, ГУ ЯО ЦОиККО | рецензирование материалов |
|  | Андреева Елена Юрьевна | методист, ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж | участник проекта |
|  | Курилова Людмила Михайловна | директор ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж | руководитель базовой площадки |
|  | Смирнова Татьяна Михайловна | заместитель директора учебной работе, ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж | участник проекта |
|  | Лукьянчикова Алла Евгеньевна | заместитель директора по научно-методической работе, ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж | участник проекта |
|  | Бажанова Ольга Авенировна | заместитель директора ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж | участник проекта |
|  | Охапкина Ольга Юрьевна | заместитель директора по учебной работе, ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского | участник проекта |
|  | Елкин Александр Иванович | заместитель директора по учебной работе, ГПОУ ЯО Ярославский автомеханический колледж | участник проекта |
|  | Яшпатрова Елена Владимировна | заместитель директора по ОД ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций | участник проекта |
|  | Карпова Екатерина Владимировна | заместитель директора по учебной работе | участник проекта |
|  | Ершова Анна Викторовна | Ведущий специалист по общему образованию департамента образования | рецензирование материалов |
| *2.4.2. Финансовое обеспечение проекта* |
| *№* | *Источники и объемы финансирования* | *Наименование расходов по годам* |
| 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|  | в рамках государственного задания ГАУ ДПО ЯО ИРО | *бюджет* | *бюджет* | *бюджет* |
|  |  |  |  |  |
| ***2.5.Возможные риски проекта*** |
| Название риска | Возможные способы преодоления |
| 1. Изменение законодательства Российской Федерации в сфере образования, в том числе изменение ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования.
2. Ошибочное определение актуальных направлений для разработки учебно-методических материалов и увеличение сроков реализации проекта.
3. Организационно-технические трудности для работы временных творческих коллективов, состоящих из работников ПОО, находящихся в отдаленных районах Ярославской области.
 | 1. своевременное отслеживание законодательства Российской Федерации в сфере образования, в том числе изменение ФГОС СПО и ФГОС СОО, гибкое реагирование на уточнение в рабочих материалах 2. Корректировка позиций и направлений с учетом рекомендаций ЦОиККО и ДО ЯО,стимулирование участников проектной группы по важности соблюдения сроков проекта,3. Поддержка тонуса сотрудничества, использование дистанционных форм сотрудничества. |

1. Указание продуктов возможно не по всем показателям, только там, где они целесообразны [↑](#footnote-ref-1)