**Отчет структурного подразделения за 1 полугодие 2021 года**

**Структурное подразделение: кафедра начального образования**

**Раздел 5. Результаты деятельности СП по организации проектов**

**(в т.ч. РИП)**

***Название проекта***

**«Тьюторский центр для учителей начальных классов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Участники проекта*  *(название ОО)* | *Основные направления в отчетный период [[1]](#footnote-1)* | *Количество проведенных мероприятий[[2]](#footnote-2)(в соответствии с ГЗ)* | | *Название мероприятий, событий, проведенных в течение отчетного периода (в соответствии с ГЗ)* | *Источники информации*  */гиперссылка* | *Результативность деятельности в отчетный период* | |
| *план[[3]](#footnote-3)* | *факт[[4]](#footnote-4)* | *результаты* | *продукты* |
| *17 МО* | * Создание тьюторской сети и разработка межмуниципальной модели тьюторского сопровождения | 2  1  2 | 2  1  2 | Представление моделей тьюторского сопровождения координаторами МТК на Совете тьюторов (в рамках вебинаров «Психологические основы работы со взрослыми»)  Работа информационно-методического ресурса сообществ Тьютор+ и Тьютор 2.2 «Дневник сообщества»  Вебинар «Технологии дистанционного обучения младших школьников»  Вебинары по подготовке тьюторов:  «Тьюторские мастерские»  Разработка УММ для ИОМ дистанционного обучения по ППК «Модернизация содержания и технологий НОО»  Подготовка пакета методических и цифровых материалов для обеспечения тьюторской деятельности «Методический портфель тьютора» (2 п/г) | [11-03-2021](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5278)  18.06 ИС ИРО    [12-05-2021](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5490)  [ИРО: 25-02-2021 г. Вебинар «Тьюторские мастерские»](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5416)  [ИРО: 13-04-2021 г. Вебинар «Тьюторские мастерские»](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5414)    ЭРА СКОП | *Заключены соглашения с муниципальными органами управления образованием – 17 МР*  *Созданы муниципальные команды тьюторов*  *Создано виртуальное пространство тьюторской сети*  *Описание модели непрерывного дополнительного профессионального образования учителей начальных классов на основе тьюторского сопровождения сделано в Положении о тьюторском сопровождении (представлено в ДО ЯО)* | *Сайт Тьюторского центра* [*http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/*](http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/)  *Сообщество Тьютор +*  [*http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=164*](http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=164)  *Сообщество Тьютор 2.2*  [*http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=141*](http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=141) |

**Аналитическая часть**

1. *Приоритетные направления работы на предстоящий период.*

Описание результатов и обобщение опыта реализации проекта “**«Тьюторский центр для учителей начальных классов»**

1. В соответствии с паспортом и дорожной картой проекта [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается только количество работ, которые были осуществлены СП в рамках организации проектов [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с утвержденным планом мероприятий (работ) по проекту [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются работы, выполненные по факту, в случае не выполнения – в аналитической части указывается причина; дополнительные мероприятия указываются вместе с остальными в следующей графе, их проведение обосновывается в аналитической части отчета по направлению деятельности. [↑](#footnote-ref-4)