Приложение 2 к приказу

от 04.03.2021 № 01-03 / 41

Дорожная карта регионального проекта

«Реализация эффективных воспитательных практик в региональной сети служб медиации»

| № | Название мероприятия, действия, события | Даты, (сроки) | Ответственный | Образовательные организации-участники проектной деятельности* | Ожидаемые продукты (продуктовая линейка)** | Ожидаемые результаты*** | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация мероприятий Межведомственного плана комплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области в 2021 году, в том числе, зафиксированных в плане реализации проекта | В течение года | Чиркун О.В., координаторы служб медиации (примирения) ЯО | соисполнители проекта | Методические и аналитические материалы по реализации плана | Активность соисполнителей проекта в реализации мероприятий плана |  |
|  | Реализация ППК «Конструирование программы воспитания образовательной организации» (24 часа) | Март – апрель 2021 | Чиркун О.В., Стоянова И.Д. |  | Пакет итоговых продуктов обучающихся | Обученных не менее 25 человек |  |
|  | Реализация ППК «Создание воспитывающей среды в образовательной организации» (36 часов) | 15.09 – 14.10 | Чиркун О.В., Стоянова И.Д. |  | Пакет итоговых продуктов обучающихся | Обученных не менее 25 человек |  |
|  | Реализация ППК «Медиация: конструирование восстановительных программ» (56 часов) (2 группы) | 03.02 – 30.03 20.03 – 05.04 | Чиркун О.В. |  | Пакет итоговых продуктов обучающихся | Обученных не менее 50 человек |  |
|  | Реализация ППК «Работа учителя с различными видами девиации обучающихся» (36 часов) | 28.01 – 02.03 | Чиркун О.В. |  | Пакет итоговых продуктов обучающихся | Обученных не менее 25 человек |  |
|  | Организации и проведение научно-методических семинаров по теме проекта | В течение года | Чиркун О.В., Медведева С.А., координаторы служб медиации (примирения) ЯО | соисполнители проекта | Методические и аналитические материалы | - Участников мероприятий не менее 100 человек - Активность соисполнителей проекта |  |
|  | Круглый стол «Защита прав несовершеннолетних: создание условий для формирования достойной жизненной перспективы» | 16.02 | Чиркун О.В. | соисполнители проекта | Методические и аналитические материалы | - Участников мероприятий не менее 50 человек - Активность соисполнителей проекта |  |
|  | Функционирование методического объединения координаторов – медиаторов | в течение года | Чиркун О.В. координаторы служб медиации (примирения) ЯО | координаторы – медиаторы | - Методические и аналитические материалы - Банк супервизий и работ со случаями с применением восстановительных программ | Активно развивающееся сообщество: формирование корпуса вновь назначенных координаторов служб примирения; обновление составов служб (с учетом новых координаторов); не менее 4 заседаний постоянно действующей «дискуссионной площадки» (с формированием банка ситуаций); подготовлены команды для участия в Фестивале служб медиации (не менее 10 команд служб примирения / медиации); проведена открытая экспертиза практических материалов / продуктов проекта (не менее 5 штук) |  |
|  | Практические материалы «Рекомендации для педагогических работников по разработке вариативного модуля Программы воспитания с применением восстановительных программ и медиативных практик» | ноябрь | Чиркун О.В., координаторы служб медиации (примирения) ЯО | координаторы – медиаторы | Практические материалы для пособия | Наличие практических и методических материалов (не менее 5 эффективных практик с описанием) |  |
|  | Практическое пособие «Лучшие модели в области применения эффективных воспитательных методик и технологий в сети служб медиации (примирения) и использование восстановительных программ и медиативных практик в вариативных модулях Программ воспитания ОО» | ноябрь | Чиркун О.В., координаторы служб медиации (примирения) ЯО | соисполнители проекта | - апробированные и описанные лучшие модели | - Активность соисполнителей проекта - Наличие практических и методических материалов - Подготовлены материалы для тиражирования в МР (не менее 8 МР, где функционируют в ОО службы примирения / медиации), в территориальных службах (Ростовский МР, Угличский МР, Тутаевский МР, Рыбинский МР) |  |
|  | Участие в конкурсах | В ходе реализации проекта | Чиркун О.В., Медведева С.А. координаторы служб медиации (примирения) ЯО |  | - Методические и аналитические материалы | Активность соисполнителей проекта: - реализовано адресное сопровождение представителя – конкурсанта по теме проекта (не менее 3 участников) - получена внешняя экспертная оценка конкурсной комиссии (жюри) - оформлены конкурсные материалы как эффективный практический опыт (в том числе для практических продуктов проекта) |  |
|  | Мониторинг результативности проекта (сбор данных и аналитические материалы для региональных мониторингов в сфере воспитания в ЯО в 2021 году) | 2 раза в год | Чиркун О.В., Стоянова И.Д. |  | - Пакет инструментов для проведения процедуры мониторинга – Аналитическая справка | Аналитические материалы |  |
|  | Видеоконференция «Педсовет76 «Рабочая программа воспитания: от проекта до внедрения» | 28.10 | Чиркун О.В., Стоянова И.Д. |  | Методические и аналитические материалы | - Активность соисполнителей проекта - Наличие практических и методических материалов |  |
|  | Фестиваль служб медиации (примирения) | Ноябрь - декабрь | Чиркун О.В., Стоянова И.Д. |  | Методические и аналитические материалы | Активность соисполнителей проекта и сообщества координаторов – медиаторов: - прирост количества координаторов (не менее 4 из МР) - количество команд - участников в Фестивали за последние 4 года - количество вовлеченных медиаторов – ровесников в мероприятиях фестиваля (не менее 75% групп поддержки участников) |  |