Приложение 1 к приказу

от 04.03.2021 № 01-03 / 41

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Реализация эффективных воспитательных практик в региональной сети служб медиации»

| Основные положения |
| --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
| Проектная команда (проектный офис) |
|  | Полное наименование организации | ФИО |
| Функциональный заказчик | Департамент образования Ярославкой области | Лобода И. В. |
| Руководитель / куратор проекта | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» | Руководитель проекта: Чиркун О.В., и.о.зав.кафедрой общей педагогики и психологии Координатор: Медведева С.А., старший преподаватель кафедры общей педагогики и психологии |
| Потенциальные партнеры (соисполнители проекта при наличии) | Партнеры: - Управление по социальной и демографической политике Правительства области - ОДН и ЗП (отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав) - УМВД России по Ярославской области - Общественный центр «Судебно-правовая реформа» - Научно-методический центр педагогической рискологии Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия социального управления» | Конт. - Шишакова И.Е. Морозова С.В., Безобразова О.В. Максудов Р.М., Коновалов А.Ю. Ножичкина Л.В. |
| Образовательные организации – участники проекта | МОУ СОШ № 40 (г.Ярославль) | Клёпова Светлана Станиславовна |
|  | МУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Ярославля | Луканина Марина Федоровна |
|  | МУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков «Стимул» города Тутаева | Шпейнова Нина Николаевна |
|  | МОУ Песоченская средняя общеобразовательная школа Рыбинского муниципального района | Сенченко Сергей Александрович |
|  | МОУ «Средняя школа поселка Ярославка» Ярославского муниципального района | Петрушова Наталия Александровна |
|  | МДОУ «Детский сад № 101» (г.Ярославль) | Белова Ирина Владимировна |
|  | МУ Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Гармония» (г.Углич) | Удачина Марина Анатольевна |
|  | МУ Центр «Содействие» (г.Ростов) | Бланк Мария Павловна |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово» | Шустрова Вера Геннадьевна |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 р.п. Семибратово» | Орлова Ирина Николаевна |
|  | МДОУ «Детский сад № 47 д. Вахрушево» | Корякова Татьяна Александровна |
|  | МОУ СШ № 60 г.Ярославль | Саматоева Светлана Львовна |
|  | МОУ СШ №13 (г.Ярославль) | Потемина Марина Павловна |
|  | МОУ Фоминская средняя общеобразовательная школа Тутаевского муниципального района | Мохова Лариса Николаевна |
|  | Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноперекопского района города Ярославля, города Рыбинска, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского и Угличского муниципальных районов |  |
| 2. Содержание проекта |
| 2.1. Обоснование проблемы | Актуальность проекта определяется необходимостью развития восстановительного подхода и практики восстановительной медиации в мультикультурной образовательной среде через формирование и развитие компетенций педагогических работников, соответствующих современным требованиям к содержанию и результатам профессиональной деятельности, необходимых для осуществления примирительных (восстановительных и медиативных процедур) между участниками образовательных отношений, разработки вариативных модулей рабочих программ воспитания и определяется нормативно-правовыми документами: – Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (включая изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания в статье 2 пункт 2) – Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года Приказ Министерства просвещения №712 от 11.12.2020 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях")» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 года «Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н – Примерная Программа воспитания (Примерная программа воспитания разработана в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (проект № 073-00086-19-01 «Разработка научно-методических основ развития воспитательного компонента ФГОС ОО и механизмов его реализации». Зарегистрирована в Единой государственной информационной системе учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения № гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019). Проект обеспечивает учет возросших требований к профессиональным компетенциям педагогических работников ОО в области воспитания. Формирование единого воспитывающего пространства образовательной организации, диктует, прежде всего, быть качественно комфортным и безопасным. Учитывая развитие мультикультурного общества, важно находить инструменты адекватной адаптации и социализации несовершеннолетних в данной среде. В регионе существует практика работы по гармонизации межэтнических отношений. В данном проекте появляется возможность соединить применение межэтнической медиации и восстановительных программ с эффективной воспитательной практикой в образовательных организациях для конструирования вариативного содержания воспитательного процесса с целью создания в образовательной организации единого воспитывающего пространства. |
| 2.2. Ключевая проектная идея | Назначение Программы воспитания – помочь образовательным организациям на разных уровнях образования создать и реализовать эффективные практики воспитания на основе восстановительного подхода, направленные на решение проблем гармоничного вхождения детей и подростков в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, особенно в условиях стремительно развивающегося мультикультурного общества. Вариативное содержание программы воспитания показывает, каким образом педагоги, воспитатели, специалисты, работающие с несовершеннолетними могут использовать медиативные и восстановительные техники в процессе воспитания и наоборот – эффективные воспитательные технологии при реализации восстановительных программ, тем самым сделать свое учреждение воспитывающей организацией. |
| 2.3. Цель проекта | Развитие возможностей применения восстановительных и программ и медиативных практики в мультикультурном образовательном пространстве по средствам их включения в реализацию эффективных воспитательных практик |
| 2.4. Задачи проекта | 1) расширить знания и умения педагогического сообщества в области организации воспитательной работы в мультикультурной образовательной среде с применением восстановительных программ и медиативных практик 2) обеспечить возможность анализа эффективных практик в области реализации межэтнической медиации с последующим использованием их в решении практических задач в ходе разработки вариативного содержания программ воспитания 3) обеспечить уровень готовности педагогических работников к конструированию программ воспитания и развитию служб медиации (примирения) формате вариативного модуля программы 4) обобщение и распространение практического опыта, достигнутого в процессе реализации проекта в развитие деятельности служб медиации (примирения) организаций РСО. |

| 2.3. Описание результатов и продуктов проекта |
| --- |
| № | Результаты | Показатели результата и продукты проекта (возможно: по целевым группам: региональной системы образования, образовательной организации, администрации ОО, педагогов, обучающихся и др.) |
|  |  | 2021 |
|  |  | Показатели | Продукты |
| 1 | Мониторинг результативности проекта | Разработан инструментарий для осуществления процедуры мониторинга результативности проекта | Аналитическая справка по итогам проведения процедуры мониторинга |
| 2 | Внедрены и описаны лучшие модели в области применения эффективных воспитательных методик и технологий в сети служб медиации (примирения), использования восстановительных программ и медиативных практик в вариативных модулях Программ воспитания ОО | - Наличие не менее 5 моделей - Наличие практических и методических материалов - Подготовлены материалы для тиражирования в МР (не менее 8 МР, где функционируют в ОО службы примирения / медиации), в территориальных службах (Ростовский МР, Угличский МР, Тутаевский МР, Рыбинский МР) | - Описаны и тиражированы модели (сайт ИРО) - Увеличение количества участников школьных служб медиации (примирения) (включая актив родителей) |
| 3 | Обучены педагогические работники по теме проекта | - Прошли обучение не менее 100 человек - Участие в семинарах и медиатрансляциях по теме проект не менее 100 человек | - Пакет итоговых работ обучающихся, аналитическая справка по итогам обучения - Конструктивно функционирует сообщество медиаторов – координаторов - Рекомендации для педагогов по теме проекта (Практическое пособие «Рекомендации для педагогических работников по разработке вариативного модуля Программы воспитания с применением восстановительных программ и медиативных практик») |
| 4 | Организация конкурсного движения по теме проекта | - Проведен Фестиваль детских служб медиации (примирения) - Активная деятельность соисполнителей проекта в конкурсах по теме проекта | - Информационно-методические материалы представлены на сайте ИРО - Качественно и эффективно функционирующая сеть служб медиации в ЯО - Реализовано адресное сопровождение представителя – конкурсанта по теме проекта (не менее 3 участников) - Получена внешняя экспертная оценка конкурсной комиссии (жюри) - Оформлены конкурсные материалы как эффективный практический опыт (в том числе для практических продуктов проекта) |

2.4. Ресурсное обеспечение проекта

2.4.1. Кадровое обеспечение проекта

| № | ФИО специалиста | Образование, должность | Функционал в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чиркун О.В. | и.о.зав.кафедрой общей педагогики и психологии | руководитель проекта |
| 2. | Медведева С.А. | старший преподаватель кафедры общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО | координатор |
| 3. | Координаторы – медиаторы, участники проекта | см.п. 1 (организации – исполнители проекта) | соисполнитель |

2.4.2. Финансовое обеспечение проекта

| № | Источники и объемы финансирования | Наименование расходов по годам |
| --- | --- | --- |
| 1. | - |  |  |  |  |

2.5. Возможные риски проекта

| Название риска | Возможные способы преодоления |
| --- | --- |
| Смена приоритетов государственной или региональной политики | Повышение внимания к развитию восстановительных практик и их применение в процесс воспитания ОО |
| Несовершенство нормативно-правовой базы влияет на развитие модели сети служб медиации (примирения) на уровне региона | Совершенствование нормативно-правовой базы на уровне региона, функционирование межведомственной группы по актуализации данного вопроса. Развитие системы межведомственного взаимодействия в процессе развития служб медиации (примирения), развитие устойчивых партнерских отношений. Актуализация деятельности РРЦ «Комплексное сопровождение образовательных организаций Ярославской области по вопросам воспитания» |
| Недооценка возможностей служб медиации (примирения) в развитии системы воспитания и профилактики | Готовность сообщества координаторов служб медиации (примирения) к развитию восстановительной практики, продолжению и углублению распространению эффективным медиативных и восстановительных практик в мультикультурной образовательной среде, к профессиональному обмену практическим опытом. Использование продуктов реализации проектов: «Мультикультурность: компетентность современного человека», «Медиация: распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними». Использование материалов апробации Примерной программы воспитания (содержание вариативных модулей программы воспитания школ, участвующих в апробации примерной программы воспитания) |