**Приложение 2.**

**УТВЕРЖДЕНА**

приказом

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта проекта**

**«Разработка модели и организационно-методического обеспечения деятельности центров коллективного пользования профессиональных образовательных организаций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название направления деятельности  | Даты, (сроки) | Ответственный | Образовательные организации-участники проектной деятельности\* | Ожидаемые продукты (продуктовая линейка)\*\* | Ожидаемые результаты | Примечания |
|  | Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта)  | Февраль-апрель 2022 | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А. | ПОО, имеющие в своей структуре центры коллективного пользования (ПОО-ЦКП)  | Паспорт проекта, дорожная карта | Подготовка нормативной базы проекта | Информация размещена на сайте ГАУД ПО ЯО ИРО |
|  | Формирование проектной группы по реализации проекта | Март-апрель - 2022 | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А. | (ПОО-ЦКП) | приказ об утверждении проектной группы |  Организована деятельность проектной группы, распределены обязанности | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО,  |
|  | Инвентаризация действующей организационно методической базы функционирования ЦКП. | Май-июнь2022 | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А.Сясина Е.А. | (ПОО-ЦКП) |  | Создана база для разработки и апробации материалов реализации проекта | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО |
|  | Проектирование и обсуждение структурно-функциональной модели центра коллективного пользования | Июнь-сентябрь 2022 г. | Выборнов В.Ю., проектная группа | ПОО-ЦКП,Руководители рабочих групп | Проект структурно-функциональной модели. | Определены инвариантные и вариативные направления деятельности ЦКП  | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО,  |
|  | Разработка примерного положения о центре коллективного пользования  | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Выборнов В.Ю., проектная группа | ПОО-ЦКП | Проект положения о ЦКП | Создана нормативная база для реструктуризации действующих и создания новых ЦКП,  | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО,  |
|  | Разработка показателей эффективности деятельности ЦКП | ноябрь-декабрь 2022 г.. | Проектная группа, руководители рабочих групп | ПОО-ЦКП | Проект показателей оценки деятельности ЦКП | Определение основы оценки эффективности деятельности различных ЦКП | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО  |
|  | Апробация показателей эффективности деятельности ЦКП | январь-февраль 2023 г.. | Выборнов В.Ю.проектная группа, руководители рабочих групп | ПОО-ЦКП | Аналитическая справка по результатам апробации  | Подготовлен нормативный документ для оценки эффективности деятельности ЦКП | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО |
|  | Подготовка предложений по реструктуризации действующих ЦКП | март-апрель 2023 г. | Выборнов В.Ю.проектная группа, руководители кластерных групп | ПОО-ЦКП | Схема размещения ЦКП на территории Ярославской области |  Созданы основы для реструктуризации сети действующих ЦКП | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО,  |
|  | Подготовка к изданию организационно-методической документации по функционированию ЦКП | май-июнь 2023 г. | Выборнов В.Ю., проектная группа |  | Сборник организационно-методических документов по созданию и функционированию центров коллективного пользования  | Ознакомление работников ПОО с организационно-методическими требованиями к функционированию ЦКП | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО |
|  | Проведение конференции работников ПОО по актуальным вопросам функционирования ЦКП | сентябрь 2023 г.. | Выборнов В.Ю., проектная группа,ДО ЯО | ПОО-ЦКП | Программа проведения конференции | Обсуждена проблематика функционирования ЦКП | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО |
|  | Подведение итогов проекта, презентация разработанных материалов | октябрь –декабрь 2023 г. | Выборнов В.Ю., проектная группа  | ПОО-ЦКП | выступления на итоговой конференции ИРО | Запуск новой модели и функционала ЦКП | Информация размещена на сайте ГАУДПО ЯО ИРО |